## ф8.3
Форма 8.3
Расчет договорной цены строительства объекта
Реконструкция установки приема и хранения газоконденсата Инв.№140000004088 на АКСП ЦППН-2 Аганского месторождения.
Реконструкция установки приема и хранения газоконденсата Инв.№140000004088 на АКСП ЦППН-2 Аганского месторождения.
| протяженность |  |  |  | км
№ смет | Наименование стройки:объекта. | Единица измерения мощности (км, м3, шт и т.д.) | Кол-во | Базисный уровень цен 2001г., руб. | [7 empty] | Текущий уровень цен, руб.
|  |  |  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Стоимость МТР всего, (Приложение 2) | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика |  | Оплата труда основных рабочих, | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов ( за вычетом гр. 9), | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | Полная стоимость с учетом материалов и оборудования Поставки Подрядчика (без оборудования поставки Заказчика) с учетом прочих затрат и НДС
[5 empty] | Стоимость материалов всего, | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе доставка материалов на объект | в том числе оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль |  | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
01-01-01 | Расчистка территории от снега |  |  | 935 |  |  | 735 |  | 152 | 131 | 69 | [9 empty] | 3.51 |  |  | 0
01-01-02 | Инженерная подготовка |  |  | 152140 | 90561 | 9405 | 27994 |  | 4467 | 14614 | 9566 | [6 empty] | 328.25 |  |  | 114.66
01-01-02 | Устройство основания площадки |  |  | 394837 | 263991 | 585 | 123850 | 103108 | 3645 | 4253 | 2158 | [6 empty] | 23.93 |  |  | 87.04
02-01-01 | Демонтаж. Сети технологические |  |  | 743686 | 6116 | 119939 | 389977 | 5323 | 41828 | 134714 | 92940 | [6 empty] | 3977.87 |  |  | 1023.99
02-01-02 | Демонтаж. Общеплощадочные работы |  |  | 32975 |  | 6348 | 12911 | 8255 | 825 | 8649 | 5067 | [6 empty] | 193.38 |  |  | 0.22
02-02-01 | Монтаж технологического трубопровода |  |  | 508798 | 297435 | 54753 | 59812 |  | 6965 | 57627 | 39171 | [6 empty] | 1807.81 |  |  | 171.03
02-02-02 | Колодец К-1 |  |  | 13769 | 6781 | 2064 | 2257 |  | 136 | 1607 | 1060 | [6 empty] | 6908 |  |  | 3.68
02-02-03 | Пролетное строение ПС1, ПС2 |  |  | 145294 | 71423 | 23976 | 20663 |  | 855 | 17915 | 11317 | [6 empty] | 813.71 |  |  | 22.67
02-02-04 | Площадка бетонная ПБ1 |  |  | 61737 | 44918 | 4526 | 3185 |  | 534 | 5696 | 3412 | [6 empty] | 164.87 |  |  | 14.58
02-02-05 | Фундамент Фм1 |  |  | 22451 | 17257 | 1075 | 1718 |  | 176 | 1485 | 916 | [6 empty] | 38.36 |  |  | 4.07
02-02-06 | Площадка ПМ1, ПМ2 |  |  | 52278 | 42620 | 3314 | 1714 |  | 211 | 2688 | 1942 | [6 empty] | 112.92 |  |  | 5.4
02-02-07 | Навес |  |  | 373016 | 253172 | 40056 | 21627 |  | 2247 | 33649 | 24512 | [6 empty] | 1368.47 |  |  | 52.38
02-02-08 | Строительные работы. Опоры ОП |  |  | 30834 | 15837 | 4103 | 4151 |  | 469 | 4219 | 2524 | [6 empty] | 149.62 |  |  | 13.54
04-01-01 | Сети электроснабжения |  |  | 415203 | 284538 | 29709 | 43416 |  | 5483 | 34958 | 22582 | [6 empty] | 994.59 |  |  | 150.53
04-01-02 | Электрообогрев трубопровода |  |  | 281391 | 260357 | 4443 | 7600 |  | 1027 | 5444 | 3547 | [6 empty] | 147.53 |  |  | 29.28
05-01-01 | Приборы и средства автоматики |  |  | 1501514 | 682257 | 101593 | 363359 |  | 106983 | 218791 | 135514 | [6 empty] | 3375.61 |  |  | 2982.09
06-01-01 | Устройство АСН-80-02 |  |  | 67026 | 64843 | 821 | 161 |  | 13 | 701 | 500 | [6 empty] | 27.8 |  |  | 0.33
06-01-02 | Обвязка АСН-80-02 |  |  | 74485 | 43008 | 7852 | 9395 |  | 1185 | 8516 | 5714 | [6 empty] | 258.9 |  |  | 28.48
06-02-01 | Закрепление емкости ЕП100-3200-2-3 |  |  | 430556 | 293405 | 25393 | 55762 |  | 5617 | 32903 | 23093 | [6 empty] | 896.75 |  |  | 130.6
06-02-02 | Монтаж емкости с насосами ЕП 100-3200-2-3 |  |  | 63610 | 46038 | 5078 | 4344 |  | 582 | 4754 | 3396 | [6 empty] | 175.3 |  |  | 14.31
06-02-03 | Обвязка емкости ЕП 100-3200-2-3 |  |  | 105419 | 82389 | 5564 | 7213 |  | 1115 | 6132 | 4121 | [6 empty] | 181.68 |  |  | 26.38
06-01-01 | Закрепление дренажной емкости ЕП 25-2400-1-3 |  |  | 137215 | 93680 | 7324 | 19007 |  | 2070 | 10670 | 6534 | [6 empty] | 266.54 |  |  | 50.27
06-03-02 | Монтаж дренажной емкости ЕП 25-2400-1-3 |  |  | 14312 | 1832 | 3520 | 3277 |  | 427 | 3315 | 2368 | [6 empty] | 122 |  |  | 10.49
06-03-03 | Обвязка емкости ЕП-25-2400-1-3 |  |  | 17194 | 11315 | 1578 | 1540 |  | 229 | 1627 | 1134 | [6 empty] | 51.94 |  |  | 5.62
06-04-01 | Закрепление емкости V=8м3 |  |  | 90755 | 48095 | 6001 | 21861 |  | 1629 | 8981 | 5817 | [6 empty] | 213.47 |  |  | 37.41
06-04-02 | Монтаж дренажной емкости ЕП 8-2000-1300-1-3 |  |  | 8033 | 1825 | 1924 | 1260 |  | 176 | 1764 | 1260 | [6 empty] | 66.7 |  |  | 4.34
06-04-03 | Обвязка емкости ЕП-8-2000-1300-1-3 |  |  | 10465 | 5976 | 1124 | 1481 |  | 184 | 1099 | 785 | [6 empty] | 37.14 |  |  | 4.59
06-05-01 | Производственная канализация |  |  | 83922 | 37087 | 12676 | 16124 |  | 1285 | 10769 | 7266 | [6 empty] | 422.26 |  |  | 32.89
| ИТОГО по всем работам |  |  | 5833850 | 3066756 | 484744 | 1226394 | 116686 | 190515 | 637671 | 418285 | 10130141 | 0 | 3957646 | 7700 | 6164795 |  | 23125.4 |  |  | 5024.38
- | Временные здания и сооружения 3,5%
| ИТОГО с ВРЗиС |  |  | 5833850 | [19 empty] | 0
Прочие работы и затраты, в т.ч.:
- | - Зимнее удорожание |  |  | 370449.475
- | - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций |  |  | 87507.75
- Перебазировка техники (Приложение 2)
- Доставка материалов на объект (Приложение 3)
и др. в соответствии с условиями лота
| Итого прочие работы и затраты |  |  | 457957.225 | [19 empty] | 0
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат |  |  | 6291807.225 | [19 empty] | 0
- | Непредвиденные затраты 1,5 % | [22 empty] | 0
| ИТОГО | [22 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [22 empty] | 0
| НДС | [22 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом НДС, в том числе: | [22 empty] | 0
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование | Ед.изм. | Значения
| Заработная плата рабочего | руб./час | 0
1 | Индекс оплаты труда |  |  | 5.7% | (…) |  |  | (…) | (…)
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
3 | Временные здания и сооружения | % | 3.5%
4 | Зимнее удорожание | % | 6.35%
5 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
6 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
7 | Уровень накладных расходов | % | 80.27%
8 | Уровень сметной прибыли | % | 49.56%
9 | Устройство лежневого настила | руб/м2 | 192.93
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
Note on I9: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.3
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [8 empty] | Приложение №1 к форме 8 .3
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к Форме 8.3
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8.3
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## пр 3 к ф8.3
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение № 3 к форме 8.3
Подрядчик:
Стройка:
Объект:
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя