## Индекс_ КРУН (hidden)
Заказчик: ОАО "СН-МНГ"
Подрядчик: ООО "Нефтедебит"
Объект: "Обустройство Тайлаковского м.р. нефти. Кусты скважин №1, №6.
Перевод нагрузок КРУН "МДНС"
|  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса |  |  |  |  | ИТОГО по сметам | Ст-ть маш-час, руб. | Всего ст-ть, руб.
|  |  |  | №16-1. Сети электроснабжения. | №16-2. Кабельная эстакада | №1183. Перевод нагрузок КРУН МДНС (электрики)
|  | Затраты труда рабочих | чел-час | 234.45 | 16.15 | 98.88 | 349.48 | 111.38 | 38925.08
Строительные машины и механизмы
|  | Кран КС-45721 на базе Маз 16т | маш-час | 7.32 | 0.96 |  | 8.28 | 620 | 5133.6
|  | Кран АКН-10 на базе Урал 4320 10т | маш-час |  |  | 4.4 | 4.4 | 550 | 2420
|  | Установки для сварки ручной дуговой | маш-час | 5.06 |  |  | 5.06 | 35 | 177.1
|  | Машины шлифовальные электрические | маш-час | 0.48 | 0.38 |  | 0.86 | 11 | 9.46
|  | Печи эл. для сушки сварочных материалов | маш-час |  | 0.03 |  | 0.03 | 20.6 | 0.62
|  | Экскаваторы ЭО4225А-07 | маш-час |  |  |  | 0 | 770 | 0
|  | Бульдозеры Т-170 | маш-час |  |  |  | 0 | 600 | 0
|  | Погрузчик ТО-18,3 | маш-час |  |  |  | 0 | 480 | 0
|  | Электростанции передвижные 4 кВт | маш-час |  |  |  | 0 | 474.5 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 5 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 5,79 (0,59) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 10 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 159.8 | 0
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 30.59 | 0
30408 | 30408 | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 156,96 (16) кН (т) | маш-час | 14.84 |  | 15.07 | 29.91 | 456.31 | 13648.23
|  | Лебедки ручн. И рычаж., тяг. Усилием 19,62 (2) кН (т) | маш-час |  |  |  | 0 | 25 | 0
|  | Установки для изготовления бандажей | маш-час |  |  |  | 0 | 8.19 | 0
| 31892 | Тали электрич. Общ. Назначения, г/п 1т | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Котлы битумн. передв. 1000л | маш-час |  |  |  | 0 | 200 | 0
|  | Агрегаты окрасоч. Мощн. 1 кВт (краскопульт) | маш-час |  | 0.5 |  | 0.5 | 17.48 | 8.74
|  | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-час |  |  |  | 0 | 20 | 0
| 31121 | Подъемники мачтовые строит. 0,5т | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
| 30902 | Подъемники гидравлич. H=10м | маш-час | 49.6 |  | 50.36 | 99.96 | 213.67 | 21358.45
|  | Автогидроподъемник h=28м | маш-час |  |  |  | 0 |  | 0
| 31001 | Автогидроподъемник h=12м | маш-час | 6.6 |  |  | 6.6 |  | 0
|  | Трактор ТТ-4м | маш-час | 15.33 |  |  | 15.33 | 520 | 7971.6
|  | Установки для сушки труб ф 1000-1200 мм | маш-час |  |  |  | 0 | 1700 | 0
21102 | 3 | Перфораторы электрические | маш-час |  |  |  | 0 | 5.52 | 0
| 4 | Сваебой СП-49 | маш-час | 1.15 | 1.12 |  | 2.27 | 730 | 1657.1
40504 | 5 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-час | 0.64 | 1.064 |  | 1.7 | 9 | 15.3
41000 | 6 | Преобразователи сварочные | маш-час |  | 0.6 |  | 0.6 | 30 | 18
|  | Компрессоры свароч. Передв. с ДВС 5м3/мин(ПКС-7100) | маш-час | 3.66 |  |  | 3.66 | 848.84 | 3106.75
30204 | 30204 | Домкраты гидравлич. г/п до 100т | маш-час |  |  |  | 0 | 6 | 0
| 30203 | Домкраты гидравлич. г/п 63т | маш-час | 14.84 |  | 15.07 | 29.91 | 10 | 299.1
|  | Автогрейдеры | маш-час |  |  |  | 0 | 580 | 0
|  | Катки самох. 30т | маш-час |  |  |  | 0 | 540 | 0
| 160402 | Машины бурильно-крановые | маш-час | 1.86 |  |  | 1.86 | 540 | 1004.4
40202 |  | Агрегат сварочный АДД-4004 | маш-час | 2.56 | 0.95 |  | 3.51 | 70 | 245.7
150202 | 10 | Агрегаты сварочн. 2-х пост. | маш-час |  |  |  | 0 | 594.36 | 0
150702 | 150702 | Краны-трубоукладчики ТБГ (6,3т) | маш-час |  |  |  | 0 | 730 | 0
|  | Пилы дисковые электрич. | маш-час |  |  |  | 0 | 21 | 0
151600 | 17 | Вездеход до 8 т | маш-час | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0
150111 | 18 | ЦА-320 | маш-час |  |  |  | 0 | 600 | 0
57074
|  | Транспорт материалов | [6 empty] | 212220.75
|  | Перебазировка техники | [6 empty] | 193140.63
|  | Итого: | [6 empty] | 501360.46
|  | Накладные расходы 89,49%*0,94 | [6 empty] | 32744.01
|  | Сметная прибыль 50% | [6 empty] | 19462.54
|  | Итого: | [6 empty] | 553567.01
|  | Зимнее удорожание 6,35% | [6 empty] | 35151.51
|  | Перевозка рабочих 1,5% от СМР | [6 empty] | 8303.51
|  | Всего: | [6 empty] | 597022.03
|  | Сметная стоимость в ц. 2001г. | [6 empty] | 1156263.36
|  | Индекс | [6 empty] | 0.516

## экспертиза СМР
Приложение №3
к договору подряда №_________ от ___________2013г.
Экспертиза стоимости работ
Обустройство Ватинского месторождения. Куст скважин №160.
Куст скважин №160.
Тип сделки № 1306 "Обустройство кустов скважин после бурения, реконструкция кустов скважин".
Лот № | 1306.1.66 | 1306.1.81
Сумма по бизнес-плану: 46 169 тыс. руб.
№ п/п | № сметы | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Редакция ОЦиПТД по КС и РО | Доля затрат | Редакция ООО"УК "Монолит" | Доля затрат | Отклонение с ООО"УК "Монолит" |  | Примечание
[8 empty] | руб. | %
|  | характеристика оборудования и его масса | изм. | общая
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Кол-во скважин Куст №8 | шт | 24 | [5 empty] | Проектные данные
|  | Затраты труда |  | 124.7259
|  | средняя з/п | руб. | #REF! |  | 28418 |  | #REF! | #REF!
1 |  | Затраты труда рабочих-строителей |  | 0 |  | 5938538 |  | 5938538 | #DIV/0! | Количество чел.часов основных рабочих в расчетах ООО"УК "Монолит" соответствует локальным сметным расчетам.
|  | Итого по затратам труда: |  | 0 | #REF! | 5938538 | 10.6% | 5938538 | #DIV/0!
2 |  | Строительные машины и механизмы |  | 0 |  | 8575552 |  | 8575552 | #DIV/0! | Количество маш.часов эксплуатации машин и механизмов соответствует локальным ресурсным сметным расчетам. В редакции ООО "УК "Монолит" стоимость маш/час машин и механизмов превышает установленные РСТ ХМАО.
|  | Итого по строительным машинам и механизмам: |  | 0 | #REF! | 8575552 | 15.3% | 8575552 | #DIV/0!
3 |  | Транспорт материалов |  | 0 |  | 714012 |  | 714012 | #DIV/0! | В редакции ООО"УК "Монолит" учтено лишнее количество рейсов перевозки материалов.
|  | Итого по транспорту материалов: |  | 0 | #REF! | 714012 | 1.27% | 714012 | #DIV/0!
4 |  | Перебазировка техники |  | 0 |  | 832979 |  | 832979 | #DIV/0! | В расчетах ООО "УК "Монолит" количество единиц используемой техники превышает необходимое для строительства.
|  | Итого по перебазировки строительной техники: |  | 0 | #REF! | 832979 | 1.49% | 832979 | #DIV/0!
|  | Итого прямые затраты: |  | 0 |  | 16061081 |  | 16061081 | #DIV/0!
5 |  | Накладные расходы |  | 0 | #REF! | 5124537 | 9.14% | 5124537 | #DIV/0! | Определены как средние накладные расходы от ФОТ (основных производственных рабочих и механизаторов)
|  | % |  | #DIV/0! |  | 86%
6 |  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0 | #REF! | 3096566 | 5.53% | 3096566 | #DIV/0! | Определены как средняя СП от ФОТ (основных производственных рабочих и механизаторов)
|  | % |  | #DIV/0! |  | 52.1%
|  | Итого затрат |  | 0 | #REF! | 24282184 | 43.33% | 24282184 | #DIV/0!
7 |  | С зимнем удорожанием 6,35% |  | 0 | #REF! | 1541919 | 2.75% | 1541919 | #DIV/0! | Определяются в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. Процент зимнего удорожания отражается в объектном сметном расчете.
8 |  | Перевозка вахт 1,5% |  | 0 | #REF! | 364233 | 0.65% | 364233 | #DIV/0! | Учтено: перевозка вахт, ежедневная возка рабочих свыше 3 км. До места производства работ и содержание вахтовых поселков. (Применяется в размере не более 1,5% в ОАО "СН-МНГ".)
|  | Всего |  | 0 |  | 26188336 |  | 26188336 | #DIV/0!
|  | Сметная стоимость в ценах 2001 года: |  | 5325633 |  | 12948120
0
в том числе:
1 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 652948
2 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 16779
3 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 38890
4 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 349557
5 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 806275
6 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 28442
|  | Индекс: |  | 0 |  | 2.0226
12 |  | Перебазировка техники | [7 empty] | Перебазировка техники осуществлена до объекта и учитывает всю необходимую технику для обустройства куста скважин (отдаленность месторождения (К=1,1)).Принимается по факту выполненных работ.
13 |  | Перевозка вахт 1,5% | [7 empty] | Принимается по факту выполненных работ)
|  | Всего в текущих ценах |  | 0 |  | 26188337 |  | 26188337 | #DIV/0!
|  | Общая стоимость материалов, в т.ч.: |  | #REF! | #REF! | 25157504 | 44.89% | #REF! | #REF!
|  | стоимость материалов Заказчика |  | #REF! | #REF! | 16345819 | 29.17% | #REF! | #REF! | Соответствует приложенному расчету стоимости материалов поставки Заказчика.
|  | стоимость материалов Подрядчика |  | #REF! | #REF! | 8811685 | 15.72% | #REF! | #REF!
|  | Пусконаладочные работы |  | #REF! | #REF! | 3864564 | 6.9% | #REF! | #REF!
|  | Проезд через переправу "Ермаковская и по платным дорогам "Томскнефть" (по объектам Тайлаковского месторождения) |  | 0 | #REF! | 923580 | 1.65% | 923580 | #DIV/0!
|  | Непредвиденные работы и затраты |  | #REF! | #REF! | 828156 | 1.48% | #REF! | #REF!
|  | Всего в текущих ценах с учетом стоимости материалов |  | #REF! |  | 56038561 |  | #REF! | #REF!
|  | Начальник УКС и РО | [5 empty] | Лещенко Е.В.
|  | Начальник ОЦиПТДпоКСиРО | [5 empty] | Дменова В.А.
|  | Специалист ОЦиПТДпоКСиРО | [5 empty] | Ваструкова И.А.

## СМР Форма 8
Форма 8
Расчет договорной цены
руб.,без НДС
№ | Наименование стройки:объекта. | Размер | Базисный уровень цен 2001г. | [7 empty] | Текущий уровень цен
|  |  | Стоимость объекта | в том числе: | [6 empty] | Оплата труда основных рабочих | Трудозатраты основных рабочих, чел-час | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (без учета гр.8) | Время работы механизмов, маш-час | Оплата труда механизаторов | Трудозатраты рабочих-механизаторов, чел-час | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ,в том числе |  | Стоимость материалов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Зимнее удорожание
[5 empty] | ЭММ | оплата труда механизаторов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18
Объект: | Куст скважин №21.
4472/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 341246 | 30406 | 50229 | 6267 | 185128 | 32844 | 22264 | 20375
4473/2014 | Приямок П1-1шт. |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4474/2014 | Строительные работы |  | 70014 | 9548 | 5287 | 325 | 35788 | 8642 | 6569 | 4180
4475/2014 | Канализационные колодцы КГ1-КГ15 |  | 538964 | 64566 | 96920 | 11723 | 241333 | 62237 | 41727 | 32181
4476/2014 | Устройство основания под установку Мера 40-14-400 поз.1.1 |  | 51597 | 5854 | 5833 | 697 | 25673 | 6709 | 4447 | 3081
4477/2014 | Монтаж измерительной установки Мера 40-10-400 |  | 18138 | 4183 | 4234 | 581 | 1778 | 4002 | 2858 | 1083
4478/2014 | Устройство основания под УДХ 2Б-10 поз.3 |  | 60987 | 5732 | 7366 | 882 | 32609 | 7071 | 4568 | 3641
4479/2014 | Монтаж установки дозирования химреагентов УДХ 4-1-2,5-2 |  | 18138 | 4183 | 4234 | 581 | 1778 | 4002 | 2858 | 1083
4480/2014 | Основание под БКУ |  | 92220 | 11583 | 9296 | 1129 | 44218 | 12903 | 8714 | 5506
4481/2014 | Монтаж блока БКУ |  | 8462 | 1924 | 1252 | 176 | 1757 | 1764 | 1260 | 505
4482/2014 | Устройство основания под СУ ЭЦН и ТМПН поз.6 |  | 440340 | 47416 | 47653 | 5744 | 233468 | 51391 | 34120 | 26292
4483/2014 | Устройство основания под АВР (типовая) |  | 359414 | 45525 | 32093 | 3728 | 201662 | 41785 | 16889 | 21460
4484/2014 | Устройство основания ПКТПВР поз.5 |  | 400785 | 40857 | 44454 | 5365 | 214969 | 46176 | 30399 | 23930
4485/2014 | Установка прожекторной мачты ПМС-32,5 поз.ПМ1 |  | 181662 | 10168 | 27357 | 3695 | 108909 | 15451 | 8930 | 10847
4486/2014 | Кабельная эстакада |  | 241706 | 25249 | 19927 | 2254 | 140352 | 24504 | 17242 | 14432
4487/2014 | Закрепление дренажной емкости V=25 м3 поз.2.1 |  | 84376 | 10256 | 13562 | 1512 | 38496 | 10558 | 6466 | 5038
4488/2014 | Монтаж дренажной емкости V=25 м3 |  | 12093 | 2885 | 2109 | 307 | 1781 | 2681 | 1915 | 722
4489/2014 | Устройство основания под блок гребенки БГ поз.4.1 |  | 37363 | 3389 | 4494 | 538 | 20240 | 4262 | 2747 | 2231
4490/2014 | Монтаж блока гребенки БГ-25-100-4 |  | 12093 | 2885 | 2109 | 307 | 1781 | 2681 | 1915 | 722
4491/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 83151 | 10316 | 17214 | 2033 | 32247 | 10838 | 7571 | 4965
4492/2014 | Приямок П1 - 1шт |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4493/2014 | Строительные работы |  | 18667 | 2003 | 1686 | 133 | 10324 | 2059 | 1480 | 1115
4494/2014 | Монтаж водовода |  | 27266 | 6570 | 3171 | 411 | 6501 | 5889 | 3507 | 1628
4495/2014 | Кабельная эстакада |  | 57274 | 5798 | 4570 | 517 | 33884 | 5636 | 3966 | 3420
4496/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 58594 | 7872 | 12890 | 1506 | 20437 | 8167 | 5729 | 3499
4497/2014 | Приямок П1 - 1шт |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4498/2014 | Строительные работы |  | 2466 | 189 | 311 | 30 | 1393 | 260 | 166 | 147
4499/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 103855 | 13134 | 22510 | 2665 | 38590 | 13777 | 9643 | 6201
4500/2014 | Приямок П1 - 1шт |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4501/2014 | Строительные работы |  | 2466 | 189 | 311 | 30 | 1393 | 260 | 166 | 147
4502/2014 | Кабельная эстакада |  | 65391 | 6618 | 5262 | 594 | 38618 | 6453 | 4536 | 3904
4503/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 129023 | 16684 | 28641 | 3385 | 46279 | 17473 | 12242 | 7704
4504/2014 | Приямок П1 - 1шт |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4505/2014 | Строительные работы |  | 2466 | 189 | 311 | 30 | 1393 | 260 | 166 | 147
4506/2014 | Монтаж технологических нефтегазопроводов |  | 129023 | 16684 | 28641 | 3385 | 46279 | 17473 | 12242 | 7704
4507/2014 | Приямок П1 - 1шт |  | 26478 | 4280 | 2539 | 237 | 11435 | 3951 | 2692 | 1581
4508/2014 | Строительные работы |  | 2466 | 189 | 311 | 30 | 1393 | 260 | 166 | 147
4509/2014 | Кабельная эстакада |  | 62341 | 6386 | 4856 | 549 | 36936 | 6117 | 4324 | 3722
4510/2014 | Монтаж АВР |  | 133610 | 15372 | 33529 | 4974 | 42354 | 21362 | 13015 | 7978
4511/2014 | Монтаж КТПН |  | 11865 | 1868 | 4322 | 581 | 1048 | 2327 | 1592 | 708
4512/2014 | Монтаж прожекторной мачты |  | 193071 | 10599 | 16097 | 3682 | 131691 | 14094 | 9062 | 11528
4513/2014 | Монтаж сетей электрических |  | 459294 | 38291 | 20735 | 1532 | 309664 | 38699 | 24481 | 27424
4514/2014 | Монтаж средств КИПиА БГ |  | 150333 | 12009 | 42465 | 12005 | 47260 | 24014 | 15609 | 8976
4515/2014 | Монтаж средств КИПиА ГЗУ |  | 394522 | 32467 | 95020 | 26015 | 147063 | 58421 | 37995 | 23556
4516/2014 | Монтаж средств КИПиА УДХ |  | 68396 | 5660 | 17416 | 4656 | 24215 | 10316 | 6705 | 4084
4517/2014 | Сети связи |  | 20099 | 2087 | 182 | 25 | 13424 | 1894 | 1312 | 1200
4518/2014 | Шкаф ЩМП-12 |  | 21528 | 3434 | 678 | 84 | 10328 | 3517 | 2286 | 1285
|  |  | 5325633 | 566897 | 754772 | 116085 | 2643044 | 632935 | 410001 | 317984
ИТОГО по всем работам (без учета стоимости материалов)
Временные здания и сооружения
ИТОГО с ВРзиС
Зимнее удорожание
Перевозка рабочих свыше 3 км.
ИТОГО
Прочие работы и затраты:
Перебазировка техники (Приложение 1)
Транспортировка материалов (Приложение 2)
Переправа, платная дорога
Итого прочие работы и затраты
ИТОГО с учетом прочих работ и затрат
Стоимость материалов (Приложение 3)
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
Стоимость работ в 2011г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2012г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2013г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2014г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  |  | ВСЕГО (без индексации) | в том числе:
[5 empty] | 2012 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2016
Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование |  | Ед.изм. | Значения | Индексы-дефляторы по годам
1 | Заработная плата рабочего |  | руб./час |  | 2012 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2016
1 | Индекс оплаты труда | [5 empty] | (…) | (…) | (…) | (…)
2 | Индекс эксплуатации машин и механизмов (без учета гр.8)
4
3 | Уровень накладных расходов |  | % | 78.77%
4 | Уровень сметной прибыли |  | % | 50%
5 | Зимнее удорожание |  | % | 6.35%
6 | Перевозка рабочих свыше 3 км. |  | % | 1.5%
7 | Непредвиденные затраты |  | % | 1.5%
| Наименование подрядной организации |  |  | Подпись |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## ПНР Форма 8
Форма 8
Расчет договорной цены
руб.,без НДС
№ | Наименование стройки:объекта. | Размер | Базисный уровень цен 2001г. | [10 empty] | Текущий уровень цен
|  |  | Стоимость объекта | в том числе: | [9 empty] | Оплата труда основных рабочих | Накладные расходы | Сметная прибыль | ВСЕГО
|  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ,в том числе |  |  | Стоимость материалов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Временные здания и сооружения | Составление тех.отчета 1,5% | Затраты труда
[5 empty] | ЭММ | оплата труда механизаторов | перевозка материалов
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Стройка: | Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №21.
Объект: | Куст скважин №21.
4519/2014 | Пусконаладочные работы АВР |  | 344570 | 165599 |  |  |  |  | 107639 | 66240 |  | 5092 | 3941.34
4520/2014 | Пусконаладочные работы КТПН |  | 47487 | 22822 |  |  |  |  | 14834 | 9129 |  | 702 | 626.88
4521/2014 | Пусконаладочные работы ПМС |  | 34362 | 16514 |  |  |  |  | 10734 | 6606 |  | 508 | 442.54
4522/2014 | Пусконаладочные работы сети электрические |  | 59341 | 28519 |  |  |  |  | 18537 | 11408 |  | 877 | 744.41
4523/2014 | Пусконаладочные работы БГ |  | 2960 | 1402 |  |  |  |  | 953 | 561 |  | 44 | 31.44
4524/2014 | Пусконаладочные работы ГЗУ |  | 70045 | 33178 |  |  |  |  | 22561 | 13271 |  | 1035 | 713.51
4525/2014 | Пусконаладочные работы УДХ |  | 33716 | 15970 |  |  |  |  | 10860 | 6388 |  | 498 | 343.42
| ИТОГО по всем работам |  | 592481 | 284004 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 186118 | 113603 | #REF! | 8756 | 6843.54
Прочие работы и затраты:
Составление тех.отчета
Перевозка рабочих свыше 3км.
Итого прочие работы и затраты
ИТОГО с учетом прочих работ и затрат
Непредвиденные затраты
ВСЕГО с учетом всех затрат
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
Стоимость работ в 2011г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2012г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2013г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2014г.с учетом НДС
Стоимость работ в 2015г. с учетом НДС
Стоимость работ в 2016г. с учетом НДС
|  |  |  | ВСЕГО (без индексации) | в том числе: | [8 empty] | ВСЕГО (с индексацией)
[5 empty] | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2016
Стоимость работ без учета материалов и оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
№ п\п | Наименование |  | Ед.изм. | Значения | Индексы-дефляторы по годам
1 | Уровень оплаты труда |  | руб/мес.
2 | Индекс к общей сметной стоимости |  |  |  | (….) |  | (…) | (…) |  | (…) |  | (…)
3 | Уровень накладных расходов |  | % | 56%
4 | Уровень сметной прибыли |  | % | 40%
5 | Перевозка рабочих свыше 3км. |  | % | 1.5%
6 | Составление тех.отчета |  | % | 1.5%
7 | Непредвиденные затраты |  | % | 1.5%
| Наименование подрядной организации |  |  | Подпись |  | Расшифровка подписи |  |  |  | Расшифровка подписи
[6 empty] | ФИО Руководителя |  |  |  | ФИО Руководителя