## Календарный план сейсма
Форма 4
ЛОТ №1
на проведение комплекса сейсморазведочный работ 3Д на Кетовской площади в сезоне 2015-2017г.
для ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Компанией __________________________________________________
№№ пп | Этапы выполнения работ | Сроки выполнения работ | Ед. изм. | Количество | Стоимость единицы в руб. (без НДС) | Сумма в руб. (без НДС) | Формат
1. | 2015 год
1.1. | Проектирование | 01.10.2015 31.10.2015 | проект | 1 |  | 0 | Технический проект
1.2. | Мобилизация | 01.11.2015 15.12.2015 | руб. | 1 |  | 0 | Акт готовности сейсмопартии
1.3. | Подготовительные работы | 01.11.2015 31.12.2015 | кв.км. | 180 |  | 0 | Акт выполненных работ
| Итого на 2015 год |  |  |  |  | 0
2. | 2016 год
2.1. | Подготовительные работы | 01.01.2016 31.12.2016 | кв.км. | 340 |  | 0 | Акт выполненных работ
2.2. | Полевые сейсморазведочные работы 3D | 01.01.2016 15.04.2016 | кв.км. | 238 |  | 0 | Акты промежуточной приемки, ежемесячно
2.3. | Приёмка полевых материалов | 16.04.2016 30.06.2016 | руб. | 1 |  | 0 | Акт промежуточной приемки, промежуточный отчет о полевых работах
| Итого на 2016 год |  | кв.км. | 238 |  | 0
3. | 2017 год
3.1. | Полевые сейсморазведочные работы 3D, | 01.01.2017 15.04.2017 | кв.км. | 282 |  | 0 | Акт выполненных работ
3.2. | Окончательная приёмка полевых материалов | 16.04.2017 30.06.2017 | руб. | 1 |  | 0 | Акты промежуточной приемки, ежемесячно
3.3. | Демобилизация | 01.06.2017 30.09.2017 | руб. | 1 |  | 0 | Акт промежуточной приемки, промежуточный отчет о полевых работах
| Итого на 2017 год |  | кв.км. | 282 |  | 0
Итого полевых сейсморазведочные работы 3D |  |  | кв.км. | 520
|  | ВСЕГО без НДС |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО НДС (18%) |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО c НДС |  |  |  | 0
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
М.П.