**Договор № \_\_\_\_\_**

**на выполнение комплекса сейсморазведочных работ ­­3Д**

**на Кетовской площади в сезоне 2015\_\_- 2017\_\_ гг.**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лицеГенерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полностью указать Ф.И.О., в случае подписания договора* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать полностью его Ф.И.О. и должность)*

действующего на основании Устава *(в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать ее номер и дату выдачи)*, с одной стороны, и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(указать полное и сокращенное наименование юридического лица в соответствии*

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**,**

*с учредительными документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП)/ Ф.И.О. физического лица)*

именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полностью указать Ф.И.О., в случае* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать полностью его Ф.И.О. и должность)*

действующего на основании Устава *(в случае подписания договора иным уполномоченным на основании Доверенности лицом, указать ее номер и дату выдачи, в случае подписания договора ИП указать реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП, в случае подписания договора физическим лицом указать паспортные данные)*, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения, имеют следующие значения, с соответствующими оговорками по условиям их применения:

**«Стороны»** – Заказчик и Подрядчик.

**«Договор»** – настоящее соглашение Сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Подрядчиком, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

**«Дополнительное Соглашение»** – подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора.

**«Представители Сторон» –** лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени, действий, в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

**«Персонал Подрядчика»** – физические лица, состоящие с Подрядчиком в трудовых отношениях (работники Подрядчика), привлеченные Подрядчиком непосредственно к выполнению работ (части работ), а также сопровождающие/обеспечивающие выполнение работ (части работ).

Стороны согласовали, что к персоналу Подрядчика не относятся физические лица привлеченные Подрядчиком для выполнения работ (части работ), и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ (части работ) и (или) услуг на основании гражданско-правовых договоров.

**«Субподрядчик»** - любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по настоящему Договору.

**«Срок действия Договора»** - период времени с момента вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

**«Акт приемки-передачи»** – означает документ, подписанный обеими Сторонами и свидетельствующий о приеме Заказчиком всей или части Работы, выполненной Подрядчиком, как указано в этом документе.

**«Компетенция**» – означает опыт, знания, способность и специальные знания, необходимые для добросовестного и качественного выполнения Работ с соблюдением всех принятых в отрасли стандартов.

**«Документы Подрядчика**» – означает и включает, без ограничений, любую информацию о ценах, прейскуранты, тарифные сетки, наряды на выполнение технологических операций, расписки и квитанции или другие документы, содержащие условия, которые могут каким бы то ни было образом иметь отношение к Работам, подготовленные Подрядчиком и/или представленные Заказчику.

**«Договорное Оборудование и Системы»** – означает все и всякое оборудование и системы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Подрядчиком или любыми субподрядчиками и используемое для Работ.

**«Материалы»** – означает все эскизы, чертежи, эксплуатационные записи, заявки, заказы на покупку, спецификации, файлы с данными, расчеты, и любые другие документы или записи, имеющие отношение к Договору.

**«Объект»**  – означает участок производства сейсморазведочных работ \_3\_\_Д, а также целевые интервалы геологического разреза, подлежащие изучению в пределах этого участка.

**«Работы»** – означает все услуги и работы или любую их часть, предоставляемые/выполняемые Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора и Приложений к нему, включая, без ограничения только этим, всю сопутствующую деятельность, осуществление контроля и предоставление консультаций, необходимых для надлежащего оказания/выполнения таких услуг и работ.

**«Этап работ»** – означает технологически законченный объем работ по Договору, переданный Заказчику по акту приемки выполненных работ.

**«Комплекс сейсморазведочных работ»** – означает все услуги и работы или любую их часть, предоставляемые/выполняемые Подрядчиком в соответствии с требованиями Договора и Приложений к нему, включая, без ограничения только этим, всю сопутствующую деятельность, осуществление контроля и предоставление консультаций, необходимых для надлежащего оказания/выполнения таких услуг и работ.

**«Стоимость комплекса сейсморазведочных работ»** – под стоимостью комплекса сейсморазведочных работ подразумевается все затраты согласованные между Заказчиком и Подрядчиком для выполнения работ предусмотренных настоящим договором.

**«Данные»** – означает все полевые сейсмические данные, записанные и обработанные, а также сопутствующие данные, собранные Подрядчиком, и которые должны быть представлены Заказчику в соответствии с настоящим Договором, средства, на которых такие данные записаны, и любые отчеты, относящиеся к Данным, как это указано в Договоре и Приложениях.

«**Третья (и) Сторона (ы)»** - любая организация третьих лиц, привлеченная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, либо привлеченная Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

**«Территория Заказчика»** – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

**«Лицензионный участок»** - участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательством РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

**«Подземные и наземные/надземные/воздушные коммуникации»** - сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

**«Местоположение»** - означает местонахождение любой скважины.

**«Недостатки/Деффекты»** – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей выполнение работ, допущенные Подрядчиком при исполнении настоящего Договора.

**«ОТ, ПБ и ООС»** - означает охрану труда, промышленную безопасность и охрану окружающей среды.

**«Авария»**– опасное происшествие, создающее на объекте, территории или производственной территории, месторождении, производственной площадке Заказчика, угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению объектов и имущества находящихся во временном пользовании (владении) Заказчика, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

**«Граф»** - стандартная последовательность обработки полевых сейсмических данных. Граф обработки должен включать как минимум, следующие процедуры:

* + 1. Переформатирование данных во внутренний формат полевого обрабатывающего комплекса, описание, присвоение и проверка геометрии. Проверка достоверности априорной документации (рапорта операторов, результаты тестирования, абрисы).
    2. Построение карт (графиков) атрибутов:
* проектного и фактического местоположения всех ПГН;
* фактической кратности.
  + 1. Расчет и присвоение статических поправок по первым вступлениям или абсолютным отметкам (альтитудам) рельефа. Расчет и построение карт (графиков) априорных статических поправок по данным изучения ВЧР/ММП. Сопоставление результирующих поправок. Анализ достоверности полученных данных.
    2. Расчет и составление карт/графиков атрибутов сейсмограмм ОПВ (без применения регулировок усиления и фильтрации) будет выполняться в окнах шириной не менее 1000 м и длиной не менее 500 мс:
* до первых вступлений;
* на уровне полезного сигнала;
* в конусе поверхностной волны.
  + 1. В окно анализа уровня микросейсм не должны попадать первые вступления сейсмограммы ОПВ; окно анализа сигнала должно включать реперное для данной площади отражение, граничные удаления окна должны соответствовать граничным удалениям окна анализа уровня микросейсм; окно анализа поверхностной волны выбирается в центре конуса, временные границы окна соответствуют временным границам окна полезного сигнала.
    2. Выполняется расчет как минимум, следующих атрибутов:
* средние амплитуды целевой части записи (вне конуса поверхностных волн) - S;
* средние амплитуды в конусе поверхностной волны - Groundroll;
* средние амплитуды записи до первых вступлений - Noise;
* соотношение S/Noise;
* соотношение S/Groundroll;
* доминантная частота целевой части записи - Fdom.
  + 1. Все атрибуты заносятся в «Ежедневный протокол контроля качества» [(приложение 5)](#bookmark31).
    2. Автоматическая редакция некондиционных сейсмических трасс - отбракованные трассы должны быть помечены флагом (маркером), позволяющим исключить их из дальнейшей обработки.
    3. Компенсация амплитуды сигнала за сферическое расхождение и неупругое затухание (1/Тп).
    4. Полосовая и режекторная фильтрация (при необходимости).
    5. Предварительный анализ скоростей суммирования.
    6. Потрассная предсказывающая деконволюция во временной области.
    7. Автоматическая коррекция высокочастотных статических поправок, коррекция скоростей суммирования (2-3 итерации).
    8. Внешний мьютинг.
    9. Коррекция сигнала в конусе поверхностной волны.
    10. Получение первичной суммы (разрез/куб).
    11. По результатам выполненных работ строятся (накопительным итогом):
* Карта забракованных ПВ на ландшафтной основе (с градацией: технологический брак, аппаратурный брак, неоптимальные условия возбуждения);
* Карта скоростей в ВЧР, рассчитанная по значениям глубин зарядов и Uh time;
* Карта скоростей в ВЧР, рассчитанная по первым вступлениям и абсолютным отметкам (альтитудам) рельефа;
* Карта абсолютного уровня микросейс Noise (в сортировках ОПВ и ОПП);
* Карта соотношений S/Noise
* Карта соотношений S/Groundroll;
* Карта доминантных частот целевой части записи - Fdom.

**«Технический проект»** - документ, включающий в себя проектную, техническую документации (проектно-техническую), соответствующий Геолого-техническому заданию, Методическим документам и действующим в Российской Федерации инструкциям, стандартам по проведению сейсморазведочных работ.

**«Результат полевых сейсморазведочных работ»** - информационные данные, расчеты, на электронных и бумажных носителях, полученные в результате полевых сейсморазведочных работ \_3\_\_\_Д.

**«Инцидент»** –отказ или повреждение технических устройств, оборудования, применяемых при производстве работ, нарушение положений действующего законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности.

**«Локальные нормативные акты Заказчика» –** утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

Стороны согласовали, что локальные нормативные акты Заказчика определенные настоящим Договором, передаются Подрядчику и принимаются последним по Акту приема передачи, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 11).

**«Отходы производства и потребления»** **–** вещества или предметы, образовавшиеся при выполнении работ и после их завершения, остатки сырья и материалов, порубочные остатки, отходы в виде жидких продуктов (водных или органических), масел, растворов, и др., которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению с территории Заказчика.

**«Ключевые показатели эффективности (КПЭ)»** – система оценки эффективности работы в рамках настоящего Договора, а также индикатором показателей наиболее приоритетных для Заказчика.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Комплекс сейсморазведочных работ 3 Д в объёме \_\_\_ кв.км (пог.км) дневной поверхности съемки на Кетовской площади в пределах Кетовского лицензионного участка в 2015\_\_ – 2017\_\_гг.,(далее – Работы), указанные в пункте 2.2. в соответствии с Геолого-техническим заданием (Приложение № 2).
   2. Комплекс сейсморазведочных работ 3Д, указанный в п. 2.1. включает в себя следующие этапы:
2. *Проектирование.*

*- Разработка технического проекта, внешние экспертизы, оформление согласований и разрешений на выполнение работ, методическое руководство всеми перечисленными в пункте 2.2. Договора работами.*

1. *Мобилизация*

*- Транспортировка грузов полевой партии в соответствии с Приложением №3 «Требования к обеспечению сейсморазведочного проекта оборудованием и персоналом».*

1. ***Подготовительные работы (рубка просек)***

*3.1 Подготовительные работы (рубка просек) в г.*

*3.2. Подготовительные работы (рубка просек) в \_ г.*

1. *Полевые сейсморазведочные работы \_\_3\_Д.*

*- Проведение геофизических опытно-методических работ в соответствии с Приложениями №4, №5.*

*- Проведение топогеодезических работ и исследований в соответствии с Приложениями №4, №5.*

*- Проведение полевых сейсморазведочных работ по методике \_3\_Д в соответствии с Приложением №2, №4, №5.*

*- Выполнение экспресс - обработки полевых данных согласно стандартной последовательности обработки (графу) и в объеме предусмотренными условиями, оговоренными в Приложении № 5 к Договору, обеспечение помещения полевого ВЦ, необходимым оборудованием, и обрабатывающим комплексом.*

1. *Окончательная приемка полевых материалов.*

*- Подготовка и сдача отчета о полевых работах.*

*- Передача результатов работ и установленных отчётных материалов Заказчику и в государственные фонды.*

1. *Демобилизация*

*- Проведение ликвидационных работ и демобилизация полевой партии, а также рекультивация (при необходимости) территории базирования сейсмической партии.*

* 1. Технический проект разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком до начала полевых работ. Все изменения проектной методики работ и положения профилей на местности в процессе выполнения работ могут происходить только с письменного согласия Заказчика или его полномочного представителя. В случае, если указанные изменения, приводят к существенному изменению затрат на производство работ, оформляется дополнительное соглашение к Договору.
  2. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ  - «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г., окончание выполнения работ – «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.
  3. Перечень и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом на проведение комплекса сейсморазведочных работ \_3\_Д на \_Кетовской\_ площади в сезоне 2015 -2017\_гг. (Приложение № 1).
  4. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях настоящего Договора.
  5. В период выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик выполняет работы по уборке площадки и земель, отведенных в пользование на период выполнения работ от временных коммуникаций, строительного мусора, порубочных остатков, строительно – монтажной техники и транспортных средств, а также другого имущества, принадлежащего Подрядчику в течение 30 (Тридцати) дней.
  6. В случае если в ходе выполнения Работ выяснилась необходимость внести отдельные изменения в настоящий Договор, способные повлиять на срок сдачи результата Работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться дополнительным соглашением к настоящему Договору.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

**3.1.** Ориентировочная стоимость работ, выполняемых по данному Договору устанавливается в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.*\_\_\_\_\_* коп). Кроме того НДС (18%): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.). Всего с учетом НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.), согласно Протоколу соглашения о договорной цене (Приложение № 6).

**3.2.** Стоимость работ по проектированию, мобилизации, окончательной приемки полевых материалов и демобилизации определяются по каждому этапу отдельно в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 6).

Стоимость подготовительных работ определяется стоимостью рубки 1 кв. км. просеки в зависимости от категории лесного фонда и количеством прорубленных кв. км. просеки. Стоимость полевых сейсморазведочных работ \_\_3\_\_ Д определяется стоимостью 1 кв.км. (пог.км) и количеством фактически отработанных кв. км. (пог.км.).

Объемы полевых работ согласовываются Подрядчиком с Заказчиком заблаговременно.

В стоимость работ по настоящему Договору включены также все расходы Подрядчика предусмотренные в п. 3.10. Договора.

**3.3.** Оплата выполненных работ производится в течение 90 (Девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (Шестидесяти) дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов:

а) Акт сдачи-приемки выполненных работ;

б) Акт о приемке выполненных работ (форму КС-2),

в) Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

г) [счета - фактуры](consultantplus://offline/ref=04845DE22D500105F41383D7A3FA13387E55097F7B19ECE47FE2B2A21EmEH).

**3.4.** Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Подрядчика указанным в настоящем Договоре.

**3.5.** По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, путем оформления Сторонами соглашения о взаимозачете или направления заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ. Стороны согласовали, что при заключении Подрядчиком договора финансирования под уступку денежного требования, или иного договора о перемене лиц в обязательстве в части денежного требования, за Заказчиком остается право проведения зачета встречных однородных требований, с сумм, подлежащих перечислению финансовому агенту (третьему лицу). При этом Подрядчик обязан собственными силами и средствами, без привлечения Заказчика, урегулировать с финансовым агентом (третьим лицом) взаимоотношения (включая споры) связанные с проведением взаимозачета.

**3.6.** Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчик обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были предоставлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату выполненных работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платёж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 10 (Десяти) дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

**3.7.** Превышения Подрядчиком объемов и стоимости выполненных Работ, не согласованные с Заказчиком, осуществляются Подрядчиком за свой счет.

**3.8.** В случае необходимости выполнения дополнительных объёмов Работ в рамках настоящего Договора, стоимость которых превышает стоимость Работ, предусмотренную в Приложении № 6, Стороны оформляют дополнительное соглашение.

**3.9.** Заказчик оставляет за собой право изменить объём кв.км (пог.км) полевых сейсморазведочных работ определенных настоящим Договором в пределах следующего согласованного опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема работ в сторону увеличения от объема работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов);).

– опцион Заказчика в отношении объема работ в сторону уменьшения от объема работ указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов);

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем работ в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены работ, сроков выполнения работ, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении уменьшения или увеличения объема работ.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику, направив ему письменное уведомление за 10 (Десять) календарных дней до начала срока выполнения работ.

Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 7 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по выполнению работ, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения объем работ, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

**3.10.** Подрядчик несёт все расходы, связанные с временным землепользованием земельных участков и получением соответствующих разрешений, необходимых для выполнения работ по Договору (возмещение ущерба окружающей среде и природным ресурсам, арендодателям и землепользователям; экономические соглашения с главами территорий традиционного природопользования, различные экспертизы и др.).

Подрядчик несет расходы по оформлению права пользования участками лесного фонда в целях проведения геофизических работ (определение выбора местоположения лесного участка, составление характеристик лесных участков, экспертизы и др.), подписывает от имени Заказчика, на основании выданной доверенности, согласующие документы, связанные с отводом участков, а также несет расходы на рекультивацию и сдачу лесных участков.

3.11. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Platt's Crude Oil Marketwire», Стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты, объемов Работ, графика выполнения Работ, срока действия Договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

1. **ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

**4.1.** Сбор исходной документации и геолого-геофизической информации выполняет Подрядчик.

**4.2.** Заказчик и/или организация третьих лиц, привлеченная Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, передает Подрядчику на возвратной основе имеющуюся у него исходную документацию и геолого-геофизическую информацию, необходимую Подрядчику для выполнения работ. Заказчик несет затраты по приобретению этой информации у сторонних организаций.

**4.3.** Подрядчик собственными силами осуществляет сбор недостающей информации, необходимой для успешного выполнения работ. Такая работа учтена договором и не может оплачиваться дополнительно.

**4.4.** Имеющаяся у Заказчика информация на бумажных носителях копируется Подрядчиком, при необходимости оцифровывается и передается Заказчику по окончании работ в составе базы данных по отчетному этапу.

**4.5.** При передаче исходной документации и информации оформляется Акт приемки-передачи документации (информации), подписываемый полномочными представителями обеих Сторон и организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором.

**4.6.** После окончания работ в рамках Договора Подрядчик возвращает полученную исходную документацию (информацию) и передает собранную и оцифрованную информацию Заказчику и/или организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором. При этом оформляется Акт приемки-передачи документации (информации), подписываемый полномочными представителями обеих Сторон.

**4.7.** Порядок выполнения топогеодезических работ, использования их результатов на этапах работ по настоящему Договору и передачи результатов Заказчику должен соответствовать требованиям, установленным Приложением № 5 к Договору.

**4.8.** Порядок передачи результатов полевых сейсморазведочных работ и их перечень осуществляются ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и должны соответствовать требованиям, установленным Приложением № 5 к Договору.

**4.9.** Оценка качества и объемов полевых сейсморазведочных работ осуществляется ежемесячно, но не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца следующего за отчетным в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 5 к Договору и п. 4.13.

**4.10.** Приемка полевых сейсморазведочных работ, выполненных Подрядчиком, осуществляются ежемесячно не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца следующего за отчетным представителями Заказчика и организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, и Подрядчика в полевой партии, в соответствии с Приложением № 4 к Договору и оформляются двухсторонним "Актом промежуточной приемки полевых материалов".

**4.11.** Подрядчик, по завершению действий предусмотренных в п. 4.9. и 4.10., но не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца следующего за отчетным, на основании Акта промежуточной приемки полевых материалов, предоставляет Заказчику первичные документы (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ)*, подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии, за фактически выполненные работы:

**4.12.** Подрядчик, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента выполнения Работ, но не позднее 1 (первого) числа месяца следующего за отчетным, предоставляет Заказчику первичные документы (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ),* подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии по окончанию выполнения этапа работ:

- по этапу 1 (Проектирование) – на основании Технического проекта;

- по этапу 2 (Мобилизация) – на основании Акта о готовности сейсмопартии;

- по этапу 3 (Подготовительные работы) – на основании Акта выполненных работ;

- по этапу 5 (Окончательная приемка полевых материалов) – на основании Акта окончательной приемки, Отчета о полевых работах;

- по этапу 6 (Демобилизация) – на основании Акта о демобилизации полевой партии.

**4.13.** После получения Заказчиком необходимого пакета документов, Заказчик проводит их анализ и принимает решение о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ, а также решение о применении штрафных санкций.

Заказчик вправе при приемке работ соразмерно уменьшить стоимость работ в соответствии с «Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций» (Приложение № 12), если в процессе работ Подрядчик допускал нарушения или отклонения от установленных технологических регламентов, проекта. В отчетных документах (КС-2, КС-3, счете-фактуре) окончательная стоимость работ указывается с применением штрафных санкций.

**4.14.** При отсутствии у Заказчика замечаний к качеству Работ и содержанию представленных Подрядчиком документов, Заказчик со своей Стороны подписывает соответствующий *Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)*, являющийся основанием для оформления Подрядчиком счета – фактуры.

**4.15.** Подрядчик не позднее 2 (двух) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 10 часов 00 минут (время московское) 2 (Второго) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Работы были закончены, выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты Работ, выполненных Подрядчиком.

– В случае, если у Заказчика имеются замечания к качеству составленных подрядчиком документов, Заказчик письменно или путем факсимильной связи уведомляет об этом Подрядчика который в свою очередь обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в срок установленный Заказчиком, после чего приемка Работ производится в том же порядке.

**4.16.** В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 5-ти дней с момента предоставления копии. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ)*, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия претензий со стороны Заказчика по выполненным работам. В случае наличия у Заказчика претензий, Заказчик в течение 5 дней с момента получения оригиналов Актов приемки-передачи выполненных работ направит Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ.

**4.17.** Подписание Сторонами «Акта окончательной приемки и оценки качества полевых сейсмических материалов» свидетельствует о том, что Подрядчик выполнил те свои обязательства, которые отмечены в акте, в соответствии с требованиями Договора.

* 1. Все результативные и отчетные материалы на бумажных и магнитных носителях передаются Заказчику и/или организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором в форматах, соответствующих требованиям, изложенным в Приложении № 5 к Договору.
  2. Подготовка полевой сейсмической и топогеодезической информации и передача ее в территориальные фонды и ФГУНПП «РОСГЕОЛФОНД» производится Подрядчиком и подтверждается официальным документом, свидетельствующем о сдаче материала.
  3. Выполнение работ по Договору будет считаться завершенным после передачи результатов работ в полном соответствии с Приложением № 5 к Договору, и утверждения Заказчиком двухстороннего акта окончательной приемки полевых сейсмических данных.
  4. Последний платёж по Договору Заказчик производит после получения от Подрядчика документов:
* подтверждающих передачу материалов полевых сейсморазведочных работ \_\_3\_Д (отчет о полевых работах, полевые сейсмические записи с сопроводительной информацией) в государственные фонды – согласно Приложению № 1 п. 5.
* акта о демобилизации полевой партии, включающего (при необходимости) выполнения мероприятий по зачистке мест рубок от порубочных остатков, после отражения в учете и последующей реализации Подрядчику вырубленной древесины, подписания Акта приема передачи заготовленной и складированной древесины, договора приема передачи древесины, получения подтверждающих документов о сдаче земельных (лесных) участков комиссии по приемке земель согласно законодательства и существующих регламентов - согласно Приложению № 1 п. 6.

**4.22.** В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора Подрядчик обязуется направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, акты и счета-фактуры (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный документ) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ)*, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства, а так же с учетом требований указанных в настоящем пункте.

Первичные учетные документы, включая счет-фактуру, (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ)*, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дату составления документа;

- наименование организации, от имени которой составлен документ;

- номер и дату договора;

- содержание хозяйственной операции;

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

- лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, с указанием должности, фамилии и инициалов;

- личные подписи указанных лиц.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры, (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Акт сдачи-приемки выполненных работ),* передаются нарочным (курьером) или почтовым отправлением с описью вложения

В течение 5 (пяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), Акт сдачи-приемки выполненных работ)* или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры, (*Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Акт сдачи-приемки выполненных работ).*

**4.23.** Сверка по производимым расчетам с составлением соответствующего Акта сверки осуществляется до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала или по необходимости, по требованию одной из сторон. Во исполнение настоящего положения Подрядчик до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала, или по необходимости, по требованию одной из сторон, предоставляет в адрес Заказчика акт сверки взаимных расчетов.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Подрядчик обязан:**
      1. Составить и предоставить на утверждение Заказчику Технический проект на проведение сейсморазведочных работ \_\_3\_\_Д со схемой проектных профилей. С момента утверждения Заказчиком и подписания обеими Сторонами, Технический проект становится неотъемлемой частью настоящего договора в качестве Приложения № 4 к настоящему Договору. Технический проект должен соответствовать Геолого-техническому заданию Заказчика (Приложение № 2), Методическим документам, определенным в Приложениях № 5, № 9 и действующим в Российской Федерации инструкциям, стандартам по проведению сейсморазведочных работ.
      2. Начинать полевой сезон с проверки состояния укомплектованности персоналом и оборудованием сейсморазведочной партии Подрядчика в соответствии с Приложениями № 3, № 4,№ 6,№ 7.
      3. Работы предусмотренные данным договором проводятся в соответствии с Техническим проектом (Приложение № 4) который является неотъемлемой частью настоящего договора*.*
      4. Получить все необходимые разрешения, согласования и лицензии на проведение сейсморазведочных работ \_\_3\_Д. Проводить все виды работ по Договору по Календарному плану на проведение комплекса сейсморазведочных работ \_\_3\_Д на Кетовской площади, приведенному в Приложении № 1 к Договору.
      5. Мобилизовать производственные ресурсы в соответствии с Приложением № 3, для выполнения проектного объема в установленные Календарным планом на проведение комплекса сейсморазведочных работ \_\_3\_Д на Кетовской площади (Приложение № 1) сроки. Выполнять работы на современном сейсморазведочном оборудовании в соответствии с указанным перечнем (Приложение № 3).

Оборудование Подрядчика должно постоянно отвечать установленным и опубликованным стандартам производителей оборудования. Дефектное, изношенное, поврежденное либо утерянное оборудование Подрядчика незамедлительно заменяется Подрядчиком.

С целью контроля оптимального рабочего состояния оборудования Подрядчика во время выполнения работ, Подрядчик совместно с представителем Заказчика обязан проводить регулярные проверки и предоставлять Заказчику результаты таких проверок.

Сроки эксплуатации оборудования, поставляемого Подрядчиком для выполнения работ \_3\_ Д не должны превышать:

* для блоков центральной электроники, регистрирующих систем (соединительных кабелей, напольных модулей, сейсмоприемников) - 5 лет;
* для аппаратурных средств контроля технического состояния оборудования перечисленного выше, вычислительной и офисной техники, радио - и навигационного оборудования, топографического и геодезического оборудования – 5 лет;
* транспорта для перевозки персонала – 5 лет;
* для вспомогательного оборудования и технических средств, обеспечивающих бурение и зарядку взрывчатых материалов (ВМ) в скважины, отстрел, рубку просек, проминку профилей, транспорта для перевозки материалов и оборудования – 7 лет.

Подрядчик предоставляет под свою исключительную ответственность компетентный и опытный руководящий, инженерно-технический, практический и другой персонал в соответствии с Приложением №3 для надлежащего выполнения работ. Подрядчик обеспечивает укомплектованность штатами всех должностей в любой момент работ после заключения Договора.

* + 1. При необходимости арендовать у российских и/или иностранных юридических лиц необходимое для выполнения работ оборудование за свой счет.
    2. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется согласно Соглашению в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты с приложениями (Приложения №№ 10, 10.1., 10.2., 10.3.) и действующему законодательству РФ:
       1. Соблюдать Требования Заказчика по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды. Соблюдение данных требований Стороны признают существенным условием Договора, и их неоднократное нарушение Подрядчиком даёт право Заказчику расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков. Неспособность Подрядчика соблюдать данные требования может привести к недопущению Подрядчика к участию в конкурсах на новые объемы работ на объектах Заказчика.
       2. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.
       3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы.
       4. Соблюдать требования по эксплуатации оборудования, используемого для выполнения работ по настоящему Договору, установленные действующим законодательством РФ и требованиями по ОТ, ПБ и ООС Заказчика.
    3. До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

- провести оценку риска по всем видам работ и разработать/внедрить основные мероприятия по минимизации рисков;

- разработать и согласовать с Заказчиком план действий персонала при чрезвычайных ситуациях, в том числе План экстренного медицинского реагирования при несчастных случаях;

- разработать и согласовать с Заказчиком План мероприятий по ПЭБ, ОТиГЗ;

- разработать Процедуры по остановке работ, если их нельзя выполнить безопасным способом;

- распорядительными документами определить/назначить:

• ответственных за соблюдение требований в области ПЭБ, ОТиГЗ;

• ответственных за пожарную безопасность;

• ответственных за выполнение опасных видов работ (грузоподъемные операции, работы на высоте, огневые и сварочные работы);

• ответственных за транспортную безопасность;

- соответствующими внутренними распорядительными документами установить противопожарный режим, разработать инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожарного и пожароопасного участка;

- обеспечить весь персонал необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты;

* + 1. Подрядчик имеет право приступить к началу работ по настоящему договору только при наличии допуска, оформленного надлежащим образом специалистами Заказчика.

Допуск к началу производства работ выдаётся Подрядчику после проведения Заказчиком аудита Подрядчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

В случае несоответствия Подрядчика требованиям Заказчик в области ОТ, ТБ и ООС Заказчик имеет право не допускать Подрядчика к выполнению работ по настоящему договору.

Отсутствие допуска, указанного, в настоящем пункте в течение двадцати дней с момента, когда Подрядчик должен и мог получить такой допуск, расценивается Заказчиком, как неготовность Подрядчика к выполнению работ по договору. В таком случае, договор может расторгаться Заказчиком в одностороннем порядке, а Подрядчик лишается права взыскания с Заказчика понесённых убытков и расходов.

* + 1. Весь персонал Подрядчика, привлеченный для выполнения работ по настоящему Договору, должен быть обученным, иметь соответствующую квалификацию, необходимые допуски и аттестацию, обладать опытом, навыками и умением проведения работ в соответствии с отраслевой практикой, также он должен пройти предварительное медицинское обследование и иметь подтверждение возможности работы по соответствующим профессиям в соответствующих географических районах;

Персонал Подрядчика должен пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с соответствующими записями в журналах. В программу вводного инструктажа должны быть включены требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС.

* + 1. Направлять Заказчику регулярные отчеты по ОТ, ПБ и ООС и по реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды в соответствии с установленным порядком.
    2. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
    3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, аварияхи несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.

Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов. Отказ Подрядчика от участия в комиссии не допускается.

* + 1. Детальные требования в области охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности и охраны окружающей среды по видам работ (топографические, буровзрывные, лесорубочные, работы на льду), проводимым в процессе выполнения работ по Договору, будут сформированы в виде Дополнительных соглашений к данному Договору, которые согласовываться и подписываться сторонами будут индивидуально.
    2. Согласовывать с Заказчиком все отклонения от Технического проекта (Приложение № 4), которые могут возникнуть в процессе выполнения полевых работ.
    3. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата по каким-либо пунктам геологического задания или выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить их и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, дать предложения по решению возникших проблем с целью минимизации ущерба по результатам работ. В случае не уведомления Заказчика, риск последствий продолжения работ, в условиях выяснившихся обстоятельств, ложится на Подрядчика.
    4. Передать Заказчику результаты работ, выполненных в соответствии с Договором.
    5. Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора (как из собственного сырья и материалов, так и из давальческого сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком).

Подрядчик оформляет разрешения (на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, лимиты на размещение отходов), производит начисления и платежи за загрязнение окружающей природной среды при осуществлении следующих видов воздействия на окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ и размещение отходов.

Обязан иметь разработанный проект нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на размещение отходов,  заключить договора на размещение отходов производства и потребления с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами в счет Договорной цены систематическую уборку Объекта работ и мест базирования организации от собственного мусора, порубочных остатков и всех иных отходов производства и потребления, образующихся в его деятельности.

* + 1. Подрядчик обязуется заключать договоры на обращение с отходами производства и потребления и самостоятельно утилизировать отходы производства и потребления, образующиеся в процессе своей деятельности. Ежемесячно, до 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет в отдел охраны окружающей среды Заказчика отчет по водопотреблению и водоотведению по форме Заказчика.
    2. В случае нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства ответственность за выявленные нарушения возлагается на Подрядчика.
    3. Подрядчик обязан самостоятельно оформить документы, связанные с получением права пользования земельными (лесными) участками, а также оформить от имени Заказчика (на основании выданной Подрядчику доверенности) разрешение и/или договор аренды земельных (лесных) участков, проект освоения лесов с положительным заключением государственной экспертизы и подать лесную декларацию, предоставляющие право использовать участок лесного фонда в целях геологического изучения недр в соответствии с Договором. Оформляемые в пользование земельные (лесные) участки Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. При оформлении документов без согласования с Заказчиком все выявленные недостатки Подрядчик устраняет за свой счет.

Подрядчик при использовании земель лесного фонда обязан ежемесячно в срок до 5 числа подать сведения о вырубленной и складированной древесине согласно форме, предоставляемой Заказчиком (отчет по форме Приказа № 573 от 25.12.2014 г. Минприроды РФ) для подготовки ежеквартальной отчетности.

По окончании работ Подрядчик обязан произвести все необходимые рекультивационные работы в соответствии с утвержденным соответствующими органами проектом рекультивации и сдать земельные (лесные) участки комиссии по приемке земель согласно законодательства и существующих регламентов.

В случае необходимости самостоятельно провести общественные слушания с присутствием Заказчика, если это требуется по законодательству РФ.

* + 1. В процессе вырубки лесов на арендованных участках с целью проложения сейсмических профилей Подрядчик обязан соблюдать Лесной Кодекс РФ, Приказ Федерального агентства лесного хозяйства № 515 от 27.12.2010 г. «Об утверждении порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых», Правила пожарной безопасности в лесах, Правила заготовки древесины. Подрядчик обязан принять участие в организуемом уполномоченным органом аукционе по продаже древесины, вырубленной Подрядчиком с целью проложения сейсмических профилей в соответствии с настоящим Договоров, а именно подать заявку на участие в аукционе, а также осуществить выкуп указанной древесины по цене, сложившейся в результате торгов.
    2. Подрядчик обеспечит полную сохранность существующих конструкций и инженерных сетей в месте проведения работ.
    3. Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении работ и работников Подрядчика, а также принимает на себя затраты, убытки, связанные с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника, привлекаемого для выполнения работ по Договору. Подрядчик несет все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.
    4. **Привлечение Подрядчиком для выполнения работ третьих лиц:** 
       1. Привлечение Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение третьими лицами условий настоящего Договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, предусмотренные настоящим Договором, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего Договора.
       2. В случае привлечения Подрядчиком с письменного согласия Заказчика в порядке, установленном настоящим Договором, третьих лиц Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.
       3. В случае привлечения Подрядчика с письменного согласия Заказчика, третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: провести технический аудит привлекаемого третьего лица (субподрядной организации) с использованием согласованной Сторонами «Анкеты для конкурсной оценки и выбора подрядных организаций для ОАО «СН-МНГ» на проведение работ с предоставлением Заказчику полной информации о проведенном техническом аудите, а также копии учредительных документов и копий Договоров, заключенных им с третьими лицами, и в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договора соответствующих изменений.
    5. Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой счет причиненного ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны окружающей среды.
    6. Подрядчик обязан выполнять мероприятия по охране окружающей среды, утвержденные Заказчиком, в части нарушений возникших при выполнении работ Подрядчиком и письменно извещать отдел охраны окружающей среды Заказчика об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в мероприятиях.
    7. При передвижении транспортных средств по территории Заказчика Подрядчик обязуется соблюдать  скоростной режим, установленный на территории месторождений подведомственных Заказчику (согласно локально-нормативным актам Заказчика).
    8. Подрядчик обязан ознакомить весь персонал, осуществляющий работы по настоящему Договору с Перечнем локально-нормативных документов Заказчика, указанном в Акте приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика (Приложение № 11).
    9. Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередачи с энергоснабжающей организацией кому принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001) и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г.
    10. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему Договору от собственного источника электроснабжения или при наличии технической возможности у Заказчика от сети. В случае оказания работ Подрядчиком по настоящему Договору с подключением к сети, Заказчик предоставляет точку подключения к электрической сети, при этом Подрядчик обязан запросить у сетевой организации технические условия на технологическое присоединение электроустановок Подрядчика к сети, заключить договор с энергосбытовой организацией на поставку энергоресурсов, заключить договор на передачу электрической энергии с сетевой организацией, заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети с сетевой организацией. Подключение к сети электрооборудования Подрядчика производится сетевой организацией по заявке установленной формы, после выполнения в полном объеме требований технических условий на технологическое присоединение.

Подрядчик обязуется выполнить выданные технические условия на технологическое присоединение (заключить договоры, получить «Акт-допуск в эксплуатацию электроустановки» в Ростехнадзоре, оформить «Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности», подписать «Положение о взаимоотношениях оперативного персонала Подрядчика и Сетевой организации»), оформить в установленном порядке разрешительные документы с сетевой организацией, для подключения электрооборудования к сети (в том числе передвижных вагонов).

Ответственность за эксплуатацию и безопасное обслуживание электрооборудования оформляется «Актом разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности».

* + 1. В случае, если нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора повлекло смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора с возмещением Подрядчику стоимости фактически выполненных работ.
    2. При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить/возобновить выполнение Работ.
    3. Не совершать действий с переданной Заказчиком информацией и документацией, если это нарушает права Заказчика на интеллектуальную собственность, не совершать их продажу или передачу третьим лицам без согласования с Заказчиком.
    4. Выполнять все свои обязательства по Договору и Работы с той должной мерой заботы, осмотрительности и компетентности, каких следует ожидать от Подрядчика, имеющего опыт выполнения работ, предусмотренных в Договоре.
    5. Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Подрядчиком для выполнения работ на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.
    6. Обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы.
    7. Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке выполняемых Работ, факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, в том числе качество Работ.
    8. Принять локальные нормативные акты Заказчика, указанные в Акте приема-передачи (Приложение № 11), в момент заключения Сторонами настоящего Договора.
    9. Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчика Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.
    10. Использовать полученные от Заказчика исходные данные (информацию, документацию) исключительно для выполнения Работ по настоящему Договору.
    11. Выполнять установленные КПЭ в Приложении №8 к настоящему Договору. Ежеквартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным периодом, предоставлять Заказчику отчет о выполнении КПЭ.
    12. В целях контроля соблюдения КПЭ, Подрядчик, ежемесячно, в срок до 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным, подготавливает форму «Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности» (Приложение № 8) и направляет в сканированном виде (с подписью полномочного представителя Заказчика) на адрес электронной почты полномочного представителя Заказчика - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в день подписания.
    13. Соблюдать Антикоррупционную оговорку (Приложение № 13).
    14. Подрядчик обязан на период выполнения работ заключить и предоставить Заказчику договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников без увеличения стоимости работ по договору со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договоры следующих рисков:

- смерти в результате несчастного случая;

- постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

* 1. **Подрядчик вправе:**
     1. Запросить у Заказчика в сроки, обеспечивающие выполнение Календарного плана на проведение сейсморазведочных работ \_3\_\_Д на Кетовской площади, необходимую и имеющуюся у Заказчика информацию для проектирования работ (геологические карты объекта изучения и схемы инфраструктуры площади работ).
     2. Привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения Работ. При этом Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику копии учредительных документов, всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения Работ. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

В период производства Работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовывать с Заказчиком замену Субподрядчиков.

Подрядчик не имеет права передавать Субподрядчикам объем Работ по Договору стоимостью более 50% от Договорной стоимости. Передача Субподрядчикам объема Работ стоимостью более 50% от Договорной стоимости возможна в исключительных случаях и требует дополнительного согласования с Заказчиком.

* + 1. Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.
  1. **Заказчик обязан:**

**5.3.1.** Предоставить Подрядчику, по акту приема-передачи, во временное пользование (при наличии у Заказчика):

- топографические и геологические карты района работ масштаба 1:50 000 и крупнее, координаты опорных точек (государственной сети и скважин) в системе координат, определенной Заказчиком, в объеме, необходимом для выполнения полного комплекса работ по Договору.

**5.3.2.** Обеспечить доступ Подрядчика на территорию, на которой Подрядчик будет производить работы в соответствии с предметом Договора.

**5.3.3.** Оценить, принять и оплатить работу, выполненную Подрядчиком, в размерах, порядке, сроки, определённые в разделах 2, 3 и 4 Договора и в соответствии с порядком, оговоренным в Приложении №7 к Договору.

**5.3.4.** Провести регистрацию проводимых Подрядчиком геофизических работ в соответствующем государственном геологическом учреждении.

**5.3.5.** Своевременно предоставить Подрядчику доверенность для оформления документов, связанных с получением права пользования земельными участками и содействовать Подрядчику в получении необходимых разрешений на проведение сейсморазведочных работ \_3\_\_ Д.

**5.3.6.** В случае одновременного выполнения сейсмических работ и работ по обустройству месторождения, сопровождающихся созданием значительного шума, обеспечить Подрядчику «режим тишины» на площади не менее 8 (восьми) часов в сутки для возможности качественной регистрации сейсмической информации.

**5.3.7.** Утвердить технический проект предоставляемый Подрядчиком.

**5.3.8.** Предоставить Подрядчику необходимую исходную документацию и информацию по имеющимся коммуникациям и инфраструктуре, расположенным на площади работ.

**5.3.9.** Соблюдать Антикоррупционную оговорку (Приложение № 13).

**5.4.Заказчик вправе:**

**5.4.1.**В любое время проверять и контролировать:

– ход и качество Работ;

– сроки выполнения Работ;

– объем выполняемых Работ;

– соблюдения персоналом Подрядчика, привлеченным для выполнения Работ, требований охраны труда и техники безопасности, локальных нормативных актов Заказчика;

– квалификацию персонала Подрядчика выполняющего Работы;

– выполнение Подрядчиком иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют соответствующий акт. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Получать всю необходимую информацию от Подрядчика о ходе выполнения последним своих обязательств по Договору.

**5.4.2.** Требовать от Подрядчика устранения замечаний и недостатков, выявленных Заказчиком, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Работам.

**5.4.3.** Требовать от Подрядчика представления сертификатов, лицензий, разрешений и прочих документов, удостоверяющих готовность Подрядчика выполнять Работы.

**5.4.4.** В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ, путем уведомления Подрядчика, указав дату с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, а также в любое время возобновить выполнение Подрядчиком Работ, уведомив об этом Подрядчика.

**5.4.5.** Требовать от Подрядчика предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе не установленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

**5.4.6.** Требовать от Подрядчика доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

**5.4.7.** Отдавать распоряжения, относящиеся к исполнению настоящего Договора и требовать от Подрядчика их исполнения.

**5.4.8.** Устанавливать сроки устранения Подрядчика недостатков.

**5.4.9.** Требовать от Подрядчика выполнение КПЭ, установленных в Приложении №8 к настоящему Договору.

**5.4.10.** Осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых Подрядчиком работ по Договору, соблюдением сроков их выполнения и других обязательств Подрядчика по настоящему Договору с привлечением службы супервайзинга в соответствии с «МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТОМ по выполнению супервайзерского контроля при полевых сейсморазведочных работах МОГТ \_\_\_Д для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 9).

**5.4.11.** Требовать от Подрядчика отчётные материалы о выполненных работах и получить всё исполненное Подрядчиком по Договору.

**5.4.12.** Заказчик вправе контролировать с использованием приборов, регистрирующих скорость, соблюдение транспортными средствами Подрядчика (Автотранспортного предприятия, др.) скоростного режима движения по территории Заказчика.

**5.4.13.** Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

**5.4.14.** Заказчик вправе без объяснения причин, отказать Подрядчику в привлечении последним Субподрядчиков для выполнения работ и (или) выполнения работ сопровождающих/обеспечивающих выполнение работ.

**5.4.15.** Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Подрядчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически исполненных обязательств Подрядчика на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

**5.4.16.** Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику убытков в случаях: если Подрядчик не приступил к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней с согласованного Сторонами срока начала выполнения Работ не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, письменно предупредив Подрядчика не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
   2. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб или утерю данных, в то время, когда они находятся в распоряжении Подрядчика.

В случае если данные будут повреждены, разрушены, утеряны или украдены до момента их передачи в сейсмический архив Заказчика и/или организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором, Подрядчик обязан за свой счет выполнить все действия, направленные на повторное выполнение работ и передачу данных до момента фактического завершения зимнего полевого сезона.

* 1. Если повторное выполнение работ будет невозможным и, в результате этого, Заказчик не получит данные в полном объеме, Подрядчик возвратит Заказчику средства эквивалентные стоимости неполученного Заказчиком объема данных, исходя из цены, определенной в п. 3.1 Договора и уплатит штраф в размере 10% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
  2. Факт передачи данных в сейсмический архив Заказчика и/или организации третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором не освобождает Подрядчика от ответственности за кондиционное содержание информации на магнитных носителях и других данных, поэтому проверка пригодности информации для использования выполняется Заказчиком и/или организацией третьих лиц, привлеченной Заказчиком в порядке, установленном настоящим Договором в течение 7 дней и оформляется Актом приема-передачи информации.
  3. Подрядчик не несет ответственности за достоверность информации о состоянии недр, полученной им для выполнения работ от третьих лиц.
  4. За задержку сроков начала работ по собственной вине на срок более 15 дней, Подрядчик оплатит Заказчику неустойку в размере 3 % (трех процентов) от стоимости этапа работ «Мобилизация».
  5. За нарушение Подрядчиком согласованных Сторонами сроков выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от стоимости Договора, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.
  6. В каждом случае нарушения проектной методики и технологии работ, определённых в Приложениях № 4, № 5, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % (одного процента) от стоимости этапа полевых работ. Каждый факт несоблюдения технологии работ оформляется соответствующим Актом. Акт заверяется представителем Подрядчика и представителем Заказчика. Результаты работ, полученные с нарушением установленной технологии, являются браком и должны быть отработаны повторно, за счёт Подрядчика.
  7. В случае, если комиссия, проводящая окончательную приемку и оценку качества полевых данных, признает часть переданных по окончанию полевых работ, данных некондиционными в соответствии с положениями Приложения № 5, Заказчик оставляет за собой право не производить оплату некондиционных данных.
  8. Для перехода от количества некондиционных физических наблюдений к количеству квадратных/погонных километров, не подлежащих оплате используется формула:

S=Q/P, где

S – объём некондиционных данных, в кв. км

Q – количество некондиционных физических наблюдений

P – плотность пунктов возбуждения на 1 кв.км (пог.км.) в соответствии с показателями Приложения № 5 к настоящему Договору.

* 1. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (Пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 3 % (трех процентов) от суммы просроченного платежа.

Стороны согласовали, что проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса РФ Сторонами Договора не начисляются и не уплачиваются.

* 1. В случае позднего начала зимы (замерзания болот, рек, ручьев и т. п.) или/и наступления ранней весны (таяние снега, вскрытие ручьев и т.п.), не позволяющей начать/завершить работы в соответствии с Календарным планом, Стороны примут письменное согласованное решение о задержке начала или/и об остановке работ с оформлением дополнительного соглашения. В этом случае штрафные санкции, предусмотренные  п. 6.8. Договора, на Подрядчика не начисляются. Позднее начало зимы или/и раннее начало весны должно подтверждаться Подрядчиком путём предоставления соответствующих документов от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расположенного в регионе выполнения работ. Подтверждающие документы должны содержать информацию следующего характера:

- дата перехода сезонных температур через «0», с указанием отклонения дат перехода от средних многолетних показателей;

- среднесуточная температура за период времени, с указанием отклонения от среднесуточных температур многолетних показателей.

* 1. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
  2. В случае установления факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан уплатить штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (Тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работникаПодрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчикаодним из следующих способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием;

- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев: 1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.

При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик (Субподрядчик) обязан по требованию Заказчиканезамедлительно отстранить от работы данного работника.

* 1. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на месторождения Заказчика (лицензионный участок, производственную территорию, производственную площадку, контрольно-пропускной пункт и пр.), в том числе месторождения, обслуживаемые Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику (Субподрядчику) штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик (Субподрядчик) обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования. Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчик (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

* 1. В случае нарушения Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, действующих нормативно-технических документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности: «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» утвержденных Постановлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 12.03.2013 г. № 101, локально-нормативных актов Общества, указанных в перечне Приложения № 11 к настоящему Договору, Заказчиком составляется акт о выявленных нарушениях, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. На основании акта о выявленных нарушениях Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч рублей) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае нарушения скоростного режима движения транспортных средств на территории месторождений, подведомственных Заказчику, зафиксированного Актом, составленным уполномоченным представителем Заказчика на промысле в присутствии водителя транспортного средства на основании  показаний прибора, регистрирующего скорость, Подрядчик (Субподрядчик) уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой случай в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  3. Копия Акта, составленного в соответствии с данным пунктом Догвора выдается под расписку водителю транспортного средства, нарушившего скоростной режим, а также направляется Подрядчику способом, позволяющим подтвердить его получение (нарочным, заказным письмом и т.п.)  с требованием об уплате штрафа. При отказе водителя от получения копии Акта об этом делается соответствующая отметка в Акте, в этом случае Акт является оформленным надлежащим образом.

После получения копии акта Подрядчик в течение 30 (тридати) дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем и уплатить штраф, о чем письменно известить Заказчика.

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом Договора в отношении Подрядчика.

* 1. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, экологических требований при планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами и уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
  2. Все перечисленные случаи в данном пункте Договора фиксируются актом, подписанным уполномоченными представителями (не менее 2 человек) Заказчика в присутствии представителя Подрядчика.

При составлении акта представитель Подрядчика имеет право давать свои объяснения и возражения (в том числе и по его содержанию и оформлению), которые представитель Заказчика должен отразить в акте. В случае отказа представителя Подрядчика от дачи объяснений, представители Заказчика делают соответствующую отметку в акте.

В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления указанного акта Заказчик обязан направить его копию Подрядчику. После получения копии акта Подрядчик в течение 14 календарных дней обязан направить свои замечания и возражения по акту, либо согласиться с изложенными обстоятельствами в нем, о чем письменно известить  Заказчика.

В случае не получения Заказчиком в установленный срок от Подрядчика возражений и замечаний по акту, либо согласия с актом, акт является бесспорным основанием для применения штрафных санкций, предусмотренных данным пунктом Договора в отношении Подрядчика.

* 1. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства № 160 от 24.02.09 г.). Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. В случае если на месте проведения работ произошло замыкание линии электропередач, повреждение линии электропередачи и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Подрядчика, либо привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков, Подрядчик восстанавливает поврежденные объекты за свой счет в течение 3 (Трех) дней и выплачивает Заказчику сумму штрафа в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей. В этом случае Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненных работ.
  3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
  4. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
  5. Заказчик не несет ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
  6. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в этом объеме.
  7. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется за счет Подрядчика.
  8. В случае привлечения Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) сторонних организации (третьих лиц) для выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия на территории Заказчика привлекаемых им организаций, как во время выполнения ими работ по настоящему Договору, так и в любое другое время.
  9. За нарушение сроков предоставления отчетности по выполненным объемам работ, актов выполненных работ, заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об уплате штраф в размере 0,1 % (одна десятая процента) от сумм подлежащих отчетности за каждые сутки задержки.
  10. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков) без согласования их кандидатур с Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай нарушения. Кроме того, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные Субподрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору.
  11. За каждый факт порчи, поломки или совершения иных действий работниками Подрядчика, повлекших за собой нарушение функционирования оборудования Заказчика, а именно повреждение ворот, запорных устройств, ограждений, шлагбаумов, указателей, табличек, оборудования наружного освещения и технических средств охраны, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  12. В случае если, на территории Заказчика, по вине Подрядчика произошло, повреждение подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных/надземных/воздушных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчику в этой связи, и уплатить штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  13. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Подрядчиком для выполнения работ, на основании гражданско-правового договора, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей, за каждое физическое лицо, в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  14. В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения работ, с нарушением миграционного законодательства РФ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  15. За каждый факт выполнения работниками Подрядчика работ на объектах Заказчика без средств индивидуальной защиты, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  16. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по осуществлению мероприятий по уборке порубочных остатков на территории Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф размере 100 000 (сто тысяч) рублей , в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  17. За каждый факт несогласованного самовольного подключения Подрядчиком к электропитанию жилых вагонов, подогревов двигателей автотранспорта, спец. техники, тракторной техники, личных транспортных средств работников Подрядчика, а равно использование нагревательных приборов кустарного изготовления, электрооборудования с явными признаками неисправности (обгоревшие розетки, вилки, повреждение или отсутствие изоляции, проводки) в жилых вагонах, расположенных на территории объектов Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  18. В случае установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 дней, с момента предъявления требования.

Установление факта нахождения работников Подрядчика имеющих незаполненные путевые листы, осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

- актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;

- актом, составленным работником организации оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение Подрядчиком условий договора. В случае обнаружения и установления факта нахождения на месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, работников Подрядчика (Субподрядчика) имеющих незаполненные путевые листы и/или заполненные с нарушением требований предъявляемых к типовой форме, а также путевые листы имеющие исправления по тексту, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы данных работников.

* 1. В случае совершения Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящей статьей в пределах срока исковой давности. Заказчик вправе также расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив Подрядчику только стоимость фактически выполненного объема работ
  2. За каждый факт несвоевременного вывоза товарно-материальных ценностей с объекта Заказчика (с места проведения работ после их окончания), а равно вывоза и/или попытки вывоза с объектов Заказчика товарно-материальных ценностей, горюче-смазочных материалов без сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной) или с сопроводительными документами, в которых:

- отсутствуют инвентарные (номенклатурные) или заводские номера груза,

- количество и наименование перевозимого груза, указанные в документах, не соответствуют количеству и наименованию фактически перевозимого груза;

- отсутствует печать структурного подразделения Заказчика, с территории которого вывозится груз,

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

* 1. За каждый факт слива работниками Подрядчика технических жидкостей в неустановленных местах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.
  2. Подрядчик несет материальную ответственность (несет риск случайной гибели) перед Заказчиком за сохранность переданных ему Заказчиком материалов, а также документов, полученных от Заказчика, либо сформированных в процессе исполнения настоящего договора. При повреждении, либо уничтожении указанных материалов или документов Подрядчик возмещает Заказчику стоимость поврежденных (утраченных) материалов/документов, понесенные Заказчиком убытки, а также несет затраты по восстановлению документов.
  3. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (одного процента) от суммы, подлежащей оплате по счет – фактуре за каждый такой случай, в месячный срок с момента предъявления Заказчиком требования.
  4. За невыполнение Подрядчиком согласованного Сторонами объема работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования. При этом Стороны согласовали, что настоящее требование Договора распространяется на случаи невыполнения Подрядчиком объемов работ как установленных Договором и его приложениями, так и определенных дополнительными соглашениями, соглашениями, дополнениями и иными изменениями Договора, согласованными Сторонами в период действия настоящего Договора.

**6.43.** В случае нарушения Подрядчиком условий по договорам добровольного страхования от несчастных случаев работников на период выполнения работ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику штраф в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от стоимости Работ по настоящему Договору, в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

**7.1.** Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

**7.2.** Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

**7.3.** Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (Одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**8.1.** Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

**8.2.** Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**9.1.** В случае возникновения разногласий и споров между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ними, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

**9.2.** В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они должны разрешиться Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

1. **Условия в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности**

**10.1.** Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.

**10.2.** Подрядчик обязан обеспечивать выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов.

**10.3.** Подрядчик обязан соблюдать требования к оборудованию, устройству, инструменту и приспособлениям, используемым в ходе выполнения Работ, и его эксплуатации, установленные действующими законодательными и нормативными актами РФ, локальными нормативными актами Заказчика.

**10.4.** Подрядчик обязан организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов, локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязуется также осуществлять контроль за соблюдением водителями и машинистами самоходной (или специальной) техники Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения, правил, регламентирующих требования к безопасному производству работ этой техникой. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.

**10.5.** Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика обо всех технических инцидентах, авариях, несчастных случаях, пожарах, произошедших при выполнении Работ по настоящему договору Подрядчиком; организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов, несчастных случаев и пожаров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и при необходимости - привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.

**10.6.** Подрядчик обязуется направлять Заказчику по форме согласованной Сторонами отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика и мер по снижению промышленных рисков при выполнении Работ Подрядчиком на объектах Заказчика.

**10.7.** В случае несоблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчик, требований настоящего договора, (либо выявления представителями Заказчика повторных нарушений в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком этот факт является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

**10.8.** Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении Работ нарушения природоохранного, градостроительного, водного, земельного, лесного законодательства, а также законодательства в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда, как Заказчику, так и третьим лицам. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчик последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

**10.9.** При наличии вины Подрядчика за аварии, технические инциденты, пожары, несчастные случаи, произошедшие в процессе его Работы по настоящему договору, последний обязуется возместить Заказчику, а при необходимости и третьим лицам причиненные убытки.

**10.10.** Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом прями Заказчика, Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика или третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. При нарушении требований в области промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии при производстве работ Подрядчиком, согласно настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику штрафные санкции в соответствии с условиями настоящего договора.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Договор вступает в силу с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года (либо с момента его подписания обеими Сторонами) и действует по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
   2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
   3. Подписав настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:  
      – Подрядчик полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.  
      – Подрядчик получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ.   
      – Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на выполнение работ, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.  
      – Подрядчик добросовестно исполнит требования настоящего Договора, понимая под принципами добросовестности ответственное отношение к принятым на себя обязанностям, которое распространяется на действия (поведение) Подрядчика, как участника оборота, и включает в себя обязательное, строгое соблюдение требований и норм действующего законодательства РФ, а также учет разумных интересов Сторон основанных на цели, с которой заключен настоящий Договор
   4. Никакие другие работы Подрядчика не являются приоритетными в ущерб Работам по настоящему Договору.
   5. Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

– при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

– при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

* 1. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.
  2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.
  3. В случае если в результате не уведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов, или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.
  4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.
  5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.
  6. Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.
  7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
  8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Календарный план на проведение комплекса сейсморазведочных работ \_3\_\_ Д на \_Кетовской\_ площади;

Приложение № 2 – Геолого-техническое задание;

Приложение №3 – Требования к обеспечению сейсморазведочного проекта оборудованием и персоналом.

Приложение №4 – Технический проект на производство сейсморазведочных работ \_\_\_Д;

Приложение №5 – «МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Требования к технологии и качеству выполнения комплекса сейсморазведочных работ МОГТ 2Д, 3Д для ОАО «СН-МНГ».

Приложение №6 – Протокол соглашения о договорной цене;

Приложение №7 – Уведомление об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения;

Приложение №8 - Мониторинг выполнения ключевых показателей эффективности (форма);

Приложение №9 «МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ. Выполнение супервайзерского контроля при полевых сейсморазведочных работах МОГТ 2Д, 3Д для ОАО «СН-МНГ».

Приложение №10 - Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты к договору №\_\_\_от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. с <наименование предприятия подрядчика>

Приложение №10.1. - Классификатор происшествий;

Приложение №10.2. - Отчет по промышленной и экологической безопасности, охране труда и гражданской защиты;

Приложение №10.3. – Сообщение о происшествии;

Приложение №11 - Акт приема – передачи локальных нормативных актов Заказчика;

Приложение №12 - Соглашение о перечне нарушений и штрафных санкций.

Приложение №13 – Антикоррупционная оговорка

1. **АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | | |  | **ПОДРЯДЧИК:** | | |
| **ОАО «СН-МНГ»** | | |  |  | |  |
|  | | |  | *(наименование)* | | |
| **Юридический адрес** | |  |  | **Юридический адрес:** | |  |
| **Почтовый адрес:** | |  |  | **Почтовый адрес:** | |  |
| **Банковские реквизиты:** | |  |  | **Банковские реквизиты:** | |  |
|  | | |  |  | | |
|  | | |  |  | | |
| *(должность)* | | |  | *(должность)* | | |
|  | **(ФИО)** | |  |  | **(ФИО)** | |
| *(подпись)* | | |  | *(подпись)* | | |