## по группам месторождений
Приложение № 1 к договору № от
Производственная программа на выполнение работ по глушению скважин (по аварийному глушению добывающих и нагнетательных скважин в условиях АВПД (аномально высокого пластового давления) в 20 15 году)
№ п/п | Месторождение / Группа месторождений | Ед. изм. | 2015 год, всего | в том числе по месяцам
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Левобережная и Аригольская группа месторождений в 2015 г. | скв - опер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2 | Правобережная группа месторождений в 2015 г. | скв - опер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Тайлаковское месторождение в 2015 г. | скв - опер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | Западно-Усть-Балыкское и Западно-Асомкинское месторождения в 2015 г. | скв - опер | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | Узунское и Кысомское месторождения в 2015 г. | скв - опер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
ИТОГО ОАО "СН-МНГ" |  | скв - опер | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2
| Заказчик: |  |  | в том числе по месяцам май: Подрядчик:
| ОАО «СН-МНГ» |  |  | в том числе по месяцам май: «_____________________________»
(наименование Подрядчика)
| ____________________ |  |  | в том числе по месяцам май: _______________________
| (наименование должности |  |  | в том числе по месяцам май: (наименование должности
| уполномоченного лица) |  |  | в том числе по месяцам май: уполномоченного лица)
| ___________________ (Ф.И.О.) |  |  | в том числе по месяцам май: _____________________ (Ф.И.О.)