*Приложение № 1 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_*

*от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.*

***КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ***

**на выполнение работ по реинжинирингу объектов наземной инфраструктуры Ватинского месторождения (разработка программы оптимизации эксплуатационных затрат на объекты наземной инфраструктуры).**

| ***№***  ***этапа*** | ***Наименование этапов работ*** | ***Сроки выполнения, мес.*** | ***Стоимость этапа, без НДС, руб.*** | ***Вид отчетного документа*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка методологии работ. Сбор и актуализация исходных данных. | 01.05.2015 – 31.05.2015 |  | Информационный отчет. |
| 2 | Анализ состояния существующей наземной инфраструктуры. | 01.06.2015 – 31.07.2015 |  | Информационный отчет |
| 3 | Разработка технических решений по оптимизации объектов наземной инфраструктуры. Технико-экономическая оценка технических решений. Оценка рисков, анализ чувствительности по каждому техническому решению. | 01.08.2015 – 30.09.2015 |  | Информационный отчет |
| 4 | Формирование программы оптимизации эксплуатационных затрат объектов наземной инфраструктуры Ватинского месторождения. | 01.10.2015 – 30.11.2015 |  | Информационный отчет |
| 5 | Разработка технических заданий на проектирование и согласование со службами ОАО «СН-МНГ». | 01.12.2015 – 25.12.2015 |  | Информационный отчет |
| **Итого:** | |  |  |  |
| **кроме того НДС (18%)** | |  |  |  |
| **Всего с НДС:** | |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Исполнитель:** |
| **ОАО «СН-МНГ»** |  | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  Наименование Исполнителя |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (должность) |  | (должность) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(ФИО)** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(ФИО)** |