Приложение № 11

к ДОГОВОРУ №              от  «      »         20      г.

, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  генерального директора                     , действующего на основании  Устава с одной стороны, и                   , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице    директора                      ,   действующего на основании  Устава с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение №11 о нижеследующем:

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взаимоотношений участников строительства

при осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

на объектах капитального строительства,

технического перевооружения, реконструкции, модернизации

и текущего ремонта объектов ЗАКАЗЧИКА

| № | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Область применения |  |
| 2. | Общие положения |  |
| 3. | Порядок взаимоотношений между участниками строительства: |  |
| 3.1. | Обязанности участников строительства |  |
| 3.2. | Взаимоотношения между участниками строительства |  |
| 3.3. | Отчетность ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ |  |

- Область применения

Положение о порядке взаимоотношений участников строительства при осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ за строительством, техническим перевооружением, реконструкцией, модернизацией, капитальным и текущим ремонтом объектов ЗАКАЗЧИКА (далее - Положение), устанавливает требования к организации СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, и определяет порядок взаимодействиям между ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АВТОРСКИМ НАДЗОРОМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ.

Обязательным условием для осуществления ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ является прохождение ИСПОЛНИТЕЛЕМ предварительной квалификации.

Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом “О промышленной безопасности опасных производственных объектов” от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588);

- Положением о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18.02.93 № 234, (Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 8, ст. 657);

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ.

- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации

- Федеральным законом N 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской кодекс Российской Федерации»

- Федеральным законом от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.08 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Приказом Министерства регионального развития РФ №624, от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность на безопасность капитального строительства

- Постановлением Правительства РФ № 468 от 21 июня 2010 г «О порядке  проведения строительного контроля при осуществлении при осуществлении строительства реконструкции капитального ремонта объектов капитального строительства».

- Постановление Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»

- Требованиями НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет требования к порядку проведения, и организации СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, а также к порядку взаимодействия между ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ и АВТОРСКИМ НАДЗОРОМ при производстве СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

  - Положение распространяется на виды деятельности, связанные с определением соответствия требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ строительства включая ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ изготовителей (поставщиков), подтверждающую качество ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, обоснованных проектом и применяемых на ОБЪЕКТЕ.

  - Требования к ИСПОЛНИТЕЛЮ, привлекаемому ЗАКАЗЧИКОМ для СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ:

  - Выполнение функций СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ обеспечивается ИСПОЛНИТЕЛЕМ, действующим на основании Свидетельства СРО на осуществление данного вида СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь систему обеспечения качества, соответствующую требованиям стандартов ИСО серии 9000-2008, документы, подтверждающие качественное ведение процедур СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, а также все необходимые для осуществления процесса СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ аттестации и сертификаты, обусловленные требованиями ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ должен быть укомплектован ПЕРСОНАЛОМ, прошедшим обучение и аттестацию в порядке, установленном ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ по СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, в соответствии с видами контролируемых СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь и применять проверенное ОБОРУДОВАНИЕ и средства инструментального контроля, ПЕРСОНАЛА и СЛУЖБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ по своим техническим характеристикам не ниже, чем у организации СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ в своей деятельности руководствуются требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ должен иметь организационную структуру, которая позволяет обеспечить квалифицированное управление и выполнение ее технических функций.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ должен определить и документально оформить структуру и порядок отчетности. В Процедурах Исполнителя  должны быть четко определены и разграничены функции всех участников процесса СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает контроль за качеством строительства в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

  - При осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ должен осуществлять следующие функции:

  - анализ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ проектных решений;

  - контроль соответствия требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  документации о качестве изготовления (сертификатов, технических паспортов, результатов лабораторных испытаний) на ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ; спецификаций на ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ, документального подтверждения функционирования системы обеспечения качества на заводах-изготовителях, проведения выборочного входного контроля качества продукции на заводах изготовителях;

  - контроль соответствия требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования (при выявлении нарушений этих правил представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ устанавливает запрет на применение неправильно складированных и хранящихся материалов);

  - контроль соответствия готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА к выполнению СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по реализации целей проекта;

  - контроль соответствия процесса проведения СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ и ЗАКАЗЧИКОМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства и места складирования;

  - контроль соответствия процесса производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ и выявления НЕДОСТАТКОВ/ДЕФЕКТОВ/НЕСООТВЕТСТВИЙ требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, включая систематическую проверку соответствия объемов, методов, технологии, качества;

  - поэтапный ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ, ПОДТВЕЖДЕНИЕ выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ с выдачей разрешения на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ следующего этапа, включая оценку соответствия выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ответственных конструкций, участков инженерных сетей, с ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ соответствия;

  - поэтапный ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ с оформлением документации или соответствующих разрешений включая, освидетельствование и оценку выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ с обеспечением  недопустимости выполнения последующих СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ до ПОДТВЕРЖДЕНИЯ соответствия качества СКРЫТЫХ РАБОТ;

  - проведение в рамках СТРОИТЕЛЬНОГО КОНРОЛЯ сплошного или выборочного инструментального ДУБЛИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА, МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ с использованием визуального, инструментальных и физических методов контроля;

  - проведение испытаний материалов, используемых при строительстве, на соответствие спецификациям изготовителя;

  - контроль соответствия деятельности служб качества, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, СЛУЖБ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, СЛУЖБ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, исполнения предписаний НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РФ, местного самоуправления, АВТОРСКОГО НАДЗОРА,  СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

  - контроль соответствия ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИЕМОЧНЫМ КОНТРОЛЕМ объемов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, выполненных СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ с качеством, соответствующим требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ;

  - контроль соответствия своевременного и достоверного оформления ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ее сохранности, наличия и качества, в том числе, оценка геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов, контроля правильности ведения общих и специальных журналов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и внесенных изменений в связи с устраненными недостатками и ДЕФЕКТАМИ, НЕСООТВЕСТВИЯМИ при производстве СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, правильность оформления Актов по специальным работам и прочей производственной документации;

  - контроль соответствия согласований ЗАКАЗЧИКОМ, изменений вносимых в проект, ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, устранения ДЕФЕКТОВ, НЕСООТВЕТСТВИЙ в ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, выявленных в процессе строительства, передачи ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ от ЗАКАЗЧИКА;

  - Оценка соответствия законченного строительством ОБЪЕКТА требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

  - Контроль за соблюдением ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований и условий действия Свидетельства СРО осуществляется НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ РФ, ЗАКАЗЧИКОМ в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ с привлечением ИСПОЛНИТЕЛЯ, осуществляется на протяжении всего периода строительства и ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА.

  - Наряду со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ на всех этапах строительства на объектах предусматривается осуществление следующих видов контроля:

  - ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ;

  - КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ;

  - ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ;

  - ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛ;

  - ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

- Порядок взаимоотношений между участниками строительства.

  - Обязанности участников строительства:

    - ЗАКАЗЧИК обязан:

      - Обеспечить привлечение ИСПОЛНИТЕЛЯ для контроля качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на всех этапах строительства, технического перевооружения, реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта  на ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА, обозначенных в НАРЯД-ЗАКАЗЕ (приложение №6 к ДОГОВОРУ).

      - Обеспечить, в соответствии с требованиями ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, регистрацию РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в территориальных НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХ РФ и своевременное информирование НАДЗОРНЫХ ОРГАНАХОВ РФ о начале строительства;

      - Обеспечить, в соответствии с требованиями ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ, согласование изменений проектных решений, проводимых при строительстве ОБЪЕКТА, с ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ;

      - Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ на строительство ОБЪЕКТА, прошедшей внутреннюю и внешнюю экспертизу и утвержденной «в производство работ» в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до начала СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ;

      - Обеспечить рассмотрение  и приемку у ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ только тех объемов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, качество которых подтверждено ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

      - Обеспечить контроль устранения ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕСООТВЕТСТВИЙ в установленные сроки, указанных в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, предписаниях (приложение №15 к ДОГОВОРУ) и донесениях (приложение №17 к ДОГОВОРУ), выданных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;

      - Обеспечить проведение АВТОРСКОГО НАДЗОРА за ходом строительства;

      - Организовать работу комиссии по проведению проверки знания  ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на строительство ОБЪЕКТА у специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, допуск специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ на  ОБЪЕКТ  в соответствии с установленным порядком, а также проверку оснащённости ИСПОЛНИТЕЛЯ поверенными приборами и инструментами контроля качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ в соответствии с «Табелем технической оснащённости» ИСПОЛНИТЕЛЯ (приложение №5 к ДОГОВОРУ), в срок не позднее, чем за 3 дня до начала СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

      - Провести специалистам ИСПОЛНИТЕЛЯ инструктажи по ОТ, ПБ и ООС перед началом СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ.

      - Обеспечить осуществление СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ аттестованными в установленном порядке специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - Обеспечить наличие у ИСПОЛНИТЕЛЯ разрешительных документов на право оказания УСЛУГ на ОБЪЕКТАХ строительства.

      - Обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРОЦЕДУРАМИ ЗАКАЗЧИКА по организации СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ и производственной деятельности.

      - Обеспечить проведение процедуры согласования ППР, ППРК, разработанного ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок не более 4-х дней с момента его предъявления.

      - Организовать работу по осуществлению ИСПОЛНИТЕЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на ОБЪЕКТАХ в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Оказывать содействие в организации рабочих мест, мест отдыха, питания и проживания специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ при осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на объектах при наличии технической возможности и на основании отдельного договора.

      - Обеспечить в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать дней) до начала СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, передачу ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ утвержденного перечня  приёмо-сдаточной документации по каждому конкретному объекту, разработанного на основании требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

      - Обеспечить своевременную и поэтапную приёмку от ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ приёмо-сдаточной документации по ОБЪЕКТАМ строительства.

      - Обеспечить организацию строительства и качественное выполнение ПОДРЯДЧИКОМ  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить приемку СКРЫТЫХ РАБОТ совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

      - Обеспечить присутствие представителей ЗАКАЗЧИКА на ОБЬЕКТЕ.

      - Обеспечить ведение претензионной работы в адрес ПОДРЯДЧИКОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, допускающих нарушения требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, по НЕСООТВЕТСТВИЯМ, указанным в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, предписаниях, донесениях выданных ИСПОЛНИТЕЛЕМ и  НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ РФ.

      - Обеспечить принятие мер к ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСВУ в случае самовольного начала СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  документально оформленного разрешения ИСПОЛНИТЕЛЯ или самовольного возобновления СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ при их остановке ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

      - Обеспечить информирование ИСПОЛНИТЕЛЯ о принятых мерах по устранению НЕСООТВЕТСТВИЙ выявленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в том числе и по ведению претензионной работы.

      - Обеспечить предоставление ИСПОЛНИТЕЛЮ от ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на выполненные СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ в составе, предусмотренном требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить представление построенного объекта к приемке ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ.

      - Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения по номерам контактных телефонов и телефонов факсимильной связи, фамилии ответственных лиц диспетчерской службы, и секретариата главного инженера дочерней организации КОМПАНИИ.

      - Предусмотреть при наличии технической возможности, доступ специалистов СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ к средствам связи ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ на месте оказания УСЛУГ.

      - Направить ИСПОЛНИТЕЛЮ сведения о начале оказания УСЛУГ по СТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ на ОБЪЕКТАХ и предоставить сведения о режиме работы СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА;

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

      - Разработать программу осуществления СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на ОБЪЕКТАХ  и представить их ЗАКАЗЧИКУ на согласование.

      - Закрепить Приказом о назначении ответственного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ на ОБЪЕКТЕ и представить его ЗАКАЗЧИКУ.

      - Обеспечить проведение анализа ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ в течение 4-х (четырех) рабочих дней, от даты получения.

      - Обеспечить проверку и документальное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ либо обоснованное не ПОДТВЕРЖДЕНИЕ соответствия требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ качества материалов, строительных конструкций, оборудования, монтажных узлов, поступающих на ОБЪЕКТ;

      - Обеспечить прохождение ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ проверки знания требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, прохождение инструктажа по ОТ, ПБ и ООС ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ перед началом оказания УСЛУГ на ОБЪЕКТЕ.

      - Осуществлять СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛОМ, прошедшим проверку знаний требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Осуществлять СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛОМ, прошедшими инструктаж по ОТ, ПБ и ООС у ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА с получением допуска на осуществление СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на ОБЪЕКТАХ.

      - Обеспечить нахождение ПЕСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ на ОБЪЕКТАХ в средствах индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить достоверное, своевременное и обоснованное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ соответствия или несоответствия готовности СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА к выполнению СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по реализации целей проекта в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Своевременно выдавать ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, с направлением копий ЗАКАЗЧИКУ, предписания на устранение выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и вести последующий контроль за устранением выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ.

      - Осуществлять обоснованную и своевременную остановку производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ при выявлении отклонений от требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ..

      - Осуществлять инспекционный регулярно повторяемый контроль качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на соответствие требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в процессе производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. При выявлении НЕСООТВЕТСТВИЙ – информировать ЗАКАЗЧИКА в течение 4-х (четырех) часов с момента выявления.

      - Осуществлять своевременное информирование ЗАКАЗЧИКА по любым отказам ПОДРЯДЧИКА  ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ выполнять требования ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ – немедленно в течение 4-х (четырех) часов.

      - Осуществлять проверку результатов работы СЛУЖБ ИНСТРУМЕНТЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ по исполнению требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, в т.ч. дублирующим инструментальным контролем разрушающими и неразрушающими методами, в объеме, предусмотренном ДОГОВОРОМ.

      - Производить приемку СКРЫТЫХ РАБОТ и контроль оформления ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ удостоверяющей выполнение отдельных технологических операций в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, в течение не более 4-х (четырех) часов с момента предъявления СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ к ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить достоверное и своевременное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или обоснованное не ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ выполнения технологических операций предшествующего технологического этапа в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ с последующим оформлением разрешения на выполнение технологических операций последующего технологического этапа СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - Обеспечить достоверное и своевременное ПОДТВЕРЖДЕНИЕ или обоснованное не ПОДТВЕРЖДЕНИЕ объемов и качества выполнения ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на  соответствие требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в течение не более 4-х (четырех) часов с момента предъявления СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ к ПОДТВЕРЖДЕНИЮ ПОДРЯДЧИКОМ по СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Информировать ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ о его обязанностях по соблюдению требований ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в течение не более 4-х (четырех) часов с момента  начала производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - Представлять предложения ЗАКАЗЧИКУ по повышению качества  СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, по привлечения к ответственности или переаттестации ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ за систематически допускаемые НЕСООТВЕСТВИЯ.

      - Информировать ЗАКАЗЧИКА о прекращении или приостановке СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ по любым причинам.

    - ПОДРЯДЧИК ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ обязан:

      - Обеспечить соответствие требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ выбора оборудования, технических изделий, устройств и материалов.

      - Обеспечить анализ обоснованности предлагаемых ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ изменений ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и согласование принимаемых проектных решений (изменений) с ЗАКАЗЧИКОМ.

      - В случае внесения изменений в ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ осуществлять контроль за соответствием выполняемых СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по внесенным изменениям.

    - ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ обязан:

      - Обеспечить качество и выполнение СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ безопасными методами в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Своевременно предъявлять объемы выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ИСПОЛНИТЕЛЮ для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ объемов и качества фактически выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - Обеспечить получение разрешений на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ у ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить проведение ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, их транспортирование, складирование и хранение в соответствии  с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить реализацию проекта в установленной последовательности, с применением ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ, предусмотренных требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить своевременное уведомление ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ о выявленных в проектной документации НЕСООТВЕТСТВИЯХ требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить устранение НЕСООТВЕТСТВИЙ указанных в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, предписаниях,  НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РФ и  ИСПОЛНИТЕЛЯ в установленные сроки.

      - Обеспечить формирование ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на выполненные СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Обеспечить сохранность и своевременную передачу ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на завершенные и ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ этапы СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - Обеспечить получение разрешения на начало строительства, представление графика производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, согласование его с ЗАКАЗЧИКОМ, информирование ИСПОЛНИТЕЛЯ о начале работ по реализации проекта.

      - Обеспечить представление по окончании строительства и завершения испытаний ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ по приемке в эксплуатацию законченного строительством ОБЪЕКТА.

      - Обеспечить организацию ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ, ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ, ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ качества выполняемых СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на всех этапах строительства.

      - Обеспечить разработку ППР, ППРК в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до начала СМР на объекте, направить его на согласование ЗАКАЗЧИКУ.

  - Взаимоотношения между участниками строительства.

Порядок взаимоотношений между участниками строительства - ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и  ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, а также права и обязанности сторон в отношении друг друга определяются действующим законодательством, положениями, регламентирующими деятельность сторон, требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и существующими договорными отношениями.

    - Взаимоотношения участников строительства на этапе, предшествующем  строительству:

      - Подготовительные работы:

        - ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней  до начала СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, передает ИСПОЛНИТЕЛЮ по Акту приема-передачи 1 экземпляр РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на данный ОБЪЕКТ, прошедшей внутреннюю и внешнюю экспертизу и утвержденной «в производство работ». С этого момента начинается процедура осуществления СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на ОБЪЕКТЕ.

        - ЗАКАЗЧИК, в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ передаёт ИСПОЛНИТЕЛЮ график производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, а также направляет  разработанный ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ППР, ППРК для проведения проверки на КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ в части разделов контроля качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и его согласования.

        - Документация переданная ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ передается по Актам передачи документации, является конфиденциальной и не может быть передана или опубликована ИСПОЛНИТЕЛЕМ без согласия ЗАКАЗЧИКА.

        - ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок не более 4 (четырех)  календарных дней с даты получения проводит проверку ППР, ППРК, согласовывает и направляет его ЗАКАЗЧИКУ, либо возвращает проект  производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ с замечаниями.

        - ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок не более 4 (четырех) календарных дней с даты получения графика производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, направляет ЗАКАЗЧИКУ график оказания УСЛУГ на ОБЪЕКТЕ (приложение №2 к ДОГОВОРУ).

        - ЗАКАЗЧИК при наличии  замечаний ИСПОЛНИТЕЛЯ к ППР, ППРК, организует работу по устранению  замечаний. ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в течение 3-х дней устраняет замечания ИСПОЛНИТЕЛЯ и направляет исправленный проект  производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗАКАЗЧИКУ.

        - ЗАКАЗЧИК, в случае необходимости изменения, корректировки графика производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, извещает ИСПОЛНИТЕЛЯ о внесенных изменениях в срок за 10 (десять) календарных дней.

        - ИСПОЛНИТЕЛЮ предоставляется 10 (Десять) дней мобилизационного периода от даты получения им  ПОС, ППР, ППРК и графика производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ для комплектования и передислокации ПЕРСОНАЛА, обеспечения необходимыми ПРИБОРАМИ, ИНСТРУМЕНТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ КОНТРОЛЯ.

        - ЗАКАЗЧИК, в соответствии с графиком производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, организует проведение оценки готовности ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ к выполнению СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, за 4 (четыре) календарных дня до даты начала производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, извещает ИСПОЛНИТЕЛЯ о дате проведения проверки.

        - ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит оценку готовности ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ к выполнению СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, включая, но не ограничиваясь  проверкой оснащенности строительными машинами и оборудованием, квалифицированным персоналом, соответствия лабораторий контроля качества СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА нормативным требованиям, проверкой полноты ППР, ППРК и его соответствия ПОС, проверкой укомплектованности участков строительства ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, проверкой знаний персонала СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА и ответственного за производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ требований ППР, ППРК и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

        - ИСПОЛНИТЕЛЬ в 2 двухдневный срок от даты, указанной ЗАКАЗЧИКОМ, проводит оценку готовности ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ к реализации целей проекта с оформлением заключения по форме Приложения № 27 к ДОГОВОРУ. Замечания и недостатки в готовности ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ к выполнению СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, выявленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в ходе оценки, фиксируются в заключении о проверке готовности с записью «соответствует» или «не соответствует», которое направляется ЗАКАЗЧИКУ  в течение 4 (четырех) часов, после оформления заключения проверки ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

        - ЗАКАЗЧИК координирует устранение ПОДРЯДЧИКОМ по СТРОИТЕЛЬСТВУ замечаний и недостатков по заключению о оценке готовности и организует повторную проверку или производит замену ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ.

        - В случае необоснованного отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ по оценке готовности ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ, повлекшее срыв сроков начала производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ, либо вынужденный незапланированный простой ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗАКАЗЧИК составляет акт и расчёт убытков, который является основанием для инициирования претензии в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ по неисполнению обязательств по ДОГОВОРУ.

        - ЗАКАЗЧИК письменно за 4 (четырех) календарных  дня до начала производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ставит в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ об ответственных лицах ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ и  ЗАКАЗЧИКА на ОБЪЕКТЕ. До получения такого письменного распределения ответственных лиц, СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ на ОБЪЕКТЕ не производится, ответственность за отсутствие СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ в данном случае возлагается на ЗАКАЗЧИКА.

        - ЗАКАЗЧИК обеспечивает участие ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА в проведении процедуры оценки готовности ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ к производству СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

        - ИСПОЛНИТЕЛЬ перед началом осуществления СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ на ОБЪЕКТЕ руководствуясь требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ДОГОВОРА разрабатывает программу СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, содержащую детальный перечень фунций, объемов и методов строительного контроля, табель технической оснащенности, процедуры по обеспечению качества предоставляемых услуг, технологические карты контроля, графики осуществления контроля, расчет численности персонала, график движения персонала и согласовывает ее с ЗАКАЗЧИКОМ.

    - Взаимоотношения участников строительства на этапах строительства ОБЪЕКТОВ:

      - ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ по прибытию на ОБЪЕКТ, подлежит обязательному закреплению за ОБЪЕКТОМ, приказом ИСПОЛНИТЕЛЯ. При убытии ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ с ОБЪЕКТА, осуществлении плановой замены, болезни, отпуска, учебы, и т. д. либо при переводе ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ на другой ОБЪЕКТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформляется Приказ о закреплении иного ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - Плановая замена ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ на ОБЪЕКТЕ осуществляется  в период с 1 (Первого) по 19 (Девятнадцатое) число месяца (за исключением ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ). В приказе о закреплении ИСПОЛНИТЕЛЕМ должны быть определены права и обязанности закрепленного ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ при закреплении за ОБЪЕКТОМ проходит проверку знаний положений ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в комиссии ИСПОЛНИТЕЛЯ с обязательным представлением протокола такой проверки ЗАКАЗЧИКУ.

      - Ответственность за организацию УСЛУГ и действия ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ, закрепленных за ОБЪЕКТОМ, несет ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, -технический руководитель который должен быть уполномочен приказом ИСПОЛНИТЕЛЯ участвовать в ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ и выступать от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ при решении производственных вопросов с ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АВТОРСКИМ НАДЗОРОМ, ПОДРЯДЧИКОМ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ РФ.

      - ИСПОЛНИТЕЛЕМ при осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ применяется инструменты, приборы, оборудование и средства неразрушающего контроля по своим техническим характеристикам не ниже, чем у ПОДРЯДИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ПОДРЯДЧИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, АВТОРСКОГО НАДЗОРА, ЗАКАЗЧИКА, НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РФ

      - При обнаружении НЕСООТВЕТСТВИЙ в выполнении СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет  предписания  в следующем порядке:

- Предписание, содержащее замечания по качеству  технологических операций, выдается ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ незамедлительно. Подпись о получении предписания представителя ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ обязательна. В случае отказа в постановке подписи в предписании, ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится запись «от подписи отказался» и ставится подпись ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ. Копии предписания вручаются ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА на объекте под роспись либо направляются по факсу ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА.

- Предписание заносится в «Журнал замечаний и предложений» ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в день выявления НЕСООТВЕТСТВИЙ.

- Предписание направляется факсом ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА  либо, при отсутствии факсимильной связи, телефонограммой в течение 4 (четырех) часов после выдачи.

- Устное оповещение телефонной связи ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА о выявлении несоответствий или выдаче предписания производится незамедлительно с записью в журнал телефонограмм.

- В случае отсутствия факсимильной связи, оповещение ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА производится по телефону в течение 4 (четырех) часов с записью в журнал телефонограмм.

- Одновременно с выдачей предписания оформляется донесение. Донесение направляется ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА в течении 4 (четырех) часов с момента получения предписания по факсимильной связи. В случае отсутствия факсимильной связи, донесение передается по телефону или через мобильную связь с записью в журнал телефонограмм.

В случае передачи донесения по телефону, донесение передается по факсимильной связи, как только предоставляется возможность;

      - ЗАКАЗЧИК организует работы по устранению СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ выявленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ НЕСООТВЕТСТВИЙ в установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки. ЗАКАЗЧИК осуществляет контроль за устранением замечаний в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и предписаний ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ устраняет НЕСООТВЕСТВИЯ в указанные в  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ и предписании сроки и ставит об этом в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ, направив ему соответствующее уведомление. ПОДТВЕРЖДАТЬ Акт об устранении выявленных несоответствий, указанных в предписании, выданном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, имеет право только ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - В случае не устранения в установленный срок ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕСООТВЕТСТВИЙ, по которым было выдано предписание на устранение, ИСПОЛНИТЕЛЬ по истечении срока устранения предписания информирует об этом факте ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА и выдает повторное предписание об устранении НЕСООТВЕСТВИЙ с требованием остановки видов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, по которым допущены выявленные НЕСООТВЕТСТВИЯ.

      - В случае не устранения в установленный срок ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НЕСООТВЕТСТВИЙ, по которым было ранее выдано повторное предписание, повлекшее за собой остановку СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ по истечении срока устранения предписания информирует об этом факте, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, и выдает повторное предписание об устранении  выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ с остановкой всех видов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ до устранения выявленных НЕСООТВЕТСТВИЙ.

      - В случае не исполнения в установленный срок ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ требований предписаний на остановку всех видов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует руководителя ответственного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, в случае необходимости Директора по качеству Департамента капитального строительства ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» и выдает повторное предписание на устранение выявленных несоответствий с основанием инициирования отстранения СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА от СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за своевременное уведомление ЗАКАЗЧИКА об обнаружении НЕСООТВЕСТВИЙ, требующих остановки СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ случаях выявления:

- систематических НЕСООТВЕТСТВИЙ качества СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ до установления причин возникновения;

- применения ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАТЕРИАЛОВ и ОБОРУДОВАНИЯ, не соответствующих требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ и не прошедших ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ,

- недопустимых НЕСООТВЕТСТВИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,

- выполнения СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ последующих технологических этапов без оформления ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СКРЫТЫХ РАБОТ и на предшествующие этапы;

- грубых и систематические нарушения требований ОТ, ПБ и ООС.

- непринятие мер ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, в установленные сроки по устранению НЕСООТВЕТСТВИЙ, указанных в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ предписаниях, если их не устранение сказывается на качестве СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и безопасности производимых СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

      - В случае остановки (приостановки) СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА в  следующем порядке:

- Предписание на остановку СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ выдается ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ представителю ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  незамедлительно. Подпись представителю ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в предписании обязательна. В случае отказа в постановке подписи в предписании ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, в нем производится запись «от подписи отказался» и ставится подпись ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ. Копия предписания вручаются ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА  на ОБЪЕКТЕ под роспись, либо направляются по факсу ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА, в течение 4 (четырех) часов, в случае отсутствия факсимильной связи – телефонограммой с записью в журнал телефонограмм, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА, в течение 4 (четырех) часов, при отсутствии факсимильной связи – телефонограммой с записью в журнал телефонограмм. При невыполнении требования о приостановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, в течение 24- (двадцати четырех) часов ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА.

- Предписание заносится в «Журнал замечаний и предложений» ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в течение 4 (четырех) часов в день выявления НЕСООТВЕТСТВИЯ, повлекшего остановку СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

- Информация об остановке (приостановке) СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ доводится ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯ до ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА незамедлительно факсом или телефонограммой с записью в журнал телефонограмм по мере получения информации об остановке (приостановке) СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

- Одновременно с выдачей предписания оформляется донесение. Донесение направляется на ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА в течение 4 (четырех) часов с момента выдачи предписания по факсимильной связи. В случае отсутствия факсимильной связи донесение передается по телефону или через мобильную связь с записью в журнал телефонограмм.

В случае передачи донесения по телефону, донесение передается по факсимильной связи сразу же, как только предоставляется возможность;

      - ЗАКАЗЧИК принимает все меры по устранению НЕСООТВЕТСТВИЙ, повлекших остановку СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. ЗАКАЗЧИК осуществляет контроль за  устранением НЕСООТВЕСТВИЙ, выявленных ИСПОЛНИТЕЛEM.

      - В случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ требований ИСПОЛНИТЕЛЯ по остановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ информирование участников строительства производится в следующем порядке:

- ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ незамедлительно в течение 4 (четырех) часов письменно информирует ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА на ОБЪЕКТЕ и ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ незамедлительно письменно в течение 4 (четырёх) часов информирует ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА, ответственного представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСВУ выполнять требования по остановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

- ЗАКАЗЧИК принимает все меры по остановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и устранению НЕСООТВЕТСТВИЙ, повлекших остановку СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

- В случае непринятия мер ЗАКАЗЧИКОМ к ПОДРЯДЧИКУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, не выполнившему требования об остановке СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,  в течение 1 (одних) суток ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно информирует ЗАКАЗЧИКА о непринятии мер.

      - Выдача ИСПОЛНИТЕЛЕМ разрешений на возобновление СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ после остановки СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ производится в следующем порядке:

- ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ после выявления НЕСООТВЕТСТВИЙ указанных в предписании оформляет уведомление об устранении нарушений (приложение №18 к ДОГОВОРУ) и представляет объемы СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ для ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ;

- ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ проверяет полноту устранения нарушений и в случае ПОДТВЕРЖДЕНИЯ факта устранения оформляет, акт об устранении нарушений и  разрешение на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (приложение №18 к ДОГОВОРУ).

- Оформление акта об устранении нарушения и разрешения на возобновление СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ производится в течение 2 (двух) часов после фактического устранения нарушений;

- О выдаче разрешения на возобновление СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ информируются ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА по факсимильной связи в течение 4 (четырех часов) часов и телефонограммой в течение 2 (двух) часов с записью в индивидуальном журнале строительного контроля (приложение№14 к ДОГОВОРУ).

      - Перед началом технологического этапа СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ проверяет наличие у ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ на месте производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ полного комплекта исполнительной документации по предшествующему этапу СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, наличие  технологических операционных карт, разрешений, допусков и др. документации, необходимой для производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, заключений по ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ на используемые ПОДРЯДЧИКОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ.

      - Разрешения на выполнение технологических операций, входящих в технологические этапы, выдаются ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ при соблюдении следующих требований:

- Технологические операции, входящие в технологический этап, проверены специалистами ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ, и качество выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ соответствует требованиям ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

- Акты ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ и заключения по инструментальному контролю оформлены в полном объеме и ПЕРСОНАЛОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнен контроль качества предшествующих технологических операций.

- Представлены уведомления ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСВУ об устранении выявленных НЕСООТВЕСТВИЙ выполнении требований замечаний в ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ предписаний, выданных в процессе контроля предшествующих технологических операций. Разрешение на выполнение технологических операций регистрируется в журнале строительного контроля (приложение№26 к ДОГОВОРУ) в течение 4 (четырех) часов после выдачи его под роспись ответственному ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. Разрешение направляется факсом ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо при отсутствии факсимильной связи, телефонограммой в течение 4 (четырех) часов после выдачи, с записью в журнале СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. Выданное разрешение ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан направить ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКА позднее 4 (четырех) часов с момента получения.

      - По завершении каждого технологического этапа СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, сотрудник ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ, закрепленный за ОБЪЕКТОМ, производит оценку соответствия выполненных СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и выдает письменное разрешение на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ по следующему этапу и соответствующему виду СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - По завершении этапов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, скрываемых последующими СТРОИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и монтажа конструкций, ПЕРСОНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЯ принимает обязательное участие в приемке таких СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ и подписывает акты СКРЫТЫХ РАБОТ, подтверждающих полноту и качество их выполнения СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ с оформлением соответствующей ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на СКРЫТЫЕ РАБОТЫ.

      - ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ в ходе производства СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ оформляет ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ по выполненным СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ и представляет для контроля ИСПОЛНИТЕЛЮ в объеме, определенном требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - В случае необоснованной остановки СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо других выявленных нарушениях при осуществлении СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, при производстве СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, повлекших срыв графиков строительства и незапланированный простой ПОДРЯДЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЗАКАЗЧИК оформляет соответствующий акт и расчёт убытков, который является основанием для начала претензионной работы в отношении ИСПОЛНИТЕЛЯ.

      - В случае не исполнения сроков направления информации о выдаче предписаний и разрешений на производство СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЕМ в адрес ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК составляет соответствующий акт и направляет его ИСПОЛНИТЕЛЮ для принятия мер.

    - Взаимоотношения участников строительства на этапе окончания строительства Объекта:

      - После окончания СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ, перед предъявлением ОБЪЕКТА ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ, ИСПОЛНИТЕЛЬ проверяет ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ на ОБЪЕКТ, выдает Акт с замечаниями по ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в течение 4 (четырех) календарных дней с момента предоставления ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКАЗЧИКОМ.

      - ПОДРЯДЧИК ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ производит сдачу всех завершенных этапов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (в т.ч. СКРЫТЫХ РАБОТ) на протяжении всего периода производства СТРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ в соответствии с требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - Предъявление ИСПОЛНИТЕЛЮ завершенных этапов СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, завершенного строительством ОБЪЕКТА производится ответственным представителем ПОДРЯДЧИКА по СТРОИТЕЛЬСТВУ.

      - По окончании СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок не позднее 4 (четырех) рабочих дней передает ЗАКАЗЧИКУ ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ.

      - Приемка завершенного строительством ОБЪЕКТА в эксплуатацию производится в соответствии требованиями ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

- Контроль деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ

  - В процессе СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ на ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИК производит инспекционные проверки качества СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, осуществляемого ИСПОЛНИТЕЛЕМ ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА.

      - По результатам инспекционных проверок и анализа выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, ЗАКАЗЧИК проводит оценку эффективности деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, c целью анализа текущей результативности ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с ожиданиями ЗАКАЗЧИКА

      - В случае неблагоприятных изменений результативности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКОМ принимаются меры оперативного реагирования: аудиты, рекомендации, планы корректирующих мероприятий (а также последующий контроль их выполнения).

Отчетность ИСПОЛНИТЕЛЯ перед ЗАКАЗЧИКОМ:

    - Отчетность ИСПОЛНИТЕЛЯ состоит из регулярной еженедельной и ежемесячной отчетности перед ЗАКАЗЧИКОМ, а также отчетности по завершения строительства ОБЪЕКТА и специальной отчетности по отдельным видам СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

    - Способы предоставления отчетности ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ, на твердом носителе, цифровом носителе, факсом или электронной почтой

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ на ОБЪЕКТЕ формирует и постоянно актуализирует контрольную карту объекта по форме (приложение №4 к ДОГОВОРУ) и предоставляет ее ЗАКАЗЧИКУ по требованию.

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

| __________________ | _______________ |
| --- | --- |