## Форма 8.2
| Расчет договорной цены строительства объекта | [20 empty] | Форма 8.2
| Стройка: | Ватинское месторождение
| Объект: | Водовод КНС-1-т.вр. скв.772 Инвентарный №130000017449
№ | № сметы, виды работ и затрат | Базисный уровень цен 2001г. | [9 empty] | Текущий уровень цен
|  | Стоимость объекта всего | в том числе: | [6 empty] | Трудозатраты основных рабочих | Трудозатраты рабочих-механизаторов | Стоимость МТР всего | в том числе: |  |  |  | Оплата труда основных рабочих | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (за вычетом гр. 9) | Оплата труда механизаторов | Накладные расходы | Сметная прибыль | Всего
|  |  | Оплата труда основных рабочих | Стоимость ЭММ | в том числе оплата труда механизаторов | Стоимость материалов | в том числе доставка материалов на объект | Накладные расходы | Сметная прибыль |  |  |  | Поставка Заказчика |  | Поставка Подрядчика
[13 empty] | Стоимость оборудования | Стоимость материалов | Стоимость оборудования | Стоимость материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Капитальный ремонт
2844 | Водовод КНС-1-т.вр. скв.772 Инвентарный №130000017449 | 1991873 | 65149 | 361026 | 50670 | 1363150 | 8487 | 141561 | 60987 | 2060.65 | 1297.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по строительно-монтажным работам | 1991873 | 65149 | 361026 | 50670 | 1363150 | 8487 | 141561 | 60987 | 2060.65 | 1297.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе стоимость работ без учета стоимости материалов Заказчика (для лимитированных затрат) | [20 empty] | 0
| Временные здания и сооружения | [20 empty] | 0
| ИТОГО с учетом затрат на ВрЗиС | [20 empty] | 0
| Прочие работы и затраты, в том числе: | [20 empty] | 0
| - Зимнее удорожание | 115951 | [19 empty] | 0
| - Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | [20 empty] | 0
| - Перебазировка техники (Приложение 1) | [20 empty] | 0
| - Доставка материалов на объект (Приложение 2) | [20 empty] | 0
| ИТОГО с учетом прочих работ и затрат | 2107824 | 65149 | 361026 | 50670 | 1363150 | 8487 | 141561 | 60987 | 2060.65 | 1297.88 | [10 empty] | 0
| Непредвиденные затраты | [20 empty] | 0
| ВСЕГО с учетом всех затрат | [20 empty] | 0
НДС
ВСЕГО с учетом НДС, в том числе:
|  |  | ВСЕГО | в том числе:
|  |  |  | 2016 | 2017
Стоимость работ без учета оборудования поставки Заказчика с НДС (тыс. руб.)
Ценовые нормативы, используемые в расчете (базисно-индексный метод): - указать в ценах какого периода выполнен расчет
СМР
№ п/п | Наименование | Ед.изм | Значения
1 | Уровень оплаты труда | руб./мес | -
2 | Индекс к общей стоимости |  | -
3 | Индекс оплаты труда
4 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
5 | Временные здания и сооружения | % | 2.8%
6 | Зимнее удорожание | % | 5.821%
7 | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительно-монтажных организаций | % | 1.5%
8 | Непредвиденные затраты | % | 1.5%
9 | Уровень накладных расходов | % | 104%
10 | Уровень сметной прибыли | % | 50%
1. Подрядчик не вправе изменять структуру расчетов, вносить изменения в базисную стоимость (СМР, МТР, затраты на временные здания и сооружения, лимитированные затраты, прочие затраты, рассчитанные на основании ПОС, непредвиденные расходы). Стоимость СМР в текущем уровне цен необходимо определять путем применения к базисной стоимости индексов к элементам прямых затрат, а также внесением показателей Подрядчика в ячейки, заполненные желтым цветом. Стоимость МТР в текущем уровне цен должна быть проставлена в текущих ценах. Не допускается исключать или обнулять какие либо позиции МТР в ней. Ценовые параметры окончательной оферты не должны превышать ценовые параметры первоначальной оферты. В случае несоответствия предоставленного расчета стоимости договорной цены указанным требованиям оферта претендента будет отклонена.
2. В случае отсутствия в расчете договорной цены затрат на ВЗиС, лимитированных и прочих затрат, предусмотренных условиями ПДО, в примечании необходимо указать, что работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием без предъявления к учету лимитированных , прочих затрат и затрат на ВЗиС.
Note on H7: В сметах учтена стоимость доставки материалов (ТЕР25) и перевозка грузов (311) их следует исключать из ЭММ (в целях исключения "двойного счета")

## Приложение 1 к форме 8.2
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение 1 к форме 8.2
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка: | Ватинское месторождение
Объект: | Водовод КНС-1-т.вр. скв.772 Инвентарный №130000017449
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение 2 к форме 8.2
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [5 empty] | Приложение 2 к форме 8.2
Подрядчик:
Расчет стоимости доставки материалов на объект
Стройка: |  | Ватинское месторождение
Объект: |  | Водовод КНС-1-т.вр. скв.772 Инвентарный №130000017449
Лот № | [8 empty] | руб., без НДС
№ п/п | Наименование материала. | Класс дорог | Класс груза | Расстояние доставки, км | Вес материала, тн. | Стоимость доставки 1 тн, руб. |  |  | Всего стоимость доставки материалов на объект, руб.1 (6*9)
[6 empty] | всего | в т.ч. затраты при простое транспорта под погрузкой/ разгрузкой | расчетная стоимость транспортировки (7-8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Автосамосвал г/п 15 тн, из карьера
1 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого | [7 empty] | 0
Автосамосвал г/п 15 тн, вне карьера
2 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого | [7 empty] | 0
Автосамосвал г/п 15 тн, из карьера
3 |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3 | [5 empty] | 0 | 0
| Итого | [7 empty] | 0
| Всего |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1 - Стоимость доставки материалов (с учетом времени под погрузку/разгрузку) принимается с учетом класса груза, класса дорог и максимальной грузоподъемности транспортного средства. Затраты при простое транспорта под погрузкой/разгрузкой подлежат учету один раз вне зависимости от количества классов дорог.
2 - Стоимость доставки материалов (для объектов с наличием одного класса дорог) определяется по формуле: C = X + К* С1 км., где
С- стоимость доставки 1 тн груза, руб.
Х - крайнее значение из необходимого диапазона расстояний доставки , руб.
К - коэффициент, учитывающий разницу между требуемым расстоянием доставки и крайним значением диапазона, в котором находится требуемое расстояние
С1 км. - стоимость 1 км. доставки сверх 30 км. (для а/самосвалов , работающих из карьера) или 200 км. (для а/самосвалов , работающих вне карьера и ортовых автомобилей)
3 - Стоимость доставки материалов (для объектов с наличием участков с двумя и более классами дорог) определяется по формуле: C = X + К* С1 км- С простоя, где
С- стоимость доставки 1 тн груза, руб.
К - расстояние доставки, км.
С1 км. - стоимость 1 км. доставки сверх 30 км. (для а/самосвалов , работающих из карьера) или 200 км. (для а/самосвалов , работающих вне карьера и ортовых автомобилей), руб.
Спростоя. - стоимость простоя автотранспорта под погрузкой/разгрузкой, руб.
1 - включает в себя все затраты, связанные с перевозкой груза в соответствии с МДС -81-2.99. (в том числе простой автомобиля в пунктах погрузки и выгрузки, порожний пробег, технологические перерывы и простои).
Наименование подрядной организации

## Приложение 3 к форме 8.2
Приложение №3 к форме 8.2
Заказчик:
Подрядчик:
Стройка: |  | Ватинское месторождение
Объект: |  | Водовод КНС-1-т.вр. скв.772 Инвентарный №130000017449
Ориентировочная стоимость материалов
(Разделительная ведомость поставки материально-технических ресурсов между подрядчиком и заказчиком)
№ п/п | Обоснование | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Поставщик
|  |  |  | Заказчик |  |  | Подрядчик
|  |  |  | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Кол-во | Цена за ед., руб.* | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т |  |  |  | 0.2 | 15864.92 | 3173
2 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 10 мм | т |  |  |  | 0.0019 | 78188.34 | 149
3 | 101-0223 | Грунтовка: В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | т |  |  |  | 0.0008 | 116738.56 | 93
4 | 101-0311 | Каболка | т |  |  |  | 0.0784 | 87584.73 | 6867
5 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 |  |  |  | 2.62 | 44.73 | 117
6 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т |  |  |  | 0.0002 | 76282.18 | 15
7 | 101-0837 | Растворитель марки: Р-4А | т |  |  |  | 0.0001 | 60850.84 | 6
8 | 101-1292 | Уайт-спирит | т |  |  |  | 0.006 | 51793.74 | 311
9 | 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т |  |  |  | 0.038 | 130000 | 4940
10 | 101-1529 | Электроды диаметром: 6 мм Э42 | т |  |  |  | 0.0136 | 110000 | 1496
11 | 101-1597 | Брезент | м2 |  |  |  | 0.48 | 130.74 | 63
12 | 101-1757 | Ветошь | кг |  |  |  | 0.86 | 15.9 | 14
13 | 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 |  |  |  | 0.096 | 643.19 | 62
14 | 101-1968 | Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие | т | 0.0896 | 132000 | 11827
15 | 101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 | 1708 | 180 | 307440
16 | 101-9412 | Шлифкруги | шт |  |  |  | 2.584 | 144.11 | 372
17 | 101-9429 | Щетки кольцевые проволочные | шт |  |  |  | 4.382 | 325.28 | 1425
18 | 101-9511 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 2,5 мм | т |  |  |  | 0.0038 | 130000 | 494
19 | 101-9512 | Электроды с основным покрытием класса Э42А диаметром 3 мм | т |  |  |  | 0.0206 | 130000 | 2678
20 | 101-9514 | Электроды с основным покрытием класса Э50А диаметром 4 мм | т |  |  |  | 0.1855 | 130000 | 24115
21 | 101-9580 | Знаки опознавательные металлические;шт. | шт |  |  |  | 2 | 3939.31 | 7879
22 | 101-9703 | Пленка радиографическая рулонная | м |  |  |  | 67.94 | 81.75 | 5554
23 | 101-9707 | Фотопроявитель | л |  |  |  | 5.16 | 325.28 | 1678
24 | 101-9708 | Фотофиксаж | л |  |  |  | 6.02 | 59.92 | 361
25 | 101-9738 | Праймер эпоксидный | кг |  |  |  | 2.58 | 540.26 | 1394
26 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 |  |  |  | 0.2 | 4100 | 820
27 | 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 |  |  |  | 2.674 | 5759.56 | 15401
28 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 |  |  |  | 0.004 | 5030.42 | 20
29 | 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 8 мм | м | 60.62 | 3000 | 181860
30 | 113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки: БФ-2, БФ-2Н, сорт высший | т |  |  |  | 0.0168 | 200598.94 | 3370
31 | 2097 | Бруски 2с 50-60мм | м3 |  |  |  | 3.208 |  | 0
32 | 408-0122 | Песок для строительных работ природный | м3 |  |  |  | 0.172 | 362.18 | 62
33 | 537-0221 | Канат двойной свивки типа ТЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм | 10 м |  |  |  | 18.83 | 5084.64 | 95744
34 | 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг |  |  |  | 21.545 | 29.69 | 640
35 | 548-0005 | Грунтовка ГТ-752 | т | 0.013 | 132000 | 1716
36 | 548-0007 | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0.4 мм | м2 | 190.69 | 180 | 34324
37 | 548-0009 | Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0.6 мм | м2 | 88.78 | 180 | 15980
38 | 548-0024 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов Ду 200 мм | шт |  |  |  | 10 | 2148.56 | 21486
39 | 548-0037 | Кольца центрирующие для труб Ду 200 мм | шт |  |  |  | 20.3 | 2285.52 | 46396
40 | данные Заказчика | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные наружным диаметром: 219 мм, толщина стенки 16 мм | м | 808 | 4450 | 3595600
41 | прайс-лист | - Отводы 90 град. Ду219х16 мм | шт | 2 | 16000 | 32000
42 | прайс-лист | - Отводы 90 град. Ду114х12 мм | шт | 2 | 1600 | 3200
43 | прайс-лист | - Отводы 45 град. Ду219х16 мм | шт |  |  |  | 1 | 5495 | 5495
44 | прайс-лист | - Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Ду 219 мм | шт | 86 | 250 | 21500
45 | прайс-лист | Заглушки эллиптические, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 16 мм |  |  |  |  | 2 | 880 | 1760
46 | прайс-лист | - Задвижка Ду=100 мм Р=25Мпа клиновая с выдвижным шпилем фланцевая | 1 шт | 1 | 40000 | 40000
47 | прайс-лист | - Задвижка Ду=200 мм Р=25Мпа клиновая с выдвижным шпилем фланцевая | 1 шт | 1 | 370000 | 370000
48 | ТСЦ-101-2489 | Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм | м2 |  |  |  | 696 | 88.6 | 61666
49 | ТСЦ-101-4331 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой: информационные, размером 350х450 мм | шт. |  |  |  | 4 | 2053.84 | 8215
50 | ТСЦ-110-0243 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб Ду57х4 мм L=4,6 м | т | 0.096 | 42500 | 4080
51 | ТСЦ-301-0041 | Резьба Д-15 мм | 10 шт. |  |  |  | 0.2 | 1904.15 | 381
52 | ТСЦ-302-1338 | Вентиль , диаметр 15 мм | шт. |  |  |  | 2 | 231.21 | 462
53 | ТСЦ-507-2230 | Тройники переходные ннаружным диаметром и толщиной стенки 219х114х219 мм | шт. |  |  |  | 1 | 6708.9 | 6709
54 | ТСЦ-507-2331 | Переходы концентрические наружным диаметром и толщиной стенки 273х219 мм | шт. |  |  |  | 1 | 2414.18 | 2414
Итого | [5 empty] | 4619527 |  |  | 334297
Всего | [5 empty] | 4953824
* - Цена определена с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов до базиса первичной поставки.