## Лист1
Приложение №3
к Договору № ______ от «__» _______ 20__г.
Шкала оценки организации и качества ремонта
№ п/п | Наименование нарушения | Коэффициент.
1 | Организация ремонтных работ и предоставление отчётности
1.1 | Непредоставление заявки на получение материалов поставки Заказчика в течении 5-ти дней после вступления договора в силу. | 0.98
1.2 | Предоставление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 позже установленного договором срока. | 0.98
1.3 | Предоставление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объём работ. | 0.97
1.4 | Отсутствие на объекте журнала производства работ установленного формата | 0.97
1.5 | Неисполнение распоряжений инспектора строительного контроля | 0.95
1.6 | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства. | 0.97
1.7 | Предоставление недостоверной информации по объёмам и стоимости ремонта | 0.97
1.8 | Предоставление графика ремонта объекта позже установленного договором срока. | 0.97
1.9 | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика. | 0.95
2 | Технология и качество ремонтно-строительных работ
2.1 | Нарушение технологии ремонтно-строительных, не влияющее на качество ремонта вцелом | 0.98
2.2 | Нарушение технологии ремонтно-строительных работ, влияющее ( возможное влияние в будущем) на качество ремонта вцелом | 0.9
2.3 | Завершение "скрытых работ" без предьявления инспектору строительного контроля | 0.95
2.4 | Замена материалов (конструкций) относительно проектных, не ухудшающих качество ремонта, без согласования с Заказчиком. | 0.97
Примечание:
1 | Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объём работ, предъявляемый по форме КС-2 и применяется к сметной стоимости работ
2 | Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления неисправности, предьявления "скрытых работ", замены материалов и конструкций, возмещения ущерба и т.п.
3 | Коэффициент качества может быть применён по нескольким пунктам одновременно.
4 | Сводный коэффициент качества к применению по форме КС-2 расчитывается путём перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К= К1хК2хК3 ….
5 | Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,85.
Подрядчик: Заказчик: