## Приложение №1 к 9
|  |  |  | Приложение № ___ | Приложение № ___
|  |  |  | к договору №_______от_____________________ | к договору №_______от_____________________
Приложение №1 к форме 9
Порядок определения договорной цены.
Стройка:
Объект:
Тип сделки:
№ п/п | Наименование затрат |  | Размер | Порядок определения стоимости
характеристика оборудования и его масса
1 | 2 |  | 3 | 4
Кол-во скв (км, шт, к-т ..)
Диам.трубы.
1 | Стоимость прямых затрат в базовом уровне цен |  |  | Прямые затраты по объектам формируются по сметной документациипо составу работ единичных расценок базы ТЕР - 2001
2 | Стоимость в текущем уровне цен
2.1. | в т.ч. | Затраты на оплату труда рабочих строителей. |  | Затраты на оплату труда рабочих строителей в текущих ценах определяются в соответствии с МДС 83-1.99 и включают все расходы по оплате труда производственных рабочих (в том числе рабочих, не состоящих в штате) и линейных работников при включении их в состав работников участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к оплате труда рабочих строителей в базе 2001г. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.2. |  | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов |  | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов включают все расходы в соостветствии с МДС 81-3.99. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости к эксплуатации строительных машин и механизмов, в базе 2001г., учитывающий накладные расходы и сметную прибыль. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.3. |  | Накладые расходы |  | Определены в соответствии с МДС 81-34.2004, МДС 81-33.2004 ( с изменениями и дополнениями). Расчет производится от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
2.4. |  | Сметная прибыль |  | Определена в соответствии с МДС 81-25.2001 ( с изменениями и дополнениями), и составляет не более 50% от размера оплаты труда рабочих строителей. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
3 | Временные здания и сооружения |  |  | По нормам, приведенным ГСН 81-05-01-2001, ГСНр 81-05-01-2001, в процентах, в соответствии с условиями лота, от сметной стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
Прочие работы и затраты
3 | Удорожание работ в зимнее время |  |  | Определяются в пределах норм, рекомендованных ГЭСН 81-05-02-2007 в процентах, в соответствии с условиями лота, от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ.
4 | Перевозка рабочих свыше 3 км |  |  | Определяются в процентах от стоимости строительных (ремонтно-строительных) и монтажных работ (не более 1,5%)
5 | Перебазировка техники. |  |  | Затраты на перебазировкку строительных машин и механизмов определяются исходя из нормативной потребности необходимых машин и соответствующей цены одного машино-часа эксплуатации автотранспортных средств, осуществляющей перебазировку. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
6 | Доставка материалов на объект |  |  | Расчет доставки материалов на объект определяется исходя из класса и нормативного количества перевозимого груза, нормы времени (исходя из класса дорог и расстояния перевозки) и тарифа эксплуатации соответствующего автотранспортного средства. Включает в себя все затраты по доставке материалов на объект. Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
8 | Затраты на разницу в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой энергосистемой России |  |  | Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, учтенной в составе прямых затрат локальных смет, определяются расчетами на основании ПОС. Необходимость в компенсации данных затрат определяется производственными службами ДКС и РО.Возмещаются по фактическим, документально подтвержденным затратам.
9 | Пусконаладочные работы |  |  | Определяются в соответствии с МДС 81-27.2007. При отсутствии ПСД затраты определяются как лимит средств. Возмещаются на основании составленных локальных сметных расчетов, согласованных с производственными службами ДКС и РО. Расчет стоимости производится с примененнием индекса изменения сметной стоимости (не более 2,7 к общей сметной стоимости), в рамках установленного лимита. (С учетом снижения по результатам проведения тендерных процедур).
8 | Проезд через переправу "Ермаковская" и по платным дорогам "Томскнефть". Авиаперевозки |  |  | Затраты, связанные с проездом через переправы, платные дороги, а также авиауслуги определяются расчетно, как лимит средств и компенсируются на основании подтверждающих документов, согласованных с производственными службами ДКС и РО.
Ориентировочная стоимость материалов
7 | Ориентировочная стоимость материалов | в .т.ч. стоимость материалов поставки Подрядчика |  | Стоимость материалов определяется в текущих ценах, включают в себя все затраты в соответствии с МДС - 81-2.99. Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с отделом маркетинга ОАО "СН-МНГ".
|  | в т.ч.стоимость материалов Заказчика |  | Стоимость материалов определяется департаментом комлектации объектов капитального строительства ОАО "СН-МНГ" (ДКОКС). Приемка выполненных работ осуществляется на основании реестров стоимости материалов, согласованных с ДКОКС.
11
12
13
14
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
8 | Непредвиденные работы и затраты |  |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объекту, предусмотренным в утвержденном проекте. Включается в расчет стоимости по установленной договорной ценой % норме как резерв Заказчика и при отсутствии необходимости в возмещении вышеуказанных затрат, при производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактические выполненные объемы работ данный резерв подрядчику не отдается, а остается в распоряжении заказчика. При составлении смет на дополнительные работы, выявленные в процессе строительства (ремонта) резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется.
Примечание:
1. Стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ определяется в соответствии с настоящим Порядком определения стоимости работ, являющимся основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Подрядчиком и Заказчиком.
2. Данный порядок определения договорной цены является неизменным на весь период исполнения договора и учитывает все риски Подрядчика (в т.ч. снижение стоимости на тендере).
3. В случае превышения среднерыночной стоимости материалов, наличия арифметических ошибок в редакции Подрядчика, Заказчик оставляет за собой право включить в договор стоимость материалов Подрядчика в своей редакции.

## Приложение №2 к 9
Приложение №____
к договору подряда №________от_____
Приложение №2 к форме 9
ЦЕНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стройка:
Объект:
№№ | Наименование | Ед.изм. | По первоначальной оферте (1) | Показатели
1 | Индексы к ценам 2001 года
1.2 | Индекс оплаты труда основных рабочих
1.3 | Индекс эксплуатации машин и механизмов
2. | Стоимость чел.часа рабочего (включая районный коэффициент и северную надбавку) | руб./чел.час.
3 | Стоимость машино часа (включая заработную плату машиниста) по видам механизмов
| … | руб/маш.час.
4. | Средний размер накладных расходов
%
5. | Средний размер сметной прибыли
%
Предоставляется на этапе подачи первоначальной оферты (1), по итогам проведения ТК (2)
| Наименование подрядной организации |  | Подпись | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя
| Заказчик: |  |  | Подрядчик: | Подрядчик:

## Приложение №1 к 8
Заказчик: Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз" | [7 empty] | Приложение №1 к форме 8
Подрядчик:
Расчет стоимости перебазировки техники от базы на объект:
Стройка:
Объект:
Транспортное средство | Наименование строительной техники | Кол-во единиц | Расстояние км | Скорость, км/ч | Время, час | Цена маш./час | Стоимость, руб. | Кол-во ходок | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Тягач седельный трал (г/п до 50 т) | Экскаватор | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| Автогрейдер | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
| обратный пробег | 0 | 140 | 28 | 5 | 1746 | 8730 | 0 | 0
0
0
Итого затраты по перебазировки техники на объект | [8 empty] | 0
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Приложение №2 к 8
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" ДКС | [9 empty] | Приложение №2 к форме 8
Подрядчик:
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТ:
Стройка:
Объект:
№ п/п | Наименование автомобильного транспорта и перевозимых материалов | Вес материала, тн/ объем, м3 | Грузо-подъем. машины, тн/м3 | Кол-во ходок | Дальность перевозки, км | Сред. техн. скорость, км/час | Время в пути, час |  |  | Стоимость перевозки, руб. |  | Общая стоимость, руб.
[7 empty] | на объект | возврат | общее | маш/ часа | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Итого затраты по перевозке материалов: | [10 empty] | 0
| Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя

## Материалы №3
Заказчик: ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" |  |  |  |  | Приложение №3 к форме 8
Подрядчик:
РЕЕСТР
ориентировочной стоимости материалов
Стройка:
Объект:
№ п/п | Шифр ресурса | Наименование МТР | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (без НДС), руб. | Стоимость (без НДС), руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
Стоимость материалов Заказчика (согласно приложенного расчета)
1
….
n
|  | ИТОГО стоимость материалов Заказчика |  |  |  | 0
Стоимость материалов Подрядчика
1
….
n
ИТОГО стоимость материалов Подрядчика
ИТОГО стоимость материалов по объекту
Наименование подрядной организации |  | Подпись |  |  | Расшифровка подписи
ФИО Руководителя