Приложение № 2.3

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на расконсервацию разведочной скважины № 401Р Северо-Покурского месторождения

Северо-Покурского лицензионного участка

Недропользователь – Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(Собственность – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»)

- Месторождение: Северо-Покурское

- Скважина: № 401Р

- Назначение – разведочная.

Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Скважина пробурена в 1978 г., испытание закончено в 01.02.1979г., переведена на баланс НГДУ «Мегионнефть» 14.02.1979г., введена в эксплуатацию 01.03.1981г., ликвидация скважины 14.06.1994г.

- Цель разликвидации – переиспытание  пласта ЮВ11  с целью проведения ГДИ, определения качественного и количественного состава пластового флюида с проведением ГРП, прироста активных запасов категории С1.

- Глубина  скважины –2649 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324мм – 30 м

Кондуктор 245мм – 425 м

Эксплуатационная колонна 146мм -  2644 м, (высота подъема цемента 1760 м от устья), толщина стенки колонны в интервалах: 0-170м – 10мм; 170-947м - 8мм; 947-2495м – 7мм; 2495-2644м - 8мм.

Опрессована на 100 атм.

Искусственный забой 2619 м.

Текущий забой 2050.8 м (цем. мост 1994г.).

- Альтитуда устья скважины –  52.85 м.

Максимальный угол наклона скважины  - 3 град. на гл. 400 м.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт ЮВ11 в интервале 2512-2516 м (зарядами ПКС-80).

Приток не получен.

II объект – пласт БВ6 в интервале 2138-2149 м.

В результате испытания получен фонтанирующий приток нефти дебитом Q=172 м3/сут на 10 мм штуцере, при Рзаб.ср=185,6 атм.

Интервалы испытания изолированы - установлен цементный мост в интервале 2050-2150 м, опрессован давлением 80 атм., признан герметичным.

9.    НКТ подняты, ствол скважины заполнен глинистым раствором плотностью 1.15 г/см3, опусти-

ли деревянную пробку на глубину 2 м и залили до устья цементным раствором, установили

бетонную тумбу 1x1x1 с репером.

- Планируемый объем работ по пласту ЮВ11 (2511.9-2536.3 м):

- провести работы по разликвидации скважины;

- провести ревизию устья, разбурить деревянную пробку, разбить бетонную тумбу;

- опрессовать э/колонну давлением 120 атм;

- провести разбуривание цементного моста в э/колонне 146 мм - интервал 2050-2150м с нормализацией забоя до глубины 2580 м;

- провести райбирование, шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах посадок и  установки пакера;

- опрессовать э/колонну давлением 120 атм,  при наличии приемистости провести ОТСЭК в комплексе с записями АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа;

- определить приемистость пласта БВ6. Принять решение по производству РИР в интервале 2138-2149 м.

- перфорация пласта ЮВ11 (2512-2516 м) – перестрел, зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП;

- провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- провести очистку забоя от пропанта;

- перфорация пласта ЮВ11 (2516-2536 м) – дострел, зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика);

- освоение скважины: производить снижением уровня – свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации) ;

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

11.  По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

12.  Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос. органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |