Приложение № 2.1.

к договору №________________

от «___»______________20__

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на расконсервацию разведочной скважины № 825Р

Ватинского месторождения Ватинского лицензионного участка

Недропользователь – Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»

(Собственность – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»)

- Месторождение: Ватинское

- Скважина: № 825Р.

- Назначение – разведочная. Расстояние до устья скважины от г.Мегиона, расположение скважины на топ.основе – в приложении 1.

Пробурена в 1982г., испытание закончено в 1983г.

- Цель разликвидации – испытание пласта А11-2 с  целью проведения ГДИ и определения добывных возможностей с проведением ГРП и прироста запасов категории С1.

- Глубина  скважины – 1901 м.

- Конструкция скважины:

Направление 324мм – 30,6 м

Кондуктор 245 мм – 423 м

Эксплуатационная колонна 168 мм -  1896 м, (высота подъема цемента 440 м от устья), толщина стенки колонны в интервалах: 0-100м – 8мм; 100-1500м - 7мм; 1500-1896м – 8мм.

Опрессована на 100 атм.

Искусственный забой 1840.3 м.

- Альтитуда устья скважины –  42,5 м.

Максимальный угол наклона скважины – вертикальная.

- В скважине испытаны объекты:

I объект – пласт пласт А13 в интервале 1727.5-1729.5 м.

В результате испытания получен приток нефти дебитом Q=8,5 м3/сут., при депрессии 62 атм.

Интервал испытания изолирован - установлен цементный мост в интервале 1599-1781 м, опрессован давлением 90 атм., признан герметичным.

- НКТ подняты, ствол скважины заполнен глинистым раствором, опустили деревянную пробку на глубину 2 м и залили до устья цементным раствором, установили  бетонную тумбу 1x1x1 с репером.

- Планируемый объем работ по пласту А11-2  (1707-1720.5 м):

- провести работы по разликвидации скважины;

- провести ревизию устья, разбурить деревянную пробку, разбить бетонную тумбу;

- опрессовать э/колонну давлением 120 атм;

- провести разбуривание цементного моста в э/колонне 168 мм  интервал 1599 – 1724 м с нормализацией забоя;

- опрессовать  э/колонну под давлением 120 атм в интервале 0-1724 м, при негерметичности э/колонны запланировать РИР;

- провести шаблонирование и скреперование эксплуатационной колонны в  интервалах посадок и  установки пакера;

- провести запись АКЦ, ГК, МЛМ, гироскопа в эксплуатационной колонне;

- перфорация пласта А11-2 (1708-1712 м) зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика), уточнение интервала перфорации по дизайну ГРП.

- провести ГРП (ГРП проводит подрядчик, определенный результатами тендера ОАО «СН-МНГ»);

- провести очистку забоя от пропанта;

- перфорация пласта А11-2 (1708-1720 м) – дострел+перестрел зарядами типа ЗПКО 89-ГП+БО (или иное, по согласованию с геологической службой Заказчика);

- освоение скважины: производить снижением уровня – свабированием (интенсификацию притока проводить струйным насосом);

- провести ГДИ (гидродинамические исследования в зависимости от режима работы скважины – методом установившихся или неустановившихся отборов, выполнить КВД, ИК, ВНР, отобрать устьевые и глубинные пробы, пробы с интервала перфорации);

- провести спуск ЭЦН по дизайну ГРП и отработку скважины с целью определения качественного и  количественного состава в количестве 30 дней;

- в случае получения притока, не соответствующего характеру насыщения пласта по материалам ГИС, выполнить геофизические исследования по определению профиля притока и источника обводнения.

11.  По результатам испытания принимается решение о консервации, ликвидации либо запуске в работу.

12.  Дополнительные сведения:

  - Отвод земли под площадку для производства работ и подъездных путей производится отделом земельных отводов ОАО «СН-МНГ»;

  - Работы по рекультивации площадки (техническая зачистка) и их сдача производится Подрядчиком в присутствии представителей Заказчика;

  - Работы по консервации или ликвидации скважины осуществляются  Подрядчиком.

  - Скважина передается Заказчику по актам установленной государственной формы;

  - Оформление и согласование  планов на расконсервацию/разликвидацию и консервацию/ликвидацию, актов на консервацию/ликвидацию и других документов с региональными отделами гос.органов проводится Подрядчиком от лица заказчика.

  - Предоставление фонтанной арматуры и НКТ для консервации скважины осуществляет Заказчик.

  - Анализ проб при ГДИ осуществляется силами Подрядчика (Субподрядчика) по расконсервации/разликвидации поисково-разведочных скважин.

  - Условия проведения работ:

-     в зимнее время - зимняя дорога.

-     энергоснабжение – дизельное.

- строительство и содержание площадки и зимней дороги осуществляется Подрядчиком.

- ГИС, ГДИ проводится  в рамках договора по повторному испытанию скважины.

-проведение ГРП осуществляется по отдельному договору Заказчика и Подрядчика по данным видам работ.

  - Для проведения работ подрядчику необходимо иметь в наличии:

- переводник  для монтажа фонтанной арматуры АФЭН 21Х65    на колонную головку для ранее пробуренных скважин, находящихся в консервации.

- технологические насосно-компрессорные трубы, бурильные трубы 27\8”, пакера под Э/К (хвостовик), скребки, райберы, аварийный инструмент, долота, оборудование для проведения РИР.

- Подрядная организация для проведения работ  должна предоставить  необходимую  технику и оборудование закрепленное за указанной скважиной,  с целью избежания простоев по причине ожидания очередности предоставления техники и оборудования.

- Емкостной парк объемом не менее 100м3.

- ДЭС – 2 шт (основная и резервная) мощностью обеспечивающей безостановочную работу ЭЦН.

  - Приготовление, завоз и утилизацию жидкости глушения осуществляет подрядчик собственными силами.

13. На период оказания услуг заключить договоры добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей с включением в договор следующих рисков:

- Смерть в результате несчастного случая;

- Постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

Договор добровольного страхования  от несчастных случаев заключать без увеличения стоимости оказания основных услуг.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |