Приложение № 1

к договору №________________

от «___»______________20__

График производства работ на 2016г.

| № п\п | Скважина, месторождение | № Об. | Пласт | Интервал перфорации | Тип Уст. | Строит. Технологического проезда | Мобили-зация | Монтаж | Сроки Испытания Обсл. ЭЦН. | Демонтаж | Демобилизация, вывоз вахты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 825 Вата | 1 | АВ12 | 1708-1720 м | УПА-60 | 05.01-14.01.2016 (10сут) | 15.01.2016 (1сут) | 16.01.2016 (1сут) | 17.01-11.03.2016 (55сут) | 10.03.2016 (1сут) | 11.03.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  |  |  |  |  | 09.03-09.04.2016 |  |  |
|  |  | Конс |  |  | УПА-60 |  |  | 09.04.2016 (1сут) | 10-13.04.2016 (4сут) | 14.04.2016 (1сут) | 15.04.2016 (1сут) |
| 2 | 828 Вата | 1 | АВ12 | 1704-1718 м | УПА-60 | 02.02.-16.02.2016 (15сут) | 17.02.2016 (1сут) | 18.02.2016 (1сут) | 19.02-10.04.2016 (52сут) | 11.04.2016 (1сут) | 12.04.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  |  |  |  |  | 13.04-12.05.2016 |  |  |
|  |  | Конс |  |  | УПА-60 |  |  | 20.05.2016 (1сут) | 21-24.05.2016 (4сут) | 25.05.2016 (1сут) | 26.05.2016 (1сут) |
| 3 | 3012 ЗУБ | 1 | Ю2-1 | 2918-2928 м | АПР-60/80 | 05.01.-14.01.2016 (10 сут) | 15-17.01.2016 (3сут) | 18.01.2016 (1сут) | 19.01-18.02.2016 (31сут) | 19.02.2016 (1сут) | 20.02.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  |  |  |  |  | 17.02-17.03.2016 |  |  |
|  |  | Конс |  |  | АПР-60/80 |  |  | 18.03.2016 (1сут) | 19-22.03.2016 (4сут) | 23.03.2016 (1сут) | 24.03-26.03.2016 (3сут) |
| 4 | 401 С-Покур | 1 | ЮВ1 | 2512-2516 м 2516-2536 м | УПА-60/80 | 05.01-14.01.2016 (10 сут) | 15-17.01.2016 (3сут) | 18.01.2016 (1сут) | 19.01-25.03.16 (68сут) | 26.03.2016 (1сут) | 27.03.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  |  |  |  |  | 25.03-23.04.2016 |  |  |
|  |  | Конс |  |  | УПА-60/80 |  |  | 24.04.2016 (1сут) | 25-28.04.2016 (4сут) | 29.04.2016 (1сут) | 30.04-2.05.2016 (3сут) |
| 5 | 425 С-Покур | 1 | АВ12 | 1726,4-1742 | УПА-60/80 | 20.05-26.05.2016 (7сут) | 26-27.05.2016 (1сут) | 28.05.2016 (1сут) | 29.05-29.06.2016 (32сут) | 30.06.2016 (1сут) | 01.07.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30 сут |  |  |  |  |  | 02.07-31.07.2016 |  |  |
|  |  | Ликв |  |  | УПА-60/80 |  |  | 01.08.2016 (1сут) | 02-05.08.2016 (4сут) | 06.08.2016 (1сут) | 07.08.2016 (1сут) |
| 6 | 1340 Вата | 1 | БВ19-20 | 2337-2356 | УПА-60 | 20.05-26.05.2016 (7сут) | 26-27.05.2016 (2сут) | 28.05.2016 (1сут) | 29.05-06.07.2016 (39сут) | 07.07.2016 (1сут) | 08.07.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30сут |  |  |  |  |  | 09.07-07.08.16 |  |  |
|  |  | Ликв |  |  | УПА-60 |  |  | 08.08.2016 (1сут) | 09-12.08.2016 (4сут) | 13.08.2016 (1сут) | 14.08.2016 (1сут) |
| 7 | 30 С-Остров | 1 | БВ19-20 | 2742-2753 | АПР-60/80 | 05.01.-15.01.2016 (11сут) | 16.01.2016 (1сут) | 17.01.2016 (1сут) | 18.01-12.03.2016 (54сут) | 13.03.2016 (1сут) | 14.03.2016 (1сут) |
|  |  | ЭЦН | 30сут |  |  |  |  |  | 11.03-09.04.2016 |  |  |
|  |  | Ликв |  |  | АПР-60/80 |  |  | 10.04.2016 (1сут) | 11-14.04.2016 (4сут) | 15.04.2016 (1сут) | 16.04.2016 (1сут) |

Возможна корректировка графика по причинам, не зависящим от деятельности Подрядчика (погодно-климатические условия и весенний паводок, уточнение на местности исходных данных, изменение программы исследований в зависимости от полученных геологических результатов).

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |