## лот
Форма 4 «Детализированный график производства работ»
ЛОТ №СН-МНГ/1303.4.654
№ п/п | Наименование объектов (с указанием перечня, характеристики, физобъемов выполняемых работ) | Стадия | Мощность | Стартовая стоимость ПИР, тыс. руб. |  |  | Срок выполнения работ(месяц) в 2015-2016 гг.
|  |  |  | Всего | 2015г. | 2016г. | 2015г. | 2016г.
| Обустройство Тайлаковского месторождения нефти. Куст скважин №134 | [8 empty] | 11358
1. | Инженерные изыскания
в том числе:
1.1 | Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические) | [7 empty] | 1707
1.2. | Защита инженерных изысканий
2. | Проектная документация
в том числе:
2.1. | Проектная документация: тех.часть (ПЗ, ПЗУ, Конструктивные решения, Сведения об инж.оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Технологические решения, ПОС, Смета на строительство объектов капитального строительства (в ценах 2001г., тендерная документация) | [9 empty] | 6011
2.2. | Защита проектной документации (тех.часть) | [7 empty] | 1411 | 282.2
3. | Материалы к земельному отводу
4. | Рабочая документация (ПЗ, сметная документация, рабочие чертежи, заказные спецификации, опросные листы на оборудование, согласованный акт преднадзора) | [7 empty] | 1470 | 294
5. | Акт преднадзора (согласованный)
6. | Градостроительный план
7. | Сопровождение с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или других инспектирующих органов.
Стоимость работ указанных в пунктах № 1.1., 1.2 должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема работ пункта №1. Стоимость работ по пунктам № 2.1, 2.2. должна быть предоставлена в пропорции 80% / 20% (соответственно) от объема пункта № 2 - после предоставления подрядчиком положительного заключения государственной экспертизы по данному проекту.
Руководитель | [6 empty] | /ФИО/