## план 501.1.
Приложение 1 к Форме 4.1
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ЛОТ № 501.1. ОБЪЕКТЫ РАБОТ: Аганское, Южно-Аганское, Мегионское, Ватинское, Мыхпайское, Северо-Покурское, Аригольское, Западно-Аригольское, Кысомское, Узунское, Максимкинское, Луговое, Н-Покурское, Ю-Покамасовское, Покамасовское, С-Островное, Локосовское, З-Асомкинское, З-У-Балыкское, Кетовское, С-Ореховское.
№ задачи | Наименование задачи | 2015 год
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ИТОГО
185 | Установка ВП, ПВЦ (1 спуск) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 50
Наименование ВП, ПВЦ (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ВП-118 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год янв; 2015 год апр; 2015 год июл; 2015 год окт
| ВП-135 | [12 empty] | 6 | bar: 2015 год янв to 2015 год фев; 2015 год апр to 2015 год май; 2015 год авг; 2015 год ноя
| ВПШ-118 | [12 empty] | 10 | bar: 2015 год янв to 2015 год июн; 2015 год авг to 2015 год сен; 2015 год ноя to 2015 год дек
| ВПШ-135 | [12 empty] | 10 | bar: 2015 год янв to 2015 год авг; 2015 год окт to 2015 год ноя
| ПВЦ-118 | [12 empty] | 10 | bar: 2015 год янв to 2015 год июн; 2015 год авг to 2015 год сен; 2015 год ноя to 2015 год дек
| ПВЦ-135 | [12 empty] | 10 | bar: 2015 год янв to 2015 год авг; 2015 год окт to 2015 год ноя
186 | Торпедирование | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 57
Наименование зарядов (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ТШТ 35/40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30
| ТДШ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29
| ТРК-45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26
| ТРК-55 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26
| ТРК-68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12
| ТК-С44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 24
| ТК-С54 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23
| ТФ-С48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10
| ТФ-С55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
187 | Вскрытие пласта перфоратором типа ПНКТ | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 87
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 64 С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 400
| ЗПК 64 СА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 73 СВ | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 1490
| ЗПК 73 СВА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 100
| ЗПКТ 73 ГП | 166 | 165 | 166 | 166 | 165 | 166 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 1656
| ЗПКТ 73 БО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 250
| ЗПКТ 73 СП | 116 | 116 | 118 | 116 | 116 | 118 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 1166
| ЗКПО-ПП-14 ГП | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗКПО-ПП-14 БО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗКПО-ПП-19 ГП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 1000
| ЗКПО-ПП-19 БО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 250
| ЗПК 63-АТ-М-03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 63-АТ-М-04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 63-АТ-М-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 73-АТ-М-01 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 780
| ЗПК 73-АТ-М-02 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150
189 | Вскрытие пласта корпусным перфоратором | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 60 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 41 | 594
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 89 СВ | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 156 | 156 | 158 | 156 | 156 | 158 | 2350
| ЗПК 89 СВА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 250
| ЗПК 89 СМ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗПК 89 СМА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 250
| ЗПК 102 СМ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 2000
| ЗПК 102 СМА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 500
| ЗПК 102 С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 1000
| ЗПК 102 СА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 250
| ЗПКО 114 С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 500
| ЗПК-89 MVH-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПК-102 MVH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПК-105 MVH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПКС 80Н-ГП | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗПКТ 105 НТВ-СП | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 390 | 390 | 392 | 391 | 390 | 390 | 5859
| ЗПКТ 105 НТВ-ОП | 162 | 162 | 164 | 162 | 162 | 164 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 1626
| ЗПКТ 105 НТВ-ОП-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 500
| ЗПКТ 89 Н-СП | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 5940
| ЗПКТ 89 Н-СП1 | 531 | 531 | 530 | 531 | 531 | 530 | 353 | 353 | 355 | 353 | 353 | 355 | 5306
| ЗПКТ 114 Н-СБО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 250
| ЗПКТ 105 Н (СПАРКА) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 250
| ЗКПО-ПП-22 ГП | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗКПО-ПП-22 БО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 1000
| ЗКПО-ПП-30 ГП | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 122 | 122 | 124 | 122 | 122 | 124 | 1840
| ЗКПО-ПП-30 БО | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750
| ЗПК 89-АТ-М-01 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 106 | 108 | 106 | 106 | 108 | 106 | 1600
| ЗПК 89-АТ-М-03 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 114 | 112 | 112 | 114 | 112 | 112 | 1690
| ЗПК 89-АТ-М-10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 350
| ЗПК 102-АТ-М-03 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 108 | 106 | 106 | 106 | 108 | 106 | 1600
| ЗПК 102-АТ-М-10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 350
КОЛИЧЕСТВО ПВР |  | 77 | 78 | 81 | 77 | 79 | 80 | 52 | 53 | 54 | 53 | 52 | 52 | 788
СУММА ПВР (с учетом материалов) ВСЕГО
Наименование предприятия
Руководитель предприятия _______________________________________________ Ф.И.О.
| указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) | 2015 год мар: м.п

## план 501.2.
Приложение 1 к Форме 4.2
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ЛОТ № 501.2. ОБЪЕКТЫ РАБОТ: Аганское, Южно-Аганское, Мегионское, Ватинское, Мыхпайское, Северо-Покурское, Аригольское, Западно-Аригольское, Кысомское, Узунское, Максимкинское, Луговое, Н-Покурское, Ю-Покамасовское, Покамасовское, С-Островное, Локосовское, З-Асомкинское, З-У-Балыкское, Кетовское, С-Ореховское.
№ задачи | Наименование задачи | 2015 год
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ИТОГО
185 | Установка ВП, ПВЦ (1 спуск) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49
Наименование ВП, ПВЦ (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ВП-118 | [12 empty] | 8 | bar: 2015 год янв; 2015 год мар to 2015 год июл; 2015 год сен to 2015 год окт
| ВП-135 | [12 empty] | 8 | bar: 2015 год янв to 2015 год май; 2015 год авг; 2015 год ноя to 2015 год дек
| ВПШ-118 | [12 empty] | 10 | bar: 2015 год янв to 2015 год июн; 2015 год авг to 2015 год сен; 2015 год ноя to 2015 год дек
| ВПШ-135 | [12 empty] | 6 | bar: 2015 год янв to 2015 год фев; 2015 год апр to 2015 год май; 2015 год авг; 2015 год ноя
| ПВЦ-118 | [12 empty] | 9 | bar: 2015 год янв to 2015 год июн; 2015 год авг to 2015 год сен; 2015 год дек
| ПВЦ-135 | [12 empty] | 8 | bar: 2015 год фев to 2015 год мар; 2015 год май to 2015 год авг; 2015 год окт to 2015 год ноя
186 | Торпедирование | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 56
Наименование зарядов (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ТШТ 35/40 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28
| ТДШ | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26
| ТРК-45 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24
| ТРК-55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23
| ТРК-68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10
| ТК-С44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22
| ТК-С54 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22
| ТФ-С48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10
| ТФ-С55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
187 | Вскрытие пласта перфоратором типа ПНКТ | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 86
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 64 С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 400
| ЗПК 64 СА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 73 СВ | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 1490
| ЗПК 73 СВА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 100
| ЗПКТ 73 ГП | 166 | 165 | 165 | 166 | 165 | 165 | 110 | 110 | 111 | 111 | 110 | 110 | 1654
| ЗПКТ 73 БО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 250
| ЗПКТ 73 СП | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 117 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 77 | 1164
| ЗКПО-ПП-14 ГП | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗКПО-ПП-14 БО | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗКПО-ПП-19 ГП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 80 | 1000
| ЗКПО-ПП-19 БО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 250
| ЗПК 63-АТ-М-03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 63-АТ-М-04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 63-АТ-М-10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50
| ЗПК 73-АТ-М-01 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 780
| ЗПК 73-АТ-М-02 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 150
189 | Вскрытие пласта корпусным перфоратором | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 60 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 592
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 89 СВ | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 156 | 156 | 158 | 156 | 156 | 158 | 2350
| ЗПК 89 СВА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 250
| ЗПК 89 СМ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗПК 89 СМА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 250
| ЗПК 102 СМ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 130 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 2000
| ЗПК 102 СМА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 500
| ЗПК 102 С | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 1000
| ЗПК 102 СА | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 250
| ЗПКО 114 С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 500
| ЗПК-89 MVH-02 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПК-102 MVH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПК-105 MVH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 1000
| ЗПКС 80Н-ГП | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗПКТ 105 НТВ-СП | 585 | 586 | 586 | 585 | 586 | 586 | 390 | 390 | 391 | 391 | 390 | 390 | 5856
| ЗПКТ 105 НТВ-ОП | 162 | 162 | 163 | 162 | 162 | 163 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 1624
| ЗПКТ 105 НТВ-ОП-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 500
| ЗПКТ 89 Н-СП | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 5940
| ЗПКТ 89 Н-СП1 | 530 | 531 | 530 | 531 | 530 | 530 | 353 | 353 | 355 | 353 | 353 | 355 | 5304
| ЗПКТ 114 Н-СБО | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 250
| ЗПКТ 105 Н (СПАРКА) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 250
| ЗКПО-ПП-22 ГП | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1500
| ЗКПО-ПП-22 БО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 1000
| ЗКПО-ПП-30 ГП | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 122 | 122 | 124 | 122 | 122 | 124 | 1840
| ЗКПО-ПП-30 БО | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 750
| ЗПК 89-АТ-М-01 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 106 | 108 | 106 | 106 | 108 | 106 | 1600
| ЗПК 89-АТ-М-03 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 114 | 112 | 112 | 114 | 112 | 112 | 1690
| ЗПК 89-АТ-М-10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 350
| ЗПК 102-АТ-М-03 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 108 | 106 | 106 | 106 | 108 | 106 | 1600
| ЗПК 102-АТ-М-10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 25 | 25 | 20 | 350
КОЛИЧЕСТВО ПВР |  | 77 | 78 | 81 | 77 | 79 | 80 | 52 | 53 | 51 | 52 | 52 | 51 | 783
СУММА ПВР (с учетом материалов) ВСЕГО
Наименование предприятия
Руководитель предприятия _______________________________________________ Ф.И.О.
| указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) | 2015 год мар: м.п

## план 501.3.
Приложение 1 к Форме 4.3
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ЛОТ № 501.3. ОБЪЕКТ РАБОТ: Тайлаковское месторождение
№ задачи | Наименование задачи | 2015 год
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ИТОГО
185 | Установка ВП, ПВЦ (1 спуск) | [12 empty] | 12 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
Наименование ВП, ПВЦ (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ВП-118 | [12 empty] | 1 | bar: 2015 год апр
| ВП-135 | [12 empty] | 1 | bar: 2015 год ноя
| ВПШ-118 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год июл; 2015 год дек
| ВПШ-135 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год фев; 2015 год апр; 2015 год авг to 2015 год сен
| ПВЦ-118 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год май; 2015 год дек
| ПВЦ-135 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год янв; 2015 год дек
186 | Торпедирование | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15
Наименование зарядов (материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
1 | ТШТ 35/40 | [12 empty] | 6 | bar: 2015 год фев; 2015 год апр; 2015 год июн to 2015 год июл; 2015 год сен; 2015 год дек
2 | ТДШ | [12 empty] | 5 | bar: 2015 год мар; 2015 год май; 2015 год авг; 2015 год окт; 2015 год дек
3 | ТРК-45 | [12 empty] | 5 | bar: 2015 год янв; 2015 год мар to 2015 год апр; 2015 год окт to 2015 год ноя
4 | ТРК-55 | [12 empty] | 5 | bar: 2015 год фев; 2015 год июн to 2015 год июл; 2015 год сен; 2015 год дек
6 | ТК-С44 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год янв; 2015 год май; 2015 год авг; 2015 год окт
7 | ТК-С54 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год апр; 2015 год июл; 2015 год сен; 2015 год ноя
187 | Вскрытие пласта перфоратором типа ПНКТ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 64 С | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 800
| ЗПК 73 СВ | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 104 | 103 | 1240
| ЗПКТ 73 ГП | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 1060
| ЗПКТ 73 БО | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 160
| ЗПКТ 73 СП | 88 | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 89 | 88 | 88 | 1060
| ПКТ 63У | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 200
| ПКТ 73У | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 200
| ЗКПО-ПП-19 ГП | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 400
| ЗКПО-ПП-19 БО | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 400
| ЗПК 63-АТ-М-03 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 440
| ЗПК 63-АТ-М-10 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 440
189 | Вскрытие пласта корпусным перфоратором | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 172
Наименование зарядов(материалов) |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ЗПК 89 СВ | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | 208 | 2500
| ЗПК 89 СВА | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 1000
| ЗПК 89 СМ | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПК 102 СМ | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1680
| ЗПК 102 С | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1000
| ЗПК-89 MVH-02 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПК-102 MVH | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПК-105 MVH | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПКС 80Н-ГП | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПКТ 105 НТВ-СП | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
| ЗПКТ 105 НТВ-СП-1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 | 71 | 71 | 860
| ЗПКТ 89 Н-СП | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 209 | 209 | 209 | 209 | 208 | 208 | 208 | 2500
| ЗПКТ 89 Н-СП1 | 166 | 166 | 166 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 2000
| ЗКПО-ПП-22 ГП | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1000
| ЗКПО-ПП-30 ГП | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1000
| ЗПК 89-АТ-М-01 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 100
| ЗПК 89-АТ-М-03 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 400
| ЗПК 102-АТ-М-03 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 250
| ЗПК 102-АТ-М-10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 150
КОЛИЧЕСТВО ПВР |  | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 229
Сметное содержание
СУММА ПВР (с учетом материалов и сметного содержания) ВСЕГО
Примечания:
* | Стоимость сметы необходимо включать в стоимость работ
** | Стоимость сметы для информации прописывается отдельно под таблицей
Наименование предприятия
Руководитель предприятия _______________________________________________ Ф.И.О.
| указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) | 2015 год мар: м.п

## план 501.4.
Приложение 1 к Форме 4.4
ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ ПРОСТРЕЛОЧНО-ВЗРЫВНЫХ РАБОТ
ЛОТ № 501.4. ОБЪЕКТЫ РАБОТ: Чистинное и Ачимовское месторождения
№ задачи | Наименование задачи | 2015 год
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ИТОГО
185 | Установка ВП, ПВЦ (1 спуск) | [12 empty] | 3 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
Наименование ВП, ПВЦ |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ВП-118 | [12 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВП-135 | [12 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВПШ-118 | [12 empty] | 1 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВПШ-135 | [12 empty] | 1 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПВЦ-118 | [12 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПВЦ-135 | [12 empty] | 1 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
186 | Торпедирование | [12 empty] | 12 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
Наименование зарядов |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
| ТШТ 35/40 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
| ТДШ | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
| ТРК-45 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
| ТРК-55 | [12 empty] | 4 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
| ТК-С44 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
| ТК-С54 | [12 empty] | 2 | bar: 2015 год янв to 2015 год дек
189 | Вскрытие пласта корпусным перфоратором | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57
Наименование зарядов |  | 2015 год янв: количество и стоимость зарядов
1 | ЗПК 89 СВ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 400
5 | ЗПК 102 СМ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300
11 | ЗПК-89 MVH-02 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
12 | ЗПК-102 MVH | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
15 | ЗПКТ 105 НТВ-СП | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 500
17 | ЗПКТ 105 НТВ-ОП | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
19 | ЗПКТ 89 Н-СП | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 440
20 | ЗПКТ 89 Н-СП1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
КОЛИЧЕСТВО ПВР |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
Сметное содержание
СУММА ПВР (с учетом материалов и сметного содержания) ВСЕГО
* | Стоимость сметы необходимо включать в стоимость работ
** | Стоимость сметы для информации прописывается отдельно под таблицей
Наименование предприятия
Руководитель предприятия _______________________________________________ Ф.И.О.
| указать должность (№, дату доверенности - если необходимо) | 2015 год мар: м.п