## Лист1
ЛОТ №1
№ п/п | Наименование услуг | Наименование объектов | Единица измерения | Количество | Сроки выполнения | Стоимость без НДС (руб) | НДС (руб) | Стоимость с НДС (руб)
1 | Разработка конструкторской документации для монтажа ЭЦН в водоводе для повышения давления на РИТС-2 в том числе: | Северо-Покурское м/р | шт | 1 | 01.08.2016 по 31.12.2016 г. | 0 | 0 | 0
1.1. | Сбор исходной информации (сводки, показатели, нормативная документация, паспорта оборудования). |  |  |  | 01.08.2016-31.08.2016 |  | 0 | 0
1.2. | Обработка исходных материалов и результатов исследований в электронном виде с учетом настоящих требований, РД и ГОСТов, проведение необходимых расчетов |  |  |  | 01.09.2016-30.09.2016 |  | 0 | 0
1.3. | Оформление документации, графической и текстовой части выполненной работы |  |  |  | 01.10.2016-31.10.2016 |  | 0 | 0
1.4. | Разработка инструкций и технологических регламентов по эксплуатации, в случае необходимости проведение экспертизы промышленной безопасности |  |  |  | 01.11.2016-30.11.2016 |  | 0 | 0
Примечание: данный объем работ является неделимым.
Базис оказания услуг |  | Обьект ОАО "СН-МНГ (Северо-Покурское м/р)
Форма оплаты |  | 3.2. Заказчик обязуется осуществить оплату выполненных Подрядчиком этапов Работ в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: а) Акта выполненных работ (Приложение №5); б) Счета-фактуры; в) Иная документация, предусмотренная Техническим заданием (Приложение №2).
Срок оказания услуг |  | 01.08.2016 г. - 31.12.2016 г.