## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цеха № 17
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Установка Химводоподготовки "Замена насосного агрегата Н-11" по Ведомости работ |  | 1-17
2 | Замена эл.двигателя насоса Н-6 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ |  | 2-17
3 | Замена эл.двигателя насоса Н-7 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ |  | 3-17
4 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ |  | 4-17
5 | Замена эл.двигателя насоса Н-5 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ |  | 5-17
6 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-2 по Ведомости работ |  | 6-17
ВСЕГО по ОНСС
Экологическая безопасность
Модернизация водоводов речной воды от насосной станции «Водозабор» до насосных 2-го подъема (санация методом ЦПР водоводов речной воды) по проекту 18802
7 | 18802-НВК л.1-8 | Наружный водопровод и канализация НВК | 02:05251
8 | 18802-ГП л.1-6 | Генплан ГП | 02:05263
Итого по проекту 18802:
ВСЕГО по Экологической безопасности
Прочие проекты технического перевооружения
Реконструкция системы охлаждения БОВ
9 | Демонтаж градирни тит.229/12 на БОВ-3 по Ведомости работ |  | 7-17
Модернизация магистральных паропроводов (цех №17): Монтаж резервного паропровода на планшете №10 по проекту 17792
10 | 17517-90-17 на изм.6 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ | 01:02500
11 | 17510-90-10-ТМ изм.6, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ | 02:04007, 08:01051/02
12 | 17510-90-10-ТИ изм.3 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ | 02:04008
13 | 17509-90-09-ТИ изм.1 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ | 02:04009
14 | 17509-90-09-КМ2 изм.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 | 02:04022
15 | 17509-90-09-КЖ2 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2 | 02:04024
16 | 17517-90-17-ТМ изм.11 л.25-26 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ | 08:00542
17 | 17509-90-09 изм.2 л.9-15 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ | 08:00544
18 | 17510-90-10-КМ2 изм.3 л.4,6-12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 | 08:00550
19 | 17510-90-10-КЖ2 л.1-2; 17510-90-10-КЖ2 изм.1 л.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2 | 08:00551, 08:01108
20 | 17509-90-09-ТМ л.1,12, ТМ.С л.10 изм.4 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ | 08:01050
21 | 17510-90-10-КМ2 изм.6 л.6-8,12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2 | 08:01106
22 | 17510-90-10-ТМ изм.5, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ | 02:03942, 08:01051/1
Итого по проекту 17792:
ВСЕГО по Прочим проектам
ВСЕГО
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цеха № 17 | [11 empty] | (Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | Декабрь 2016 г | 2017-01-15 | 2017-02-14 | 2017-03-16 | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | 2017-07-14 | 2017-08-13 | 2017-09-12 | 2017-10-12 | 2017-11-11 | 2017-12-11
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Установка Химводоподготовки "Замена насосного агрегата Н-11" по Ведомости работ
2 | Замена эл.двигателя насоса Н-6 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ
3 | Замена эл.двигателя насоса Н-7 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ
4 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ
5 | Замена эл.двигателя насоса Н-5 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ
6 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-2 по Ведомости работ
ВСЕГО по ОНСС
Экологическая безопасность
Модернизация водоводов речной воды от насосной станции «Водозабор» до насосных 2-го подъема (санация методом ЦПР водоводов речной воды) по проекту 18802
7 | 18802-НВК л.1-8 | Наружный водопровод и канализация НВК,
8 | 18802-ГП л.1-6 | Генплан ГП,
Итого по проекту 18802:
ВСЕГО по Экологической безопасности
Прочие проекты технического перевооружения
Реконструкция системы охлаждения БОВ
9 | демонтаж градирни тит.229/12 по ведомости объемов работ
Итого по проекту:
Модернизация магистральных паропроводов (цех №17): Монтаж резервного паропровода на планшете №10 по проекту 17792
10 | 17517-90-17 на изм.6 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
11 | 17510-90-10-ТМ изм.6, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
12 | 17510-90-10-ТИ изм.3 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
13 | 17509-90-09-ТИ изм.1 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
14 | 17509-90-09-КМ2 изм.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
15 | 17509-90-09-КЖ2 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2
16 | 17517-90-17-ТМ изм.11 л.25-26 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
17 | 17509-90-09 изм.2 л.9-15 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
18 | 17510-90-10-КМ2 изм.3 л.4,6-12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
19 | 17510-90-10-КЖ2 л.1-2; 17510-90-10-КЖ2 изм.1 л.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2
20 | 17509-90-09-ТМ л.1,12, ТМ.С л.10 изм.4 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
21 | 17510-90-10-КМ2 изм.6 л.6-8,12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
22 | 17510-90-10-ТМ изм.5, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
Итого по проекту 17792:
ВСЕГО по Прочим проектам
ВСЕГО
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________

## граф.авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цеха № 17
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___201_ г | ___201_ г | ___201_ г | ___201_ г
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Установка Химводоподготовки "Замена насосного агрегата Н-11" по Ведомости работ
2 | Замена эл.двигателя насоса Н-6 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ
3 | Замена эл.двигателя насоса Н-7 БОВ-1, тит.225/8 по Ведомости работ
4 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ
5 | Замена эл.двигателя насоса Н-5 БОВ-3, тит.229/5 по Ведомости работ
6 | Замена эл.двигателя насоса Н-2 БОВ-2 по Ведомости работ
ВСЕГО по ОНСС
Экологическая безопасность
Модернизация водоводов речной воды от насосной станции «Водозабор» до насосных 2-го подъема (санация методом ЦПР водоводов речной воды) по проекту 18802
7 | 18802-НВК л.1-8 | Наружный водопровод и канализация НВК,
8 | 18802-ГП л.1-6 | Генплан ГП,
Итого по проекту 18802:
ВСЕГО по Экологической безопасности
Прочие проекты технического перевооружения
Реконструкция системы охлаждения БОВ
9 | демонтаж градирни тит.229/12 по ведомости объемов работ
Итого по проекту:
Модернизация магистральных паропроводов (цех №17): Монтаж резервного паропровода на планшете №10 по проекту 17792
10 | 17517-90-17 на изм.6 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
11 | 17510-90-10-ТМ изм.6, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
12 | 17510-90-10-ТИ изм.3 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
13 | 17509-90-09-ТИ изм.1 (к проекту № 17792) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ
14 | 17509-90-09-КМ2 изм.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
15 | 17509-90-09-КЖ2 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2
16 | 17517-90-17-ТМ изм.11 л.25-26 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
17 | 17509-90-09 изм.2 л.9-15 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
18 | 17510-90-10-КМ2 изм.3 л.4,6-12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
19 | 17510-90-10-КЖ2 л.1-2; 17510-90-10-КЖ2 изм.1 л.1 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ2
20 | 17509-90-09-ТМ л.1,12, ТМ.С л.10 изм.4 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
21 | 17510-90-10-КМ2 изм.6 л.6-8,12 (к проекту № 17792) | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КМ2
22 | 17510-90-10-ТМ изм.5, 10 (к проекту № 17792) | МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ ТМ
Итого по проекту 17792:
ВСЕГО по Прочим проектам
ВСЕГО
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цеха № 17
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Установка Химводоподготовки "Замена насосного агрегата Н-11" по Ведомости работ
#REF! | #REF! | #REF!
1 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________