## Д.Ц. нов
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы газотушения на объектах завода
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Монтаж автоматической пожарной сигнализации на установке переработки нефтешлама, цех №12 по проекту 18608
1 | 18608-ЭМ, л 1-4, CО 1 лист | Электромонтажная часть - ЭМ | 09:02629
2 | 18608-ПС, л. 1-25, СО - 1-10 | Пожарная сигнализация - ПС | 09:02630
Итого по проекту 18608:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании мокрого газгольдера, цех №5, УКФГ по проекту 18601
3 | 18601-104/3-ПС, л. 1-13 | Пожарная сигнализация ПС | 03:02294
Итого по проекту 18601:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-187 тит. 54/2, КМ-2 по проекту 18604
4 | 18604-54/2 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО л.1 | Электромонтажная работы - часть ЭМ | 06:02675
5 | 18604-54/2 - ПС л. 1-10; ПС.СО. Л. 1-7 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02686
Итого по проекту 18604:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-110, КМ-2 по проекту 18610
6 | 18610 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО. л. 1-2 | Электромонтажная работы - часть ЭМ | 06:02717
7 | 18610 -ПС л. 1-11; ПС.СО л. 1-8 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02718
Итого по проекту 18610:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-906 тит. 150, цех №4 по проекту 18598
8 | 18598-150 - ПС л.1-3 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02616
Итого по проекту 18598:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-653 ГНЭ, цех №5 по проекту 18603
9 | 18603 - ПС л. 1-10 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02623
Итого по проекту 18603:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-196 ВОС, цех №17 по проекту 18612
10 | 18612-241 - ПС Л.1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02639
11 | 18612-24 - ПС.СО ИЗМ.1 л. 1-2 | Пожарная сигнализация - часть ПС изм.1 к смете 06:02639 | 06:02666
Итого по проекту 18612:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-662 ВОС, цех №12 по проекту 18609
12 | 18609 - ЭМ л. 1-2 | Электроснабжение - часть ЭМ | 06:02643
13 | 18609-ПС, л.1-9. | Пожарная сигнализация - ПС | 09:02604
Итого по проекту 18609:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-658, ТП-618, ТП-656, ТП-657, цех №19 по проекту 18615
14 | 18615 - ЭМ л. 1-11; ЭМ.СО. л. 1-3 | Электромонтажная работы - часть ЭМ | 06:02681
15 | 18615 - ПС л. 1-43; ПС.СО. л. 1-28 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02700
Итого по проекту 18615:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-719 АБК, цех №17 по проекту 18614
16 | 18614-140 - ПС л. 1-12; ПС.СО л. 1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02671
17 | 18614-140-ЭМ, л. 1-5, СО - 2 л. | Электромонтажная работы - часть ЭМ | 09:02634
Итого по проекту 18614:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-777, ТП-795 Азотных установок, цех №17 по проекту 18613
18 | 18613-14,24-ЭМ | Электромонтажная работы - часть ЭМ | 03:02319
19 | 18613-14,24, л. 1-15, CО - 13 л. | Пожарная сигнализация - часть ПС | 09:02632
Итого по проекту 18613:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации (ангар для стоянки автобусов), цех № 23 по проекту 18358
20 | 18358-189 - ЭМ л. 1-3 | Электроснабжение - часть ЭМ | 06:02389
21 | 18358-189 - ПС л. 1-5 | Пожарная сигнализация - часть ПС | 06:02404
Итого по проекту 18358:
Монтаж автоматической системы газотушения аппаратной КМ-2 по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ
22 | КМ-1090/02.2015.01-АУПТ | Автоматическая система газотушения - часть АУПТ | 01:00001
Итого по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ:
ВСЕГО по "Приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности":
Оборудование не входящее в смету строек
Замена системы пожаротушения, ВТ-6, цех №1 по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2
23 | ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2 | Система пожаротушения - часть АПТ с изм.1,2 | 06:02146
Итого по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2:
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в смету строек":
ВСЕГО
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ-нов
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы газотушения на объектах завода
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Август 2016 г | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | 01-20 декабря 2016
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Монтаж автоматической пожарной сигнализации на установке переработки нефтешлама, цех №12 по проекту 18608
1 | 18608-ЭМ, л 1-4, CО 1 лист | Электромонтажная часть - ЭМ
2 | 18608-ПС, л. 1-25, СО - 1-10 | Пожарная сигнализация - ПС
Итого по проекту 18608:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании мокрого газгольдера, цех №5, УКФГ по проекту 18601
3 | 18601-104/3-ПС, л. 1-13 | Пожарная сигнализация ПС
Итого по проекту 18601:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-187 тит. 54/2, КМ-2 по проекту 18604
4 | 18604-54/2 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО л.1 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
5 | 18604-54/2 - ПС л. 1-10; ПС.СО. Л. 1-7 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18604:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-110, КМ-2 по проекту 18610
6 | 18610 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО. л. 1-2 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
7 | 18610 -ПС л. 1-11; ПС.СО л. 1-8 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18610:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-906 тит. 150, цех №4 по проекту 18598
8 | 18598-150 - ПС л.1-3 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18598:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-653 ГНЭ, цех №5 по проекту 18603
9 | 18603 - ПС л. 1-10 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18603:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-196 ВОС, цех №17 по проекту 18612
10 | 18612-241 - ПС Л.1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС
11 | 18612-24 - ПС.СО ИЗМ.1 л. 1-2 | Пожарная сигнализация - часть ПС изм.1 к смете 06:02639
Итого по проекту 18612:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-662 ВОС, цех №12 по проекту 18609
12 | 18609 - ЭМ л. 1-2 | Электроснабжение - часть ЭМ
13 | 18609-ПС, л.1-9. | Пожарная сигнализация - ПС
Итого по проекту 18609:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-658, ТП-618, ТП-656, ТП-657, цех №19 по проекту 18615
14 | 18615 - ЭМ л. 1-11; ЭМ.СО. л. 1-3 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
15 | 18615 - ПС л. 1-43; ПС.СО. л. 1-28 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18615:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-719 АБК, цех №17 по проекту 18614
16 | 18614-140 - ПС л. 1-12; ПС.СО л. 1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС
17 | 18614-140-ЭМ, л. 1-5, СО - 2 л. | Электромонтажная работы - часть ЭМ
Итого по проекту 18614:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-777, ТП-795 Азотных установок, цех №17 по проекту 18613
18 | 18613-14,24-ЭМ | Электромонтажная работы - часть ЭМ
19 | 18613-14,24, л. 1-15, CО - 13 л. | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18613:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации (ангар для стоянки автобусов), цех № 23 по проекту 18358
20 | 18358-189 - ЭМ л. 1-3 | Электроснабжение - часть ЭМ
21 | 18358-189 - ПС л. 1-5 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18358:
Монтаж автоматической системы газотушения аппаратной КМ-2 по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ
22 | КМ-1090/02.2015.01-АУПТ | Автоматическая система газотушения - часть АУПТ
Итого по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ:
ВСЕГО по "Приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности":
Оборудование не входящее в смету строек
Замена системы пожаротушения, ВТ-6, цех №1 по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2
23 | ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2 | Система пожаротушения - часть АПТ с изм.1,2
Итого по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2:
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в смету строек":
ВСЕГО без НДС, т.р.:
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности

## граф. авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение №5 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[7 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Монтаж автоматической пожарной сигнализации на установке переработки нефтешлама, цех №12 по проекту 18608
1 | 18608-ЭМ, л 1-4, CО 1 лист | Электромонтажная часть - ЭМ
2 | 18608-ПС, л. 1-25, СО - 1-10 | Пожарная сигнализация - ПС
Итого по проекту 18608:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в здании мокрого газгольдера, цех №5, УКФГ по проекту 18601
3 | 18601-104/3-ПС, л. 1-13 | Пожарная сигнализация ПС
Итого по проекту 18601:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-187 тит. 54/2, КМ-2 по проекту 18604
4 | 18604-54/2 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО л.1 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
5 | 18604-54/2 - ПС л. 1-10; ПС.СО. Л. 1-7 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18604:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-110, КМ-2 по проекту 18610
6 | 18610 - ЭМ л. 1-4; ЭМ.СО. л. 1-2 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
7 | 18610 -ПС л. 1-11; ПС.СО л. 1-8 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18610:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-906 тит. 150, цех №4 по проекту 18598
8 | 18598-150 - ПС л.1-3 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18598:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-653 ГНЭ, цех №5 по проекту 18603
9 | 18603 - ПС л. 1-10 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18603:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-196 ВОС, цех №17 по проекту 18612
10 | 18612-241 - ПС Л.1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС
11 | 18612-24 - ПС.СО ИЗМ.1 л. 1-2 | Пожарная сигнализация - часть ПС изм.1 к смете 06:02639
Итого по проекту 18612:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-662 ВОС, цех №12 по проекту 18609
12 | 18609 - ЭМ л. 1-2 | Электроснабжение - часть ЭМ
13 | 18609-ПС, л.1-9. | Пожарная сигнализация - ПС
Итого по проекту 18609:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-658, ТП-618, ТП-656, ТП-657, цех №19 по проекту 18615
14 | 18615 - ЭМ л. 1-11; ЭМ.СО. л. 1-3 | Электромонтажная работы - часть ЭМ
15 | 18615 - ПС л. 1-43; ПС.СО. л. 1-28 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18615:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-719 АБК, цех №17 по проекту 18614
16 | 18614-140 - ПС л. 1-12; ПС.СО л. 1-9 | Пожарная сигнализация - часть ПС
17 | 18614-140-ЭМ, л. 1-5, СО - 2 л. | Электромонтажная работы - часть ЭМ
Итого по проекту 18614:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-777, ТП-795 Азотных установок, цех №17 по проекту 18613
18 | 18613-14,24-ЭМ | Электромонтажная работы - часть ЭМ
19 | 18613-14,24, л. 1-15, CО - 13 л. | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18613:
Монтаж автоматической пожарной сигнализации (ангар для стоянки автобусов), цех № 23 по проекту 18358
20 | 18358-189 - ЭМ л. 1-3 | Электроснабжение - часть ЭМ
21 | 18358-189 - ПС л. 1-5 | Пожарная сигнализация - часть ПС
Итого по проекту 18358:
Монтаж автоматической системы газотушения аппаратной КМ-2 по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ
22 | КМ-1090/02.2015.01-АУПТ | Автоматическая система газотушения - часть АУПТ
Итого по проекту КМ-1090/02.2015.01-АУПТ:
ВСЕГО по "Приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности":
Оборудование не входящее в смету строек
Замена системы пожаротушения, ВТ-6, цех №1 по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2
23 | ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2 | Система пожаротушения - часть АПТ с изм.1,2
Итого по проекту ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2:
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в смету строек":
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
#REF!
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
0
#REF! | #REF! | #REF!
Монтаж автоматической пожарной сигнализации на установке переработки нефтешлама, цех №12 по проекту 18608 | 18608-ЭМ, л 1-4, CО 1 лист | Электромонтажная часть - ЭМ
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________