## Календарный план
|  |  |  | КЗП-Т11 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т11
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1 | 2016-03-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-05-12-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-737 установки НСЩС. Цех №5 | УНСЩС | 5-2464 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-04-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-02-14 | Замена Т-11. 25/7 | 25/7 | 5-2257 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | R.05-02-15 | Замена Т-11а. 25/7 | 25/7 | 5-2258 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | R.05-02-11 | Емкость Е-9. 25/7 | 25/7 | 5-2456 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  |  | R.05-02-12 | Емкость Е-9а. 25/7 | 25/7 | 5-2457 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  |  | R.04-02-11 | Замена емкости Е-431. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-535 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | R.04-01-12 | Замена сепаратора С-7. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-537 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | R.04-02-27 | Монтаж кондиционера в опреаторной. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-534 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  |  | R.04-01-30 | Замена буйковых уровнемеров (3 шт.), регулирующих клапанов (4 шт.) , сигнализаторов ДВК (12 шт.) на установке Л-24/6 | Л-24/6 | 4-540 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | R.05-11-05 | Замена сигнализаторов уровня (2 шт.) на Е-1к, С-1к на установке ОСГ | УОСГ | 5-2463 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  |  | R.05-08-14 | Замена уровнемеровов (4 шт.) Р-1(2 шт), Е-1к, С-1к. на ГНЭ | ГНЭ | 5-2455 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | R.04-04-08 | Замена т/о блоков стабилизации с увеличением поверхн. т/о и расч давления Т-103,104. ЛЧ-24/7 | ЛЧ-24/7 | 4-530 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | Замена т/о блоков стабилизации с увеличением поверхн. т/о и расч давления Т-203,204. ЛЧ-24/7 | ЛЧ-24/7 | 4-529 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  |  | R.04-02-28 | Замена вентилятора градирни. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-532 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  |  | R.05-02-01-12 | Замена рег. клапанов (4 шт.) на УКФГ | УКФГ | 5-2460 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-03-12 | Монтаж приборов контроля уровня на сепараторе Е-2, компрессора СК-1. | Л-24/6 | 4-429 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-04-03-04 | Перевод резервуаров Р-179,180 на последовательную схему работы | ЛЧ-24/7 | 4-531 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2016-05-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-03-24 | Оснащение печей П-1, П-2 дистанционной или автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб | Л-24/6 | 4-539 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 2016-06-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.04-02-31 | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах Р-111, Р-121 на установке гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-533 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.E5-05-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов II и III секции в отдельную емкость | ГФУ | 5-2459 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | S.E5-05-08 | Оснащение емкостей Е-118,120,121,122,123,124,125,126,108, 109 быстродействующей отсекающей арматурой с дистанционным управлением | ГФУ | 5-2462 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  |  |  | S.E5-10-01 | Монтаж схемы дренажа с аппаратов. УНСЩС | УНСЩС | 5-2458 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-03-13 | Монтаж системы аварийного освобождения технологических блоков и отдельных аппаратов установки | Л-24/6 | 4-443 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  |  | S.E4-03-15 | Оснащение резервуаров Р-177, Р-178 быстродействующей отсекающей арматурой | Л-24/6 | 4-426 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  |  |  | S.E4-01-05 | Монтаж буферной емкости воздуха КИП. ПБ 09-540-03 п. 6.5.5. | Гидрокрекинг | 4-536 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | S.E4-03-14 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость | Л-24/6 | 4-541 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-05-08-01 | Замена системы управления и ПАЗ УНСЩС | УНСЩС | 5-2461 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 4 | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-03-04 | Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников (поз. Н-112А, Н-112В, Н-112С Гидрокрекинг) | Гидрокрекинг | 4-467 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2016-08-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-07-06 | Емкость Е-6 (резервуар). РХ | РХ | 5-2352 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Общий итог | [11 empty] | 0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т11
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т11
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
30 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-02-14 | Замена Т-11. 25/7 | 25/7 | 5-2257 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  |  | R.05-02-15 | Замена Т-11а. 25/7 | 25/7 | 5-2258 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  |  | R.05-02-11 | Емкость Е-9. 25/7 | 25/7 | 5-2456 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  |  |  | R.05-02-12 | Емкость Е-9а. 25/7 | 25/7 | 5-2457 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  |  |  | R.04-02-11 | Замена емкости Е-431. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-535 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  |  |  |  | R.04-01-12 | Замена сепаратора С-7. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-537 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  |  |  |  | R.04-01-30 | Замена буйковых уровнемеров (3 шт.), регулирующих клапанов (4 шт.) , сигнализаторов ДВК (12 шт.) на установке Л-24/6 | Л-24/6 | 4-540 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  |  |  | R.04-02-31 | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах Р-111, Р-121 на установке гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-533 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  |  | R.05-11-05 | Замена сигнализаторов уровня (2 шт.) на Е-1к, С-1к на установке ОСГ | УОСГ | 5-2463 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-03-12 | Монтаж приборов контроля уровня на сепараторе Е-2, компрессора СК-1. | Л-24/6 | 4-429 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  |  |  |  | S.E4-01-05 | Монтаж буферной емкости воздуха КИП. ПБ 09-540-03 п. 6.5.5. | Гидрокрекинг | 4-536 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  |  |  |  | S.E4-03-24 | Оснащение печей П-1, П-2 дистанционной или автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб | Л-24/6 | 4-539 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-07-06 | Емкость Е-6 (резервуар). РХ | РХ | 5-2352 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  |  |  | R.04-02-27 | Монтаж кондиционера в опреаторной. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-534 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  |  |  |  | R.05-08-14 | Замена уровнемеровов (4 шт.) Р-1(2 шт), Е-1к, С-1к. на ГНЭ | ГНЭ | 5-2455 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  |  | R.04-02-28 | Замена вентилятора градирни. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-532 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  |  | R.05-02-01-12 | Замена рег. клапанов (4 шт.) на УКФГ | УКФГ | 5-2460 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.E5-05-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов II и III секции в отдельную емкость | ГФУ | 5-2459 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  |  |  | S.E5-05-08 | Оснащение емкостей Е-118,120,121,122,123,124,125,126,108, 109 быстродействующей отсекающей арматурой с дистанционным управлением | ГФУ | 5-2462 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  |  | S.E5-10-01 | Монтаж схемы дренажа с аппаратов. УНСЩС | УНСЩС | 5-2458 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-03-13 | Монтаж системы аварийного освобождения технологических блоков и отдельных аппаратов установки | Л-24/6 | 4-443 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  |  | S.E4-03-15 | Оснащение резервуаров Р-177, Р-178 быстродействующей отсекающей арматурой | Л-24/6 | 4-426 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  |  |  |  | S.E4-03-14 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость | Л-24/6 | 4-541 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-05-08-01 | Замена системы управления и ПАЗ УНСЩС | УНСЩС | 5-2461 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | 4 | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-03-04 | Оснащение электродвигателей насосов системами контроля за состоянием подшипников (поз. Н-112А, Н-112В, Н-112С Гидрокрекинг) | Гидрокрекинг | 4-467 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-05-12-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-737 установки НСЩС. Цех №5 | УНСЩС | 5-2464 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-04-03-04 | Перевод резервуаров Р-179,180 на последовательную схему работы | ЛЧ-24/7 | 4-531 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 2018-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.04-04-08 | Замена т/о блоков стабилизации с увеличением поверхн. т/о и расч давления Т-103,104. ЛЧ-24/7 | ЛЧ-24/7 | 4-530 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [5 empty] | Замена т/о блоков стабилизации с увеличением поверхн. т/о и расч давления Т-203,204. ЛЧ-24/7 | ЛЧ-24/7 | 4-529 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Общий итог | [9 empty] | 0 | 0 | 0
60 | [10 empty] | 0 | 0
61 | [10 empty] | 0 | 0
62 | [10 empty] | 0 | 0
63 | [10 empty] | 0 | 0
64 | [10 empty] | 0 | 0
65 | [10 empty] | 0 | 0
66 | [10 empty] | 0 | 0
67 | [10 empty] | 0 | 0
68 | [10 empty] | 0 | 0
69 | [10 empty] | 0 | 0
70 | [10 empty] | 0 | 0
71 | [10 empty] | 0 | 0
72 | [10 empty] | 0 | 0
73 | [10 empty] | 0 | 0
74 | [10 empty] | 0 | 0
75 | [10 empty] | 0 | 0
76 | [10 empty] | 0 | 0
77 | [10 empty] | 0 | 0
78 | [10 empty] | 0 | 0
79 | [10 empty] | 0 | 0
80 | [10 empty] | 0 | 0
81 | [10 empty] | 0 | 0
82 | [10 empty] | 0 | 0
83 | [10 empty] | 0 | 0
84 | [10 empty] | 0 | 0
85 | [10 empty] | 0 | 0
86 | [10 empty] | 0 | 0
87 | [10 empty] | 0 | 0
88 | [10 empty] | 0 | 0
89 | [10 empty] | 0 | 0
90 | [10 empty] | 0 | 0
91 | [10 empty] | 0 | 0
92 | [10 empty] | 0 | 0
93 | [10 empty] | 0 | 0
94 | [10 empty] | 0 | 0
95 | [10 empty] | 0 | 0
96 | [10 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1-29 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 30-58 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ по этапам 30-58 -
не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин