# Приложение № 1

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по договору №                                   от «    »  ___________ 20    г.

«Выполнение комплекса работ по выгрузке и загрузке катализаторов 2 блока реакторов установок Л-24/6,  ЛЧ-24/7, реакторов нитки «А» установки ГК, реакторов установки ГОБКК  и  регенерации катализатора, выгруженного из реакторов установок

цеха № 4 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № п/п | Наименование работ и этапы их выполнения | Срок выполнения работ | Оформление результата работ | Стоимость работ (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без учета НДС | с учетом НДС |
| 1 | Выполняемые Подрядчиком работы на ГК: Работы по выгрузке пассивированного катализатора в инертной среде; Работы по затариванию выгруженного катализатора в двухсотлитровые бочки; Работы по выгрузке керамических шаров; Работы по зачистке реакционных аппаратов; Работы по чистке, разборке, ревизии, ремонту и сборке внутренних устройств реакторов нитки «А»; Работы по рассеву выгруженного катализатора с отделением от пыли, фарфоровых шаров и инертных слоев по типу и размеру; Работы по загрузке пакета катализатора нитки «А», сборка, обеспыливание внутренних устройств реакторов; Работы по загрузке керамических шаров. | май 2014 года | Подписание акта выполненных работ |  |  |
| 2 | Выполняемые Подрядчиком работы на JIЧ-24/6: Работы по выгрузке пассивированного катализатора в инертной среде; Работы по затариванию выгруженного катализатора в двухсотлитровые бочки; Работы по выгрузке керамических шаров; Работы по зачистке реакционных аппаратов; Работы по чистке, разборке, ревизии, ремонту и сборке внутренних устройств реакторов 1-го и 2-го блока; Работы по рассеву выгруженного катализатора с отделением от пыли, фарфоровых шаров и инертных слоев по типу и размеру; Работы по подготовке катализатора 2-го блока к регенерации и регенерация на ________________ с транспортировкой пассивированного катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика. Работы по загрузке пакета катализатора 1-го и 2-го блока, сборка, обеспыливание внутренних устройств реакторов; Работы по загрузке керамических шаров | выгрузка, загрузка – март, апрель 2014 года; регенерация – май 2014 года | Подписание акта выполненных работ. Подписание акта приема-передачи регенерированного катализатора с приложением отчёта по проведению процесса регенерации (анализ качества катализатора (содержание S и C) и материальный баланс процесса). |  |  |
| 3 | Выполняемые Подрядчиком работы на JIЧ-24/7: Работы по выгрузке не регенерированного катализатора в инертной среде; Работы по затариванию выгруженного катализатора в двухсотлитровые бочки; Работы по выгрузке керамических шаров; Работы по зачистке реакционных аппаратов; Работы по чистке, разборке, ревизии, ремонту и сборке внутренних устройств реакторов 1-го и 2-го блока; Работы по рассеву выгруженного катализатора с отделением от пыли, фарфоровых шаров и инертных слоев по типу и размеру; Работы по подготовке катализатора 2-го блока к регенерации и регенерация на ____________ ____ с транспортировкой катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика. Работы по загрузке пакета катализатора 1-го и 2-го блока, сборка, обеспыли-вание внутренних устройств реакторов; Работы по загрузке керамических шаров. | выгрузка 1 и 2 блоки – май 2014 года; загрузка (новый катализатор) 2 блок – июнь 2014 года; загрузка (новый катализатор) 1 блок – июль 2014 года; регенерация 2 блока – июль 2014 года | Подписание акта выполненных работ. Подписание акта приема-передачи регенерированного катализатора с приложением отчёта по проведению процесса регенерации (анализ качества катализатора (содержание S и C) и материальный баланс процесса). |  |  |
| 4 | Выполняемые Подрядчиком работы на ГОБКК: Работы по выгрузке не регене-рированного катализатора в инертной среде; Работы по за-тариванию выгруженного катализатора в двухсотлитровые бочки; Работы по выгрузке ке-рамических шаров; Работы по зачистке реакционных аппара-тов; Работы по чистке, разборке, ревизии, ремонту и сборке внутренних устройств реакторов; Работы по рассеву выгруженного катализатора с отделением от пыли, фарфоровых шаров и инертных слоев по типу и размеру; Работы по подготовке катализатора к регенерации и регенерация на ____________ ____ с транспортировкой катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика. Работы по загрузке пакета катализатора, сборка, обеспыливание внутренних устройств реакторов; Работы по загрузке керамических шаров. | выгрузка, загрузка – апрель 2014 года; регенерация – май 2014 года | Подписание акта выполненных работ. Подписание акта приема-передачи регенерированного катализатора с приложением отчёта по проведению процесса регенерации (анализ качества катализатора (содержание S и C) и материальный баланс процесса). |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

### ЗАКАЗЧИК                                                              ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор				Генеральный директор

ОАО «Славнефть-ЯНОС»				________________________________

_________________ А.А. Никитин                        _________________ _______________