**Приложение № 1**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

**Требования к предмету оферты**

Предмет закупки: выполнение **Комплекса работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы** в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ) и Комплексным заданием на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке электрообогрева трубопроводов и коллекторов.

*Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.*

**Требования к предмету закупки**

**1.Общие положения.**

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

1. Монтаж системы электрообогрева трубопроводов МЦК по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2.

2. Выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 в соответствии с выдаваемым Заказчиком Комплексным заданием.

Предоставленная контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию, изготовлению и поставке материалов, оборудования, изделий, комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ, за исключением затрат на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы (по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2). При этом затраты на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы (по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2), в случае необходимости их несения контрагентом, должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объёмам работ.

**Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ и Комплексным заданием (согласно п.1.1 договора генподряда). Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы и параметры выполняемых работ.**

Объёмы, виды и сроки выполнения комплекса работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК, не вошедших в объёмы закупки и не учтенных в Комплексном задании и проводимых в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №4,5 к проекту договора генподряда) до их полного завершения.

Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, не вошедших в объемы закупки, в случае их необходимости, могут быть оговорены в дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

После разработки победителем тендера проектно-технической документации в соответствии с Комплексным заданием, физические объемы работ, изделий и материалов будут оформляться изменением к договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для последующего составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

**Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:**

1. **Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в форме «Требования к контрагенту».**
2. **Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:**

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений №3,4 к проекту договора генподряда) до их полного завершения. Оценка регламентов будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме приложения №8.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей, контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (приложение №5 к проекту договора Генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме приложения №8.2 к настоящему ПДО),

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. *При этом, в проект договора Генподряда не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа претенденту)*.

*Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.*

*Общество оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.*

*Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:*

- Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО)

- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО),

- Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;

- Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объёмов работ и Комплексным заданием, с приложением обосновывающих сметных расчётов по всем видам работ (за исключением работ по Комплексному заданию), подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;

- График производства работ и освоения средств (приложение №2 к договору Генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объёмами выполняемых работ в стоимостном выражении, подписанный и скреплённый печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;

- Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (приложение №3 к договору);

- Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного завершения (приложение №4 к договору);

- График погашения авансовых платежей (приложение №5 к договору) – ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ;

- Таблица «Расчет стоимости строительства», с заполненными графами в тыс.руб. без НДС (приложение № 9 к настоящему ПДО).

**В объем закупки не включены:** вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектно-технической документации, пусконаладочные работы (по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2)*,* а также вновь выпускаемая проектно-техническая документация в рамках работ по системам электрообогрева трубопроводов на Блоке установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы.

*Данные дополнительные работы являются опционом и могут быть оформлены с контрагентами путём подписания дополнительных соглашений к Договорам генподряда.* *Дополнительный объем работ не может превышать 10% от объемов работ по основному договору.*

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера, в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к договору):

По проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2:

* *монтажные работы: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 05 декабря 2016 г.*

По Комплексному заданию на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207:

* *разработка рабочей документации – 2 месяца с даты подписания договора;*
* *поставка оборудования и материалов – до 30.10.2016 г.;*
* *монтажные работы – до 15.01.2017 г.;*
* *пуско-наладка системы электрообогрева с учетом ПНР под нагрузкой – до 31.03.2017 г.*
* *авторский надзор – с начала выполнения монтажных работ до 15.01.2017 г.*

*Возможно досрочное завершение работ, вошедших в объем тендера, что должно быть отражено претендентом в Графике производства работ и освоения средств (Приложение №2 к проекту Договора), предоставляемом в составе оферты.*

*Срок окончания всего комплекса работ - до 31 марта 2017 г.*

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 проекта Договора генподряда)

В течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

*Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору). Авансовые платежи могут быть перечислены контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:*

*– выставленного Генподрядчиком счета;*

*- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении №5 к Договору. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.*

*Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение №6 к Договору). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.*

*По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.*

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Проект 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1

Проект 18726-90 раздел ЭОТ изм.2.

«Комплексное задание на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу и пусконаладке электрообогрева трубопроводов и коллекторов» базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207 ТУПСОТМ.

Данная документация с приложением ведомостей объёмов работ по проектам №18307, 18726 размещена по ссылке: <http://yanos.slavneft.ru/files/teh_doc_636009142184052392.zip>

**2. Основные требования к продукту.**

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией и Комплексным заданием, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий. Проектную документацию, разрабатываемую в рамках Комплексного задания необходимо согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет – 10 лет. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

**3. Условия выполнения работ.**

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Сертификаты страны происхождения;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. договора генподряда.

*Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.*

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения или непредвиденных расходов (по проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2), акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ, с приложением сметных расчетов, должны быть переданы генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

**4. Особые условия.**

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора генподряда.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

**Технические требования к предмету закупки**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **<Техническая часть>** |  |  |  |
| 1 | Соответствие товара заказной документации (ЗТП, ОЛ) со штампом «В производство». | Заполненные и запарафированные ЗТП и ОЛ с подписью руководителя и печатью. | Да/нет | Да |
| 2 | Соответствие технического предложения требованиям Комплексного задания (КЗ). | Запарафированное КЗ с подписью руководителя и печатью. | Да/нет | Да |
| 3 | Резистивные греющие кабели постоянной мощности должны иметь изоляцию из фторопласта и быть устойчивы к внешнему температурному воздействию при включенном питании – **260 С0**, при выключенном питании – **300 С0.**  Саморегулируемые греющие кабели должны быть устойчивы к внешнему периодическому температурному воздействию при выключенном питании – **250 С0,** иметь волоконную конструкцию саморегулируемого элемента, а так же никелированные медные жилы сечением **2,3 мм2** и допустимым током – **40 А.**  Все элементы системы электрообогрева, монтируемые во взрывоопасных зонах, должны быть сертифицированы в РФ для использования в зонах с соответствующей взрывоопасной классификацией. | Копии технических каталогов производителя с указанием значений параметров продукции, к которым предъявляются требования.  Сертификаты на применение продукции во взрывоопасных зонах | Да/нет | Да |
| 4 | Все элементы системы электрообогрева на весь комплекс работ по данному предмету закупки должны быть унифицированы с применением материалов и оборудования одного производителя. | Информация о выбранном поставщике материалов и комплектующих системы электрообогрева на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя. | Да/нет | Да |
|  | **<Сопроводительная документация>** |  |  |  |
| 5 | Подтверждение предоставления протоколов измерений сопротивления изоляции нагревательных кабелей, проведённых на производственной базе контрагента перед монтажом | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя о предоставлении копий протоколов измерения сопротивления изоляции | Да/нет | Да |
| 6 | Наличие документов, подтверждающих соответствие Товара и комплектующих изделий Товара требованиям действующих нормативных документов. | Заверенные сертификаты соответствия ТР ТС, ГОСТР | Да/нет | Да |
|  | **<Условия поставки>** |  |  |  |
| 7 | Гарантийный срок на эксплуатацию товара должен соответствовать срокам, установленным в техническом паспорте Товара, но не менее 10 (десяти) лет от даты ввода оборудования в эксплуатацию. Срок эксплуатации – не менее 20 лет | Гарантийное письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя. | Да/нет | Да |
| 8 | Подтверждение, что предлагаемый товар не был в эксплуатации и не находился на консервации. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя. | Да/нет | Да |

**Требования к контрагенту.**

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Наличие опыта выполнения работ в качестве подрядчика по предмету закупки не менее 3-х лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации | наличие/ отсутствие | наличие |
| 2. | Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 80% | Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в требуемом объеме | да/нет | не менее 80% \* |
| 3. | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2013, 2014, 2015 гг) не менее 70 млн.руб без НДС | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2013, 2014, 2015 гг) | соответствует/ не соответсвует | не менее 70 млн.руб без НДС \* |
| 4. | Отсутствие у потенциального контрагента неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | Справка (в свободной форме) об отсутствии неурегулированных претензий со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», предъявленных последним не позднее даты публикации ПДО на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» | наличие/ отсутствие | отсутствие |
| 5. | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий | наличие/ отсутствие | отсутствие |
| 6. | Наличие свидетельства о допуске к работам (СРО), оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г. на виды работ по предмету закупки, в т.ч. - п. 20.1. "Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно"; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки | Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности | наличие/ отсутствие | наличие |
| 7. | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | наличие/ отсутствие | наличие |
| 8. | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | наличие/ отсутствие | наличие |
| 9. | Объем действующих обязательств контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) контрагентом за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства на дату подачи оферты и планируемые к заключению договора по проведенным закупкам за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам. | Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с информацией: - объемы действующих обязательств контрагента (ПИР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»; - среднегодовой объем выполненных работ (ПИР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) | соответствует/ не соответсвует | \*V1< V2 - V3 V1 - объем действующих обязательств контрагента в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки; V2 - 2х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года; V3 – плановая стоимость закупки. |
| 10. | Согласие контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе); предоставление сметных расчётов по опциону к договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации) | Гарантийное письмо о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе); предоставление сметных расчётов по опциону к договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 11. | Отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек | Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации | наличие/ отсутствие | отсутствие |
| 13. | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах Кадровые ресурсы для выполнения проектных работ: Главный специалист (ГИП, менеджер проекта) - не менее 1 чел. Кадровые ресурсы для проведения СМР: Работник (ИТР) - не менее 2 чел. допущенные для прроведения работ в электроустановках до 1000В с правами ответсвенного руководителя работ. Работник (электромонтажник) - не менее 5 чел. допущенные для проведения работ в электроустановках до 1000В с правами производителя работ. Работник (электромонтажник) - не менее 5 чел. допущенные для работы в в электроустановках до 1000В с правами члена бригады.  Кадровые ресурсы для проведения ПНР: Работник (Инженер-наладчик) - не менее 2 чел. допущенные для прроведения работ в электроустановках до 1000В с правами производителя работ  Работник (Техник-наладчик) - не менее 2 чел. допущенные для прроведения работ в электроустановках до 1000В с правами члена бригады | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение № 7 к настоящему ПДО), подтвержденная копиями удостоверений работников или аналогичная справка от предполагаемого к привлечению субподрядчика (на объем субподрядных работ не более 20%) | наличие/ отсутствие | Наличие: Главный специалист (ГИП, менеджер проекта) - не менее 1 чел. Работник (ИТР) - не менее 2 чел. допущенные для прроведения работ в электроустановках до 1000В с правами ответсвенного руководителя работ. Работник (электромонтажник) - не менее 5 чел. допущенные для проведения работ в электроустановках до 1000В с правами производителя работ. Работник (электромонтажник) - не менее 5 чел. допущенные для работы в в электроустановках до 1000В с правами члена бригады.  Работник (Инженер-наладчик) - не менее 2 чел. допущенные для проведения работ в электроустановках до 1000В с правами производителя работ  Работник (Техник-наладчик) - не менее 2 чел. допущенные для прроведения работ в электроустановках до 1000В с правами члена бригады |
| 14. | Наличие электротехнической лаборатории, аккредитованной в органах ФСЭТАН, либо подтверждение возможности заключение договора на индивидуальные испытания по предмету закупки | Копия Свидетельства о регистрации электро-лаборатории (ФСЭТАН), либо письмо за подписью руководителя организации о готовности заключения договора на индивидуальные испытания по предмету закупки. | наличие/ отсутствие | наличие |
| 16. | Согласие Контрагента с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя организации. | да/нет | да |
| 17. | Согласие Контрагента с возможностью корректировки ТП не более двух раз. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя организации. | да/нет | да |
| 18. | Согласие Контрагента с возможностью корректировки Технических условий (ТУ) или Комплексного задания (КЗ) по замечаниям Заказчика на этапе проектирования | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя, подтверждающее такую возможность | да/нет | да |
| 19. | Наличие в штате Контрагента службы охраны труда или специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. | Справка о кадровых ресурсах за подписью руководителя Контрагента (Приложение № 7 к настоящему ПДО). Копии удостоверений об аттестации. | чел. | 1 и более |

**\* - Допускается отклонение от установленного уровня не более 5%.**

**Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков**

**Приложение № 2**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты № 178-КС-2015 от 07.06.16, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор генподряда на выполнение **комплекса работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Приложение № 3**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение комплекса работ по системам электрообогрева трубопроводов МЦК в рамках работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы** |
| Срок выполнения работ | По проектам 18307-90, разделы ЭОТ, ЭОТ изм.1, 18726-90 раздел ЭОТ изм.2:   * *монтажные работы: начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 05 декабря 2016 г.*   По Комплексному заданию на выполнение работ по проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке и авторскому надзору системы электрообогрева трубопроводов и коллекторов базовых масел III группы на эстакаде отгрузки тит. 207:   * *разработка рабочей документации – 2 месяца с даты подписания договора;* * *поставка оборудования и материалов – до 30.10.2016 г.;* * *монтажные работы – до 15.01.2017 г.;* * *пуско-наладка системы электрообогрева с учетом ПНР под нагрузкой – до 31.03.2017 г.* * *авторский надзор – с начала выполнения монтажных работ до 15.01.2017 г.*   Срок окончания всего комплекса работ - до 31 марта 2017 г. |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| **Детализированное предложение представлено в Предложении твердой договорной цены (Приложение №1 к проекту договора) и Регламенте определения стоимости работ на весь период их выполнения (Приложение № 2 к проекту договора)** | |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия опциона |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 5**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Приложение № 6**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах за 5 лет\*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  | |  | |
| … |  |  |  |  |  | |  | |
| **Итого за 20\_\_ год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  | |  |
| "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  | |  |
|  |  | м.п. |  |  |  |  | |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  | |  |

\* в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных предмету закупки.

**Приложение № 7**

к Предложению делать Оферты № 178-КС-2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Справка о наличии кадровых ресурсов\*** | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей, привлеченных в ходе выполнения договора - \_\_ лет.

Дата заполнения

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

**\* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других проектах.**