## Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок ГК, УПВ-1 Лот № 1
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ФНиП п. 4.5.9 Гидрокрекинг по проекту 17959
1 | 17959-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ | 07:00578
2 | 17959-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:00478
3 | 17959-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА | 09:02016
4 | 17959-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 09:01958
5 | 17959-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:02457
6 | 17959-28/1-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК, | 01:02499
6
Итого по проекту 17959: |  |  |  |  | 0
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ФНиП п. 4.5.9 УПВ-1 по проекту 17958
7 | 17958-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:03939
8 | 17958-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:02445
9 | 17958-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА | 09:02017
10 | 17958-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 03:01396
11 | 17958-28-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК, | 01:02498
Итого по проекту 17958: |  |  |  |  | 0
Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С Гидрокрекинг по проекту 18424
12 | 18424-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01136
13 | 18424-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 03:02064
14 | 18424-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 03:02065
Итого по проекту 18424: |  |  |  |  | 0
Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей Н-111А/В, Н-131А/В, Н-214А/В, Н-221А/В, Н-225А/В, Н-226А/В, Н-227А/В, Н-233А/В, Н-234А/В, Н-322А/В, Н-442А/В. ФНиП п. 5.4.4. Гидрокрекинг по проекту 17880
15 | 17880-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ | 03:01284
Итого по проекту 17880: |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по "Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил" |  |  |  |  | 0
Повышение безопасности производства
Изменение системы контроля уровня в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321 Гидрокрекинг) по проекту 17912
16 | 17912-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:03803
Итого по проекту 17912: |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по "Повышение безопасности производства" |  |  |  |  | 0
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров 812 шт.) уст Гидрокрекинг
17 | Ведомость объемов работ № 4-1 | Замена барьеров (812 шт.) | 4-1
Итого по ведомости объемов работ №4-1 |  |  |  |  | 0
Модернизация системы управления и ПАЗ УПВ-1 (замена барьеров 315 шт.) уст.УПВ-1
18 | Ведомость объемов работ № 4-2 | Замена барьеров (315 шт.) | 4-2
Итого по ведомости объемов работ №4-2 |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по "Модернизация систем управления установок, компрессоров" |  |  |  |  | 0
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712 установки Гидрокрекинг
19 | Ведомость объемов работ № 4-14 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712 | 4-14
Итого по ведомости объемов работ №4-14 |  |  |  |  | 0
Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1 установки Гидрокрекинг
20 | Ведомость объемов работ № 4-13 | Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1 | 4-13
Итого по ведомости объемов работ №4-13 |  |  |  |  | 0
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В установки Гидрокрекинг
21 | Ведомость объемов работ № 4-4 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В | 4-4
Итого по ведомости объемов работ №4-4 |  |  |  |  | 0
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В установки Гидрокрекинг
22 | Ведомость объемов работ № 4-5 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В | 4-5
Итого по ведомости объемов работ №4-5 |  |  |  |  | 0
Замена внутренних устройств холодильника Х-225 установки Гидрокрекинг
23 | Ведомость объемов работ № 4-6 | Замена внутренних устройств холодильника Х-225 | 4-6
Итого по ведомости объемов работ №4-6 |  |  |  |  | 0
Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах на установке гидрокрекинга Р-121/1B ,2B
24 | Ведомость объемов работ № 4-7 | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах Р-121/1B ,2B | 4-7
25 |  | Пусконаладочные работы | 4-7
Итого по ведомости объемов работ №4-7 |  |  |  |  | 0
Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) на установке гидрокрекинг на аналогичные . Поз. XV-401B, XV-402B, XV-403B, XV-404B, XV-405B, XV-406B, XV-407B, XV-411B, XV-412B, XV-413B, XV-414B, XV-415B, XV-416B, XV-417B
26 | Ведомость объемов работ № 4-8 | Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) | 4-8
27 |  | Пусконаладочные работы | 4-8
Итого по ведомости объемов работ №4-8 |  |  |  |  | 0
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. Поз. XCV-55041, XCV-55101, XV-55042, XV-55102, XCV-55043, XCV-55103, XCV-55044, XCV-55104, XV-55045, XV-55105, XV-55046
28 | Ведомость объемов работ № 4-3 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 | 4-3
Итого по ведомости объемов работ №4-3 |  |  |  |  | 0
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. Поз. XCV-75051, XCV-75101, XV-75052, XV-75102, XCV-75053, XCV-75103, XCV-75054, XCV-75104, XCV-75055, XCV-75105, XCV-75056
29 | Ведомость объемов работ № 4-9 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 | 4-9
Итого по ведомости объемов работ №4-9 |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в сметы строек" |  |  |  |  | 0
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки УПВ-1 по проекту 18279
30 | 18279-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:04517
31 | 18279-28/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01787
32 | 18279-28/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01000
Итого по проекту 18279: |  |  |  |  | 0
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки Гидрокрекинг по проекту 18376
33 | 18376-28-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:02901
34 | 18376-28/1 - АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:02427
35 | 18376-28/1 - АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 06:02428
36 | 18376-28-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01249
37 | 18376-28-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:01250
Итого по проекту 18376: |  |  |  |  | 0
ВСЕГО по "Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества" |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
ГЕНПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| __________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок ГК, УПВ-1 Лот № 1
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г.
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ФНиП п. 4.5.9 Гидрокрекинг по проекту 17959
1 | 17959-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ
2 | 17959-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 17959-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА
4 | 17959-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
5 | 17959-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 17959-28/1-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК,
Итого по проекту 17959:
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ФНиП п. 4.5.9 УПВ-1 по проекту 17958
7 | 17958-ТМ | Монтажная часть ТМ
8 | 17958-ТИ | Теплоизоляция ТИ
9 | 17958-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА
10 | 17958-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
11 | 17958-28-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК,
Итого по проекту 17958:
Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С Гидрокрекинг по проекту 18424
12 | 18424-ТМ | Монтажная часть ТМ
13 | 18424-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
14 | 18424-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по проекту 18424:
Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей Н-111А/В, Н-131А/В, Н-214А/В, Н-221А/В, Н-225А/В, Н-226А/В, Н-227А/В, Н-233А/В, Н-234А/В, Н-322А/В, Н-442А/В. ФНиП п. 5.4.4. Гидрокрекинг по проекту 17880
15 | 17880-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
Итого по проекту 17880:
ВСЕГО по "Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил"
Повышение безопасности производства
Изменение системы контроля уровня в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321 Гидрокрекинг) по проекту 17912
16 | 17912-ТМ | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 17912:
ВСЕГО по "Повышение безопасности производства"
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров (812 шт.) Гидрокрекинг по ведомости объемов работ
17 | Ведомость объемов работ № 4-1 | Замена барьеров (812 шт.)
Итого по ведомости объемов работ №4-1
Модернизация системы управления и ПАЗ УПВ-1 (замена барьеров (315 шт.) УПВ-1 по ведомости объемов работ
18 | Ведомость объемов работ № 4-2 | Замена барьеров (315 шт.)
Итого по ведомости объемов работ №4-2
ВСЕГО по "Модернизация систем управления установок, компрессоров"
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712 установки Гидрокрекинг
19 | Ведомость объемов работ № 4-14 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712
Итого по ведомости объемов работ №4-14
Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1 установки Гидрокрекинг
20 | Ведомость объемов работ № 4-13 | Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1
Итого по ведомости объемов работ №4-13
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В установки Гидрокрекинг
21 | Ведомость объемов работ № 4-4 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В
Итого по ведомости объемов работ №4-4
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В установки Гидрокрекинг
22 | Ведомость объемов работ № 4-5 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В
Итого по ведомости объемов работ №4-5
Замена внутренних устройств холодильника Х-225 установки Гидрокрекинг
23 | Ведомость объемов работ № 4-6 | Замена внутренних устройств холодильника Х-225
Итого по ведомости объемов работ №4-6
Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах на установке гидрокрекинга Р-121/1B ,2B
24 | Ведомость объемов работ № 4-7 | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах Р-121/1B ,2B
25 |  | Пусконаладочные работы
Итого по ведомости объемов работ №4-7
Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) на установке гидрокрекинг на аналогичные . Поз. XV-401B, XV-402B, XV-403B, XV-404B, XV-405B, XV-406B, XV-407B, XV-411B, XV-412B, XV-413B, XV-414B, XV-415B, XV-416B, XV-417B
26 | Ведомость объемов работ № 4-8 | Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.)
27 |  | Пусконаладочные работы
Итого по ведомости объемов работ №4-8
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. Поз. XCV-55041, XCV-55101, XV-55042, XV-55102, XCV-55043, XCV-55103, XCV-55044, XCV-55104, XV-55045, XV-55105, XV-55046
28 | Ведомость объемов работ № 4-3 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501
Итого по ведомости объемов работ №4-3
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. Поз. XCV-75051, XCV-75101, XV-75052, XV-75102, XCV-75053, XCV-75103, XCV-75054, XCV-75104, XCV-75055, XCV-75105, XCV-75056
29 | Ведомость объемов работ № 4-9 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701
Итого по ведомости объемов работ №4-9
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в сметы строек"
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки УПВ-1 по проекту 18279
30 | 18279-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ
31 | 18279-28/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
32 | 18279-28/1-ТМ | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18279:
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки Гидрокрекинг по проекту 18376
33 | 18376-28-ТМ | Монтажная часть ТМ
34 | 18376-28/1 - АТХ | Часть КИПиА - АТХ
35 | 18376-28/1 - АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
36 | 18376-28-ТИ | Теплоизоляция ТИ
37 | 18376-28-КМ | Конструкции металлические КМ
Итого по проекту 18376:
ВСЕГО по "Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества"
Всего, т.р. Без НДС
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [6 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## граф.Авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок ГК, УПВ-1 Лот № 1
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-111А/В, П-221, П-231. ФНиП п. 4.5.9 Гидрокрекинг по проекту 17959
1 | 17959-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ
2 | 17959-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 17959-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА
4 | 17959-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
5 | 17959-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 17959-28/1-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК,
Итого по проекту 17959:
Монтаж фильтров на линии топливного газа печей П-501, П-502. ФНиП п. 4.5.9 УПВ-1 по проекту 17958
7 | 17958-ТМ | Монтажная часть ТМ
8 | 17958-ТИ | Теплоизоляция ТИ
9 | 17958-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА
10 | 17958-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
11 | 17958-28-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК,
Итого по проекту 17958:
Монтаж приборов контроля за температурой охлаждающей воды в системе СБиПАЗ компрессоров РК-101А/В/С Гидрокрекинг по проекту 18424
12 | 18424-ТМ | Монтажная часть ТМ
13 | 18424-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
14 | 18424-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по проекту 18424:
Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей Н-111А/В, Н-131А/В, Н-214А/В, Н-221А/В, Н-225А/В, Н-226А/В, Н-227А/В, Н-233А/В, Н-234А/В, Н-322А/В, Н-442А/В. ФНиП п. 5.4.4. Гидрокрекинг по проекту 17880
15 | 17880-ЭМ | Электромонтажные работы ЭМ
Итого по проекту 17880:
ВСЕГО по "Приведение опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил"
Повышение безопасности производства
Изменение системы контроля уровня в аппаратах (К-211, К-221, К-231, Т-223, Т-321 Гидрокрекинг) по проекту 17912
16 | 17912-ТМ | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 17912:
ВСЕГО по "Повышение безопасности производства"
Модернизация систем управления установок, компрессоров
Модернизация системы управления и ПАЗ установки гидрокрекинг (замена барьеров (812 шт.) Гидрокрекинг по ведомости объемов работ
17 | Ведомость объемов работ № 4-1 | Замена барьеров (812 шт.)
Итого по ведомости объемов работ №4-1
Модернизация системы управления и ПАЗ УПВ-1 (замена барьеров (315 шт.) УПВ-1 по ведомости объемов работ
18 | Ведомость объемов работ № 4-2 | Замена барьеров (315 шт.)
Итого по ведомости объемов работ №4-2
ВСЕГО по "Модернизация систем управления установок, компрессоров"
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712 установки Гидрокрекинг по ведомости объемов работ
19 | Ведомость объемов работ № 4-14 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-712
Итого по ведомости объемов работ №4-14
Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1 уст.Гидрокрекинг
20 | Ведомость объемов работ № 4-13 | Замена внутренних устройств теплообменника Т-211/1
Итого по ведомости объемов работ №4-13
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В уст.Гидрокрекинг
21 | Ведомость объемов работ № 4-4 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-121А/В
Итого по ведомости объемов работ №4-4
Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В уст. Гидрокрекинг
22 | Ведомость объемов работ № 4-5 | Замена каплеотбойника в сепараторе Е-122А/В
Итого по ведомости объемов работ №4-5
Замена внутренних устройств холодильника Х-225 уст Гидрокрекинг
23 | Ведомость объемов работ № 4-6 | Замена внутренних устройств холодильника Х-225
Итого по ведомости объемов работ №4-6
Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах на установке гидрокрекинга Р-121/1B ,2B
24 | Ведомость объемов работ № 4-7 | Замена многозонных термопар GAYESCO в реакторах Р-121/1B ,2B
25 |  | Пусконаладочные работы
Итого по ведомости объемов работ №4-7
Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.) на установке гидрокрекинг на аналогичные . Поз. XV-401B, XV-402B, XV-403B, XV-404B, XV-405B, XV-406B, XV-407B, XV-411B, XV-412B, XV-413B, XV-414B, XV-415B, XV-416B, XV-417B
26 | Ведомость объемов работ № 4-8 | Замена регулирующих клапанов на фильтре F-101 (14 шт.)
27 |  | Пусконаладочные работы
Итого по ведомости объемов работ №4-8
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1. Поз. XCV-55041, XCV-55101, XV-55042, XV-55102, XCV-55043, XCV-55103, XCV-55044, XCV-55104, XV-55045, XV-55105, XV-55046
28 | Ведомость объемов работ № 4-3 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501
Итого по ведомости объемов работ №4-3
Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1. Поз. XCV-75051, XCV-75101, XV-75052, XV-75102, XCV-75053, XCV-75103, XCV-75054, XCV-75104, XCV-75055, XCV-75105, XCV-75056
29 | Ведомость объемов работ № 4-9 | Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701
Итого по ведомости объемов работ №4-9
ВСЕГО по "Оборудованию не входящему в сметы строек"
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки УПВ-1 по проекту 18279
30 | 18279-28/1-КМ | Конструкции металлические КМ
31 | 18279-28/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
32 | 18279-28/1-ТМ | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18279:
Оснащение материальных потоков на входе/выходе системами измерений и сведения балансов установки Гидрокрекинг по проекту 18376
33 | 18376-28-ТМ | Монтажная часть ТМ
34 | 18376-28/1 - АТХ | Часть КИПиА - АТХ
35 | 18376-28/1 - АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
36 | 18376-28-ТИ | Теплоизоляция ТИ
37 | 18376-28-КМ | Конструкции металлические КМ
Итого по проекту 18376:
ВСЕГО по "Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества"
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________