Приложение № 2 к Договору

№ _____________________

от «___»_________201___г.

Календарный план

выполнения работ по наладке водно–химического режима теплоэнергетического и водоподготовительного оборудования ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | Наименование этапа работы | Срок проведения этапа | Стоимость работ, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Е–100) и водоподготовительного оборудования (А–22) установки АВТ–4 | с даты подписания договора – июль 2017 |  |
| 2. | Наладка ВХР теплоэнергетического (D–1/1,2, D–2, D–3/1,2) и водоподготовительного оборудования (В–14) установки ВТ–6 | с даты подписания договора – июль 2017 |  |
| 3. | Наладка ВХР теплоэнергетического (VB–D–4, VB–D–28/1,2, VB–D–30) и водоподготовительного оборудования (VB–В–35) установки Висбрекинг | с даты подписания договора – июль 2017 |  |
| 4. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Е–802, УВП) и водоподготовительного оборудования (Е–801) установки С–100 КМ–2 | с даты подписания договора – июль 2017 |  |
| 5. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Т–3) и водоподготовительного оборудования (Е–3) установки 1А–1М | июль – сентябрь 2017 |  |
| 6. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Е–201, Е–401, В–101) и водоподготовительного оборудования (Д–1, УКОВ) установки ПСК «Мокрый катализ» и РОСК «Кодиак» | июль – сентябрь 2017 |  |
| 7. | Наладка ВХР теплоэнергетического (КУ–60–2) и водоподготовительного оборудования (Е–1) установки Л–35–6/300 | июнь – август 2018 |  |
| 8. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Т–501, Т–504, БВП) и водоподготовительного оборудования (Е–603, УКОВ) установки УПВ–1 | июль – сентябрь 2018 |  |
| 9. | Наладка ВХР теплоэнергетического (Х–235, Х–234) установки Гидрокрекинг | июль – сентябрь 2018 |  |
| 10. | Наладка ВХР теплоэнергетического (БВП, Т–1, Т–2) и водоподготовительного оборудования (Е–2, УКОВ) установки УПВ–2 | июль – сентябрь 2018 |  |
| Итого по договору, без НДС: |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |
| ОАО «Славнефть–ЯНОС» |  |  |
| _________________ Никитин А.А. |  | ______________ |