## Календарный план
|  |  |  | 17-499 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ и ведения авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с Заданием на проектирование № 17-499 "Замена блока воздухоразделения № 1 с компрессорной установкой" на ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т12
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Оборудование не входящее в смету строек | R.17-02-10 | Разработка технологической схемы. Выполенение заказной документации на оборудование. Разработка плана компановки оборудования. | Азотные установки Тит. 14, 24 | 17-499 | 2016-05-01 | 0 | 0 | 0
2 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Оборудование не входящее в смету строек | R.17-02-10 | Выполенение окончательной рабочей документации | Азотные установки Тит. 14, 24 | 17-499 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0
3 | 2016-02-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Оборудование не входящее в смету строек | R.17-02-10 | Получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Азотные установки Тит. 14, 24 | 17-499 | 2017-08-01 | 0 | 0 | 0
| Общий итог |  |  | Итого: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
4 | 2017-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Оборудование не входящее в смету строек | R.17-02-10 | Ведение авторского надзора за СМР по замене блока воздухоразделения № 1 с компрессорной установкой | Азотные установки Тит. 14, 24 | 17-499 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапу 1 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапу 4 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ по этапу 4
не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин