## Лист1
Приложение № 2
к Договору № ____________
от "_____"__________2015 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по выполнению проектных работ по Техническому заданию № 4-549 «Разработка основных технических решений реконструкции установки Гидрокрекинг» на ОАО «Славнефть-ЯНОС»
№ этапа | Наименование работы, этапа | SPP элемент | Дата окончания работ |  | Размер платежа
|  |  |  | в % от общей стоимости | сумма без НДС 18% | НДС, 18% | сумма с НДС
1 | Проведение стартового совещания по реконструкции установки Гидрокрекинг с рассмотрением технологической схемы | S.G1 | Не позднее 30 дней с момента начала работ | 20% |  |  |  | 0
2 | Разработка основных технических решений реконструкции установки Гидрокрекинг | S.G1 | 2016-06-15 | 80%
| ИТОГО: |  |  | 100%
Примечания: 1. Начало работ по всем этапам - дата подписания настоящего договора.
Исполнитель: |  |  |  |  | Заказчик:
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
________________________ |  |  |  |  | Генеральный директор
________________________ |  |  |  |  | __________________А.А. Никитин
М.П. |  |  |  |  | М.П.