## Календарный план
|  |  |  | ТЗ КМ-1183 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план Проведение энерготехнологического обследования установок Комплекса по производству масел КМ-2: С 100, С-200, С-300, С-400, С-500 с целью оптимизации потребления энергии технологических процессов методом ПИНЧ-анализа в соответствии с Техническим заданием № КМ-1183.
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т21
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Наименование ПИР | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1 | 2017-02-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Проведение энерготехнологического обследования установки и предоставление технических предложений | S.39-06-04 | Проведение стартового совещания с рассмотрением технологической схемы | С-100 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Общий итог |  |  | Проведение энерготехнологического обследования установки и предоставление технических предложений | S.39-06-04 | Разработка основных технических решений по обеспечению стабильной работы установки ЭЛОУ-АТ-4 при увеличении производительности | С-200 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Проведение энерготехнологического обследования установки и предоставление технических предложений | S.39-06-04 |  | С-300 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | (Все)
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т21
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Приведение ИСБ к треб. правил по обеспеч. безопасн. и антитеррор. защрщенности объектов ТЭК | S.В5 | Приведение ИСБ к треб. правил по обеспеч. безопасн. и антитеррор. защрщенности объектов ТЭК (Модернизация пешеходного прохода в здании КПП-10) | КПП-10 Цех № 13 Тит. 154 | 24-11 | 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Общий итог |  |  | Проведение энерготехнологического обследования установки и предоставление технических предложений | S.39-06-04 |  | С-400 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | Проведение энерготехнологического обследования установки и предоставление технических предложений | S.83-03-06-03 |  | С-500 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
2.35 | [10 empty] | 0 | 0
65 | [10 empty] | 0 | 0
66 | [10 empty] | 0 | 0
67 | [10 empty] | 0 | 0
68 | [10 empty] | 0 | 0
69 | [10 empty] | 0 | 0
70 | [10 empty] | 0 | 0
71 | [10 empty] | 0 | 0
72 | [10 empty] | 0 | 0
73 | [10 empty] | 0 | 0
74 | [10 empty] | 0 | 0
75 | [10 empty] | 0 | 0
76 | [10 empty] | 0 | 0
77 | [10 empty] | 0 | 0
78 | [10 empty] | 0 | 0
79 | [10 empty] | 0 | 0
80 | [10 empty] | 0 | 0
81 | [10 empty] | 0 | 0
82 | [10 empty] | 0 | 0
83 | [10 empty] | 0 | 0
84 | [10 empty] | 0 | 0
85 | [10 empty] | 0 | 0
86 | [10 empty] | 0 | 0
87 | [10 empty] | 0 | 0
88 | [10 empty] | 0 | 0
89 | [10 empty] | 0 | 0
90 | [10 empty] | 0 | 0
91 | [10 empty] | 0 | 0
92 | [10 empty] | 0 | 0
93 | [10 empty] | 0 | 0
94 | [10 empty] | 0 | 0
95 | [10 empty] | 0 | 0
96 | [10 empty] | 0 | 0
6 |  |  |  | Согласование окончательных технических предложений с Заказчиком | S.83-03-06-03 |  | С-100, С-200, С-300, С-400, С-500 КМ-2 | КМ-1183 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
1) Начало работ по всем этапам - дата подписания настоящего Договора.
2) Окончанее работ по всем этапам не позднее 15.12.2017
Подрядчик | [9 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [9 empty] | _____________________ А.А. Никитин