## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов № 12,15
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Цех №12 Замена пучков т/о Т-1,2 на участке ОЛН по ведомости работ |  | №1-12
Замена фильтрующих устройств на приемах насосов в насосных тит.262, 250/104 по проекту 18669
2 | 18669-262,250/104-ТМ, л1-7, ТМ.СО л.1-5 | Монтажная часть ТМ | 08:01695
3 | 18669-262,250/104-ТИ, ВР л.1 | Теплоизоляция ТИ | 01:03189
Итого по проекту 18669:
Замена датчиков загазованности на установке нефтешлама по проекту 21-1050/1
4 | 21-1050/1-АТХ, л.1, л,2 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:55, 14:56
Итого по проекту 21-1050/1:
Замена пневмоприводных задвижек З-1, З-2 в насосной станции тит.251/25 участка МО (ПЗ-300-1,6) по проекту 21-1050/2-251/25
5 | 21-1050/2-251/25-ТХ | Технологический трубопровод ТХ | 14:66, 14:67
6 | 21-1050/2-251/25-АТХ. С1 л.1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:68
7 | 21-1050/2-251/25-АТХ л. 4,5 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов | 14:69
Итого по проекту 21-1050/2-251/25:
Замена датчиков давления (4 шт.), датчиков перепада давления (4 шт.) на очистных сооружениях по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200
8 | 21-1050/12-250/200, 251/200-КМ | Строительные работы КМ | 14:80
9 | 21-1050/12-250/200, 251/200-ТХ-1,2, 21-1050/12-250/200,251/200-ТХ. С 1-2 | Технологический трубопровод. Монтаж, демонтаж | 14:70, 14:71
10 | 21-1050/12-250/200, 251/200-АТХ л. 1-7,8 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:83, 14:84
Итого по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200:
Замена прибора уровня раздела фаз емкости Е-1 на узле обезвоживания участка ОЛН цеха № 12 по проекту 21-1050/13
11 | 21-1050/13-ТХ. С1-2 | Технологический трубопровод. Демонтаж | 14:96
12 | 21-1050/13-АТХ л. 1-3,4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:92, 14:93
Итого по проекту 21-1050/13:
Замена сигнализаторов ДВК (4 шт) на тит. 612 цеха № 15 по проекту 21-1050/3
13 | 21-1050/3-612-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:33
Итого по проекту 21-1050/3:
ВСЕГО
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов № 12,15 | [6 empty] | (Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Июль 2016г | Август 2016 г | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | Ноябрь 2016 г | 1-15 декабря 2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Цех №12 Замена пучков т/о Т-1,2 на участке ОЛН по ведомости работ
Замена фильтрующих устройств на приемах насосов в насосных тит.262, 250/104 по проекту 18669
2 | 18669-262,250/104-ТМ, л1-7, ТМ.СО л.1-5 | Монтажная часть ТМ
3 | 18669-262,250/104-ТИ, ВР л.1 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18669:
Замена датчиков загазованности на установке нефтешлама по проекту 21-1050/1
4 | 21-1050/1-АТХ, л.1, л,2 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/1:
Замена пневмоприводных задвижек З-1, З-2 в насосной станции тит.251/25 участка МО (ПЗ-300-1,6) по проекту 21-1050/2-251/25
5 | 21-1050/2-251/25-ТХ | Технологический трубопровод ТХ
6 | 21-1050/2-251/25-АТХ. С1 л.1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
7 | 21-1050/2-251/25-АТХ л. 4,5 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов
Итого по проекту 21-1050/2-251/25:
Замена датчиков давления (4 шт.), датчиков перепада давления (4 шт.) на очистных сооружениях по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200
8 | 21-1050/12-250/200, 251/200-КМ | Строительные работы КМ
9 | 21-1050/12-250/200, 251/200-ТХ-1,2, 21-1050/12-250/200,251/200-ТХ. С 1-2 | Технологический трубопровод. Монтаж, демонтаж
10 | 21-1050/12-250/200, 251/200-АТХ л. 1-7,8 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200:
Замена прибора уровня раздела фаз емкости Е-1 на узле обезвоживания участка ОЛН цеха № 12 по проекту 21-1050/13
11 | 21-1050/13-ТХ. С1-2 | Технологический трубопровод. Демонтаж
12 | 21-1050/13-АТХ л. 1-3,4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/13:
Замена сигнализаторов ДВК (4 шт) на тит. 612 цеха № 15 по проекту 21-1050/3
13 | 21-1050/3-612-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/3:
ВСЕГО
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________

## граф.авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Цех №12 Замена пучков т/о Т-1,2 на участке ОЛН по ведомости работ
Замена фильтрующих устройств на приемах насосов в насосных тит.262, 250/104 по проекту 18669
2 | 18669-262,250/104-ТМ, л1-7, ТМ.СО л.1-5 | Монтажная часть ТМ
3 | 18669-262,250/104-ТИ, ВР л.1 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту 18669:
Замена датчиков загазованности на установке нефтешлама по проекту 21-1050/1
4 | 21-1050/1-АТХ, л.1, л,2 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/1:
Замена пневмоприводных задвижек З-1, З-2 в насосной станции тит.251/25 участка МО (ПЗ-300-1,6) по проекту 21-1050/2-251/25
5 | 21-1050/2-251/25-ТХ | Технологический трубопровод ТХ
6 | 21-1050/2-251/25-АТХ. С1 л.1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
7 | 21-1050/2-251/25-АТХ л. 4,5 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов
Итого по проекту 21-1050/2-251/25:
Замена датчиков давления (4 шт.), датчиков перепада давления (4 шт.) на очистных сооружениях по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200
8 | 21-1050/12-250/200, 251/200-КМ | Строительные работы КМ
9 | 21-1050/12-250/200, 251/200-ТХ-1,2, 21-1050/12-250/200,251/200-ТХ. С 1-2 | Технологический трубопровод. Монтаж, демонтаж
10 | 21-1050/12-250/200, 251/200-АТХ л. 1-7,8 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/12-250/200, 251/200:
Замена прибора уровня раздела фаз емкости Е-1 на узле обезвоживания участка ОЛН цеха № 12 по проекту 21-1050/13
11 | 21-1050/13-ТХ. С1-2 | Технологический трубопровод. Демонтаж
12 | 21-1050/13-АТХ л. 1-3,4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/13:
Замена сигнализаторов ДВК (4 шт) на тит. 612 цеха № 15 по проекту 21-1050/3
13 | 21-1050/3-612-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/3:
ВСЕГО, руб.с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению цехов № 12,15
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Цех №12 Замена пучков т/о Т-1,2 на участке ОЛН по ведомости работ
#REF! | #REF! | #REF!
1 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________