#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнение комплекса работ по оснащению установок АВТ-3, АВТ-4 ОАО «Славнефть-ЯНОС» компьютерными  тренажерами

| № и наименование этапа | Сроки выполнения работ |  | Стоимость этапа, подэтапа (без НДС), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
|  | АВТ-3 | АВТ-4 | АВТ-3 | АВТ-4 |
| 1-й этап 1.1. Сбор исходных данных по установке 1.2. Разработка и согласование с Заказчиком функциональной спецификации. | октябрь 2016г. | февраль 2017г. |  |  |
| 2-й этап 2.1. Разработка имитатора РСУ Заказчика, включая локальные РСУ по компрессорному оборудованию. 2.2. Разработка программного обеспечения тренажерного комплекса для установки | октябрь 2016г. | март 2017г. |  |  |
| 3-й этап 3.1. Поставка КТК. 3.2. Монтаж и наладка на площадке Заказчика. 3.3. Приемо-сдаточные работы. 3.4. Устранение замечаний Заказчика. 3.5. Обучение представителей Заказчика. | ноябрь 2016г. | апрель 2017г. |  |  |
| 4-й этап 4.1. Внесение изменения в ПО КТК по результатам пуска и опробования тренажера | декабрь 2016г. | июнь 2017г. |  |  |