## Календарный план
|  |  |  | КЗП-Т24 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т24
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1.1 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-08-01 | Замена РУ-0,4кВ операторной ТП-329 | ЛГ-35/11 | 3-3151 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  |  |  | S.53-01-04-04 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ. ТП-542 | АВТ-4 | 1-2956 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0
1.3 | 2016-06-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-07-12 | Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор | Водозабор | 17-513 | 2017-02-15 | 0 | 0 | 0
1.4 | 2017-03-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | R.06-09-09 | Замена силовых трансформаторов КМ-2 1600 кВА - 2 шт. в ТП-193 КМ-2 | КМ-2 | КМ-1128 | 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | R.06-09-10 | Замена силовых трансформаторов КМ-2 1600 кВА - 2 шт. в ТП-192 КМ-2 | КМ-2 | КМ-1127 | 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 2017-04-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-06-03-01 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-545. УОСГ | ТП-545 | 5-2519 | 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  |  |  | S.53-03-09 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ Топливное кольцо ТП-719 | ТП-719 | 3-3175 | 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 2017-06-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 |  | S.53-05-09-02 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-134. ЦВК-1 | ТП-134 | 17-526 | 2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 2017-08-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.12-23 | Замена оборудования ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | 2018-01-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | R.17-07-13 | Замена трансформатора Т-1 ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | R.17-07-14 | Замена трансформатора Т-2 ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-08-01 | Замена РУ-0,4кВ операторной ТП-329 | ЛГ-35/11 | 3-3151 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0
2.2 |  |  |  |  | S.53-01-04-04 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ. ТП-542 | АВТ-4 | 1-2956 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0
2.3 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-07-12 | Замена оборудования 35 кВ ГПП-Водозабор | Водозабор | 17-513 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
2.4 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | R.06-09-09 | Замена силовых трансформаторов КМ-2 1600 кВА - 2 шт. в ТП-193 КМ-2 | КМ-2 | КМ-1128 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-06-03-01 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-545. УОСГ | ТП-545 | 5-2519 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  |  |  | S.53-03-09 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ Топливное кольцо ТП-719 | ТП-719 | 3-3175 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 2018-07-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.06-09-10 | Замена силовых трансформаторов КМ-2 1600 кВА - 2 шт. в ТП-192 КМ-2 | КМ-2 | КМ-1127 | 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 2018-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-05-09-02 | Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-134. ЦВК-1 | ТП-134 | 17-526 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 2019-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.12-23 | Замена оборудования ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  |  |  | R.17-07-14 | Замена трансформатора Т-2 ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 2020-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | R.17-07-13 | Замена трансформатора Т-1 ГПП-2 | ГПП-2 | 17-530 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) начало работ по этапам 1.1-1.11 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 2.1-2.11 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 2.1-2.11 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 2) даты окончания работ по этапам 1.1-1.11 учитывают выполнение всех указанных
в задании на проектирование работ, включая предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр РТН; 3) срок выдачи ПСД по этапам 1.1, 1.2 -
не позднее 30.11.2016
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин