## Д.Ц. Лот №2
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Битумная, ЭЛОУ-АТ, ВТ-6, АВТ-3»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Сокращение безвозвратных потерь
1.1. Вынос на поверхность подземного трубопровода линия №545 мазут в цех 13 (ЭЛОУ-АТ-4) по проекту 18767
1 | 18767-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 08:01897
2 | 18767-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 08:01898
3 | 18767-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 08:01899
4 | 18767-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 08:01900
5 | 18767-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 | 03:02682
6 | 18767-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 02:05276
7 | 18767-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3 | 03:02681
8 | 18767-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4 | 03:02680
9 | 18767-ТИ4(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ4(ЭОТ) | 02:05275
10 | 18767-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02677
11 | 18767-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02678
12 | 18767-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 03:02679
13 | 18767-КМ4 | Конструкции металлические КМ4 | 07:01355
14 | 18767-ЭОК | Электрообгрев приборов КИПиА ЭОК | 06:02995
15 | 18767-ТИЭОК | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИ(ЭОК) | 05:00114
16 | 18767-ГП | Благоустройство | 08:01818
17 | 18767-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ | 06:02994
18 | 18767-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ) | 03:02692
19 | 18767-КЖ | Конструкции железобетонные | 05:00120
20 | 18767-ЭЗ | Заземление | 03:02636
21 | 18767-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:02992
22 | 18767-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 06:02996
Итого по 18767
1.2. Внедрение схемы испарения бутана на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту 18666
23 | 18666-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00119
24 | 18666-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01896
25 | 18666-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 06:02997
26 | 18666-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 06:02998
27 | 18666-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00096
28 | 18666-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01893
29 | 18666-ТИА | Теплоизоляция аппаратов ТИА | 08:01895
30 | 18666-АММ | Механизация работ АММ | 01:03267
31 | 18666-НВК | Водопровод и канализация НВК | 05:00092
32 | 18666-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 09:02881
33 | 18666-ЭН | Наружное освещение ЭН | 09:02882
Итого по 18666
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Сокращение безвозвратных потерь"
Экологическая безопасность
2.1. Изменение схемы откачки кислой воды с блока висбрекинга на БРССС (монтаж нового трубопровода большего диаметра) по проекту 18805
1 | 18805-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 05:00134
2 | 18805-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 08:01861
3 | 18805-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 08:01948
4 | 18805-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 08:01956
5 | 18805-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5 | 01:03278
6 | 18805-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6 | 08:01961
7 | 18805-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7 | 08:01819
8 | 18805-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 | 05:00061
9 | 18805-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 05:00062
10 | 18805-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3 | 08:01976
11 | 18805-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4 | 01:03295
12 | 18805-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5 | 01:03296
13 | 18805-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6 | 01:03297
14 | 18805-ТИ7 | Теплоизоляция ТИ7 | 05:00148
15 | 18805-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 01:03305
16 | 18805-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00144
17 | 18805-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ | 06:03074
18 | 18805-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ) | 03:02721
19 | 18805-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 09:02965
20 | 18805-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02966
Итого по 18805
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Экологическая безопасность"
Итого:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению Цеха№1. Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Битумная, ЭЛОУ-АТ, ВТ-6, АВТ-3»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2017г. | апрель 2017г. | май 2017г. | июнь 2017г | июль 2017г. | август 2017г. | сентябрь 2017г. | октябрь 2017г. | ноябрь 2017г. | декабрь 2017г. | январь 2018г. | февраль 2018г. | март 2018г. | апрель 2018г. | май 2018г. | 1-5 июня 2018г.
Сокращение безвозвратных потерь
1.1. Вынос на поверхность подземного трубопровода линия №545 мазут в цех 13 (ЭЛОУ-АТ-4) по проекту 18767
1 | 18767-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18767-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 18767-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 18767-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
5 | 18767-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
6 | 18767-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
7 | 18767-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
8 | 18767-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4
9 | 18767-ТИ4(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ4(ЭОТ)
10 | 18767-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
11 | 18767-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
12 | 18767-КМ3 | Конструкции металлические КМ3
13 | 18767-КМ4 | Конструкции металлические КМ4
14 | 18767-ЭОК | Электрообгрев приборов КИПиА ЭОК
15 | 18767-ТИЭОК | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИ(ЭОК)
16 | 18767-ГП | Благоустройство
17 | 18767-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ
18 | 18767-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ)
19 | 18767-КЖ | Конструкции железобетонные
20 | 18767-ЭЗ | Заземление
21 | 18767-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
22 | 18767-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по 18767
1.2. Внедрение схемы испарения бутана на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту 18666
23 | 18666-КМ | Конструкции металлические КМ
24 | 18666-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
25 | 18666-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
26 | 18666-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
27 | 18666-ТМ | Монтажная часть
28 | 18666-ТИ | Теплоизоляция ТИ
29 | 18666-АММ | Механизация работ
30 | 18666-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
31 | 18666-НВК | Водопровод и канализация
32 | 18666-ЭЗ | Заземление
33 | 18666-ЭН | Наружное освещение
Итого по 18666
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Сокращение безвозвратных потерь"
Экологическая безопасность
2.1. Изменение схемы откачки кислой воды с блока висбрекинга на БРССС (монтаж нового трубопровода большего диаметра) по проекту 18805
1 | 18805-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18805-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 18805-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 18805-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
5 | 18805-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5
6 | 18805-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6
7 | 18805-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7
8 | 18805-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
9 | 18805-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
10 | 18805-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
11 | 18805-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4
12 | 18805-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5
13 | 18805-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6
14 | 18805-ТИ7 | Теплоизоляция ТИ7
15 | 18805-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
16 | 18805-КМ | Конструкции металлические КМ
17 | 18805-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ
18 | 18805-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ)
19 | 18805-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
20 | 18805-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по 18805
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Экологическая безопасность"
Всего, т.р. Без НДС
| Заказчик | [13 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________

## граф.Авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЛОТ2
Комплекс работ по техническому перевооружению Цеха№1. Лот №2 «Комплекс работ по техническому перевооружению установок Битумная, ЭЛОУ-АТ, ВТ-6, АВТ-3»
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г | ___2017 г
Сокращение безвозвратных потерь
1.1. Вынос на поверхность подземного трубопровода линия №545 мазут в цех 13 (ЭЛОУ-АТ-4) по проекту 18767
1 | 18767-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18767-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 18767-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 18767-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
5 | 18767-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
6 | 18767-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
7 | 18767-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
8 | 18767-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4
9 | 18767-ТИ4(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ4(ЭОТ)
10 | 18767-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
11 | 18767-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
12 | 18767-КМ3 | Конструкции металлические КМ3
13 | 18767-КМ4 | Конструкции металлические КМ4
14 | 18767-ЭОК | Электрообгрев приборов КИПиА ЭОК
15 | 18767-ТИЭОК | Теплоизоляция электрообогрева приборов КИП ТИ(ЭОК)
16 | 18767-ГП | Благоустройство
17 | 18767-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ
18 | 18767-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ)
19 | 18767-КЖ | Конструкции железобетонные
20 | 18767-ЭЗ | Заземление
21 | 18767-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
22 | 18767-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по 18767
1.2. Внедрение схемы испарения бутана на установке ЭЛОУ-АТ-4 по проекту 18666
23 | 18666-КМ | Конструкции металлические КМ
24 | 18666-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
25 | 18666-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
26 | 18666-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
27 | 18666-ТМ | Монтажная часть
28 | 18666-ТИ | Теплоизоляция ТИ
29 | 18666-АММ | Механизация работ
30 | 18666-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
31 | 18666-НВК | Водопровод и канализация
32 | 18666-ЭЗ | Заземление
33 | 18666-ЭН | Наружное освещение
Итого по 18666
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Сокращение безвозвратных потерь"
Экологическая безопасность
2.1. Изменение схемы откачки кислой воды с блока висбрекинга на БРССС (монтаж нового трубопровода большего диаметра) по проекту 18805
1 | 18805-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18805-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 18805-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 18805-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
5 | 18805-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5
6 | 18805-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6
7 | 18805-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7
8 | 18805-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
9 | 18805-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
10 | 18805-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
11 | 18805-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4
12 | 18805-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5
13 | 18805-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6
14 | 18805-ТИ7 | Теплоизоляция ТИ7
15 | 18805-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
16 | 18805-КМ | Конструкции металлические КМ
17 | 18805-ЭОТ | Электрообгрев трубопроводов ЭОТ
18 | 18805-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция электрообогрева трубопроводов ТИ(ЭОТ)
19 | 18805-АТХ | Часть КИПиА - АТХ
20 | 18805-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по 18805
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ "Экологическая безопасность"
ВСЕГО С НДС, РУБ.
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________