## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по замене системы управления и средств автоматизации установки ВТ-6 цеха №1
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена приборов КИП по проектам 18500 и ПХП-2С/11-12-103
1 | 18500-103-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05130
2 | 18500-103 - ЭОК л. 1-6; ЭОК.СО л. 1-7 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК | 06:02834
3 | 18500-103 - АТХ л. 1-39; АТХ.СО. л. 1-9 | Часть АТХ КИПиА | 06:02848
4 | ПХП-2С/11-12-103 - АПТ -001 с изм. 1, 2 л. 1-12 | Замена автоматики и средств пожаротушения АПТ | 06:02146
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  | ________________

## График
Приложение № 2 к договору Генподряда №_______________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по замене системы управления и средств автоматизации установки ВТ-6 цеха №1
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | Март 2016 г. | 01-05 апреля 2016 г. | 06-15 апреля 2016 г. | 16-30 апреля 2016 г. | Май 2016 г. | Июнь 2016 г. | 01-05 июля 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена приборов КИП по проектам 18500 и ПХП-2С/11-12-103
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
3 | Часть АТХ КИПиА
4 | Замена автоматики и средств пожаротушения АПТ
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график авансов-при необходимост
Приложение №5 к договору Генподряда №__________________________________
График погашения авансовых платежей
Комплекс работ по замене системы управления и средств автоматизации установки ВТ-6 цеха №1
№ п/п | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | Погашение аванса, в %
|  |  |  | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
3 | Часть АТХ КИПиА
4 | Замена автоматики и средств пожаротушения АПТ
Всего руб. С НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ______________А. А. Никитин | ___________________