## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Монтаж схемы подачи инертного газа (ТСП)»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
1 | 2 |  | 3 | 5
1 | Монтаж трубопроводов 18328-ТМ1 | 08:01057
2 | Монтаж трубопроводов 18328-ТМ2 | 08:01054
3 | Теплоизоляция 18328-ТИ1 | 08:01058
4 | Теплоизоляция 18328-ТИ2 | 02:04555
5 | Часть КИПиА 18328-АТХ | 06:02278
6 | Монтаж трубопроводов 17518-90-18-ТМ изм.14 к 18328 | 02:04527
7 | Теплоизоляция 17518-90-18-ТИ изм.13 к 18328 | 02:04591
8 | Монтаж трубопроводов 17517-90-17-ТМ изм.19 к 18328 | 08:01150
9 | Теплоизоляция 17517-90-17-ТИ изм.11 к 18328 | 01:02835
10 | Конструкции металлические 17517-90-17-КМ2 изм.5 к 18328 | 08:01174
Итого:
НДС 18%
Всего с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Гепнодрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## график
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Монтаж схемы подачи инертного газа (ТСП)»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 1-31 Октября 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-20 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Монтаж трубопроводов 18328-ТМ1
2 | Монтаж трубопроводов 18328-ТМ2
3 | Теплоизоляция 18328-ТИ1
4 | Теплоизоляция 18328-ТИ2
5 | Часть КИПиА 18328-АТХ
6 | Монтаж трубопроводов 17518-90-18-ТМ изм.14 к 18328
7 | Теплоизоляция 17518-90-18-ТИ изм.13 к 18328
8 | Монтаж трубопроводов 17517-90-17-ТМ изм.19 к 18328
9 | Теплоизоляция 17517-90-17-ТИ изм.11 к 18328
10 | Конструкции металлические 17517-90-17-КМ2 изм.5 к 18328
ВСЕГО
ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________