## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## Протокол Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к Договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Лот №1 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на основной заводской промплощадке»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
Замена противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль а/дорог 4-4 и 8-8 18332
1 | Наружный водопровод и канализация 18332-НВК | 08:01059
Итого по Замене противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль автодорог 4-4 и 8-8:
Замена противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12,13 вдоль а/дороги 2-2 18229
1 | Наружный водопровод и канализация 18229-НВК | 02:04594
Итого по замене противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12, 13 вдоль а/дороги 2-2:
Модернизация противопожарного водопровода 1 зоны основной промплощадки 18230
1 | Конструкции железобетонные 18230- КЖ | 08:01084
2 | Наружный водопровод и канализация 18230-НВК | 08:01085
Итого по Модернизации водопровода 1 зоны основной промплощадки:
Модернизация противопожарного водопровода 2-й зоны на внеплощадке от завода до цеха №12 18232
1 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК | 08:01180
2 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК1 | 07:01094
Итого по Модернизации противопожарного водопровода 2й зоны на внеплощадке от завода до цеха №12:
Усовершеенствование системы закачки (откачки) пенообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех №5 18499
1 | Архитектурно-строительная часть 18499-АС | 08:01157
2 | Электромеханическая часть 18499-ЭМ | 06:02353
3 | Отопление и вентиляция 18499- ОВ | 02:04633
Итого по усовершенствованию систем закачки (откачки) пенообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех№5
Итого без НДС
НДС 18%
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## Протокол Д.Ц. Лот №2
Приложение №1 к Договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Лот №2 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на территории ТСБ»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
Комплекс установки герметичного налива нефтепродуктов в ж/д цистерны в цехе №13 (МЦК)
Модернизация основного противопожарного водопровода 18042
1 | Конструкции железобетонные 18042- ТСБ-КЖ | 08:00979
2 | Наружный водопровод и канализация 18042-ТСБ-НВК | 08:00962
Итого по Модернизации основного противопожарного водопровода:
Итого без НДС
НДС 18%
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## График работ Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
Приложение №2 к Договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Лот №1 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на основной заводской промплощадке»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 25 -31 августа 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1 - 25 декабря 2014 г | Июль 2015 г
Замена противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль а/дорог 4-4 и 8-8 18332
1 | Наружный водопровод и канализация 18332-НВК
Итого по Замене противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль автодорог 4-4 и 8-8:
Замена противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12,13 вдоль а/дороги 2-2 18229
1 | Наружный водопровод и канализация 18229-НВК
Итого по замене противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12, 13 вдоль а/дороги 2-2:
Модернизация противопожарного водопровода 1 зоны основной промплощадки 18230
1 | Наружный водопровод и канализация 18230-НВК
2 | Конструкции железобетонные 18230- КЖ
Итого по Модернизации водопровода 1 зоны основной промплощадки:
Модернизация противопожарного водопровода 2-й зоны на внеплощадке от завода до цеха №12 18232 |  |  |  | от завода до цеха 12 18232
1 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК
2 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК1
Итого по Модернизации противопожарног водопровода 2й зоны на внеплощадке от завода до цеха 12:
Усовершенствование системы закачки (откачки) пеноообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех №5 18499
1 | Архитектурно-строительная часть 18499-АС
2 | Электромеханическая часть 18499-ЭМ
3 | Отопление и вентиляция 18499- ОВ
Итого по усовершенствованию систем закачки (откачки) пенообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех№5
Всего без НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График работ Лот №2
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
Приложение №2 к Договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Лот №2 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на территории ТСБ»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 25 - 31 августа 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1 - 25 декабря 2014 г | Июль 2015 г
Комплекс установки герметичного налива нефтепродуктов в ж/д цистерны в цехе №13 (МЦК)
Модернизация основного противопожарного водопровода 18042
1 | Конструкции железобетонные 18042- ТСБ-КЖ
2 | Наружный водопровод и канализация 18042-ТСБ-НВК
Итого по Модернизации основного противопожарного водопровода:
Всего без НДС:
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График аванс Лот №1
Приложение №3 к Договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Лот №1 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на основной заводской промплощадке»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____...... г
Замена противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль а/дорог 4-4 и 8-8 18332
1 | Наружный водопровод и канализация 18332-НВК
Итого по Замене противопожарного водопровода высокого давления на планшетах 2, 3, 4 вдоль автодорог 4-4 и 8-8:
Замена противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12,13 вдоль а/дороги 2-2 18229
1 | Наружный водопровод и канализация 18229-НВК
Итого по замене противопожарного водопровода 1 зоны на планшетах 12, 13 вдоль а/дороги 2-2:
Модернизация противопожарного водопровода 1 зоны основной промплощадки 18230
1 | Конструкции железобетонные 18230- КЖ
2 | Наружный водопровод и канализация 18230-НВК
Итого по Модернизации водопровода 1 зоны основной промплощадки:
Модернизация противопожарного водопровода 2-й зоны на внеплощадке от завода до цеха №12 18232
1 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК
2 | Наружный водопровод и канализация 18232-НВК1
Итого по Модернизации противопожарного водопровода 2й зоны на внеплощадке от завода до цеха №12:
Усовершеенствование системы закачки (откачки) пенообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех №5 18499
1 | Архитектурно-строительная часть 18499-АС
2 | Электромеханическая часть 18499-ЭМ
3 | Отопление и вентиляция 18499- ОВ
Итого по усовершенствованию систем закачки (откачки) пенообразователя на складе пенообразователя тит.122/6 цех№5
Всего с НДС
ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## График аванс Лот №2
Приложение №3 к Договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Лот №2 «Комплекс работ по монтажу противопожарных водопроводов на территории ТСБ»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____...... г
Комплекс установки герметичного налива нефтепродуктов в ж/д цистерны в цехе №13 (МЦК)
Модернизация основного противопожарного водопровода 18042
1 | Конструкции железобетонные 18042- ТСБ-КЖ
2 | Наружный водопровод и канализация 18042-ТСБ-НВК
Итого по Модернизации основного противопожарного водопровода:
Всего с НДС
ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин