## Лист1
Приложение № 2
к Договору № ____________
от "_____"__________2015 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по выполнению проектных работ по Техническому заданию № 1-2960 «Разработка основных технических решений реконструкции установок ВТ-3, ВТ-6» на ОАО «Славнефть-ЯНОС»
№ этапа | Наименование работы, этапа | SPP элемент | Дата окончания работ |  | Размер платежа
|  |  |  | в % от общей стоимости | сумма без НДС 18% | НДС, 18% | сумма с НДС
1 | Проведение стартового совещания по реконструкции установки ВТ-3 с рассмотрением технологической схемы | S.G1 | Не позднее 30 дней с момента начала работ | 20% |  |  |  | 0
2 | Разработка основных технических решений реконструкции установки ВТ-3 | S.G1 | 2015-11-15 | 80%
| ИТОГО по установке ВТ-3: |  |  | 100%
3 | Проведение стартового совещания по реконструкции установки ВТ-6 с рассмотрением технологической схемы | S.G1 | Не позднее 30 дней с момента начала работ | 20% |  |  |  | 0
4 | Разработка основных технических решений реконструкции установки ВТ-6 | S.G1 | 2015-11-15 | 80%
| ИТОГО по установке ВТ-6: |  |  | 100%
Всего по договору:
Примечания: 1. Начало работ по всем этапам - дата подписания настоящего договора.
Исполнитель: |  |  |  |  | Заказчик:
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
________________________ |  |  |  |  | Генеральный директор
________________________ |  |  |  |  | __________________А.А. Никитин
М.П. |  |  |  |  | М.П.