Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил» в соответствии с выдаваемой Заказчиком документацией: Техническое задание № 4-541 «Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов насосов в отдельную ёмкость», Заказная документация на оборудование 21/452к-26 ЕД-2.00.00.000, 21/452к-26-ТХ.ОЛ-НП-2 и приборы КИП 21/452к-26АТХ, технологическая схема 21-452к-26-ТХ, РКД на емкость ЕД-2, а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком в рамках выполнения заключаемого договора.

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем закупки (в соответствии с видами работ, указанными в Протоколе согласования договорной цены - Приложение №1 к проекту договора генподряда), в том числе:

- Разработка рабочей проектной документации на «Схему удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость» установки Л-24/6 по техническому заданию 4-541 с заказной документацией и схемой 21-452к-26-ТХ, согласование проектной документации с Заказчиком. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций. Выполнение экспертизы промышленной безопасности рабочей документации с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора.

- Установка Л-24/6. Выполнение комплекса работ по устройству приямка и монтажу в него заглубленной Емкости ЕД-2 с монтируемым на нее Насосом НП-2 (полупогружным центробежным) с монтажом приборов КИП и монтажом секущей арматуры (с ответными фланцами) на обвязке емкости, включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»), антикоррозийной защитой оборудования, металлоконструкций и трубопроводов в зоне монтажа в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и в соответствии с рабочей проектной документацией разработанной Генподрядчиком; Предоставляемые заказчиком документы: Рабочая конструкторская документация на емкость ЕД-2 , Технологическая схема 21-452к-26-ТХ, Ведомость объемов работ по устройству приямка №10-2017.

- Проведение авторского надзора с внесением изменений в рабочую документацию по ТЗ №4-541.

Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по проектированию с проведением экспертизы промышленной безопасности проекта и авторскому надзору, изготовлению и поставке оборудования, материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выдаваемой заказчиком документации (согласно п.1.1 Договора генподряда).

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4 «Основные требования к Контрагенту».

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ, указанных в Приложении №1 к Договору генподряда;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений № 3,4 к Договору генподряда) до их полного завершения. Оценка влияния регламентов на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламентов определения стоимости СМР и ПНР» (по форме Приложения № 9.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме Приложения № 9.2 к настоящему ПДО);

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа Претенденту).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Общество оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.

В объем закупки не включены:

- работы по монтажу трубопроводов и металлоконструкций вне зоны монтажа Емкости ЕД-2, подключение к сети электропитания и подключение к системе управления приборов КИП, вновь выпускаемые изменения и дополнения по выдаваемой на тендер документации, а также по дополнительно выпускаемой Генподрядчиком по требованию Заказчика проектно-технической документации по «Комплексу работ по монтажу схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов насосов в отдельную ёмкость установки Л-24/6», а также пусконаладочные работы;

- работы и мероприятия по разрабатываемому Генподрядчиком ППР (согласованному с Заказчиком).

Данные работы будут являться опционом и могут быть, по решению Заказчика, оформлены с Контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Объемы, виды, сроки выполнения работ, не учтенных в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда) и в выдаваемой Заказчиком на тендер документации, по дополнительно выпускаемой по требованию Заказчика проектно-технической документации по «Комплексу работ по приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил», а также пусконаладочные работы, могут быть оформлены с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда.

После разработки проектно-технической документации, победитель закупки вносит изменения в Приложение №1 к договору в части указания физических объемов работ, изделий и материалов, а также детализации комплекса работ на укрупненные виды работ. После согласования с Заказчиком, будет оформлено изменение к Договору генподряда в пределах твердой договорной цены работ, заявленной победителем в составе оферты, для составления актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы КС-3.

Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными Контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме Приложений №3 и 4 к Договору) до их полного завершения.

Стоимость и сроки выполнения пусконаладочных работ, будут оговорены в дополнительных соглашениях к Договору генподряда, с условием соблюдения сроков окончания всего комплекса работ.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на установке Л-24/6 цеха № 4.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

- Проектирование (разработка рабочей проектной документации) с учетом согласований документации с Заказчиком. Выполнение комплекса работ, сопровождающих процесс проектирования: сбор исходных данных, проведение инженерных изысканий, обследование строительных конструкций, экспертиза промышленной безопасности проектной документации с занесением в реестр Ростехнадзора:

Начало работ – с даты подписания договора, Окончание (по «Схеме удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость» установки Л-24/6 по техническому заданию 4-541) – 01 Июня 2017 г.

- Выполнение работ по монтажу «Схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость», включая закупку с доставкой на строительную площадку ОАО «Славнефть-ЯНОС» всех необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования (с учетом требований ОАО «Славнефть-ЯНОС»), антикоррозийной защитой металлоконструкций и трубопроводов в соответствии с Технологической картой, принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС» и теплоизоляцией:

Начало работ – с 01 Июня 2017 г., Окончание работ – 15 ноября 2017 г.

Возможно досрочное начало работ по согласованию с Заказчиком.

- Проведение авторского надзора:

Начало – через 30 дней после даты заключения Договора, Окончание работ – 15 ноября 2017 г.

Окончание всего комплекса работ по объекту, с учетом опциона – до 30.12.2017 г.

Возможно досрочное завершение отдельных видов работ, вошедших в объем закупки, что должно быть отражено претендентом в Графике производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору), предоставляемом в составе оферты.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного Претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного Претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены Контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 5 к Договору генподряда. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

По решению Заказчика, при возникновении необходимости, по работам в рамках опциона Генподрядчику могут быть перечислены авансовые платежи на приобретение материалов и оборудования. Условия, размеры и сроки предоставления и погашения авансовых платежей, в случае их предоставления, будут указаны в Дополнительных соглашениях к Договору генподряда.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Техническое задание №4-541 «Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов насосов в отдельную ёмкость», Заказная документация на оборудование 21/452к-26 ЕД-2.00.00.000, 21/452к-26-ТХ.ОЛ-НП-2 и приборы КИП 21/452к-26АТХ, технологическая схема 21-452к-26-ТХ, ведомость объемов 10-2017.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/proekty_i_vor_37_ks_636232701884162115.7z

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком документацией: ТЗ 4-541 «Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов насосов в отдельную ёмкость», Заказная документация на оборудование 21/452к-26 ТП ЕД-2.00.00.000, 21/452к-26-ТХ.ОЛ-НП-2 и приборы КИП 21/452к-26АТХ, технологическая схема 21-452к-26-ТХ, а также на основании проектно-технической документации, разработанной Генподрядчиком и согласованной с Заказчиком и Разработчиком заказной документации, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на работы по антикоррозионному покрытию – 10 лет, на работы по асфальтовому и бетонному покрытию – 5 лет, на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь Декларации и сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, ТР ТС 012/2011, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда. Вся документация должна быть на русском языке.

На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство.

При выполнении врезок в сосуды, работающие под давлением, Генподрядчик предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство.

Применение, в случае необходимости, импортных машин и механизмов должно быть оформлено Контрагентом по методике ПАО «Роснефть» («Временный порядок обоснования затрат при эксплуатации ИММ»).

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) не менее 2 профильных специалистов для разработки каждого из разделов проекта, предусмотренного Заданием на проектирование. | Справка о наличии кадровых ресурсов с указанием областей аттестации по промышленной безопасности, занимаемых должностей, а также выполняемых разделов проекта (по форме № 8). | Наличие/ Отсутствие | Наличие не менее 2-х специалистов на каждый раздел документации |
| 2 | Наличие в штате организации (или суб. подрядной организации) главного специалиста (ГИП, менеджер проекта) для выполнения работ по предмету закупки с опытом работы по аналогичным проектам не менее 3 лет. | Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договорах за последние 3 года (по форме № 9) за подписью руководителя организации | Наличие/ Отсутствие | Наличие не менее 1 человека с опытом работы по аналогичным проектам не менее 3 лет |
| 3 | Наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика не менее 3-х лет на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть» | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации (по форме № 7) | Год | Не менее 3 |
| 4 | Наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах. Основные рабочие: Строители - не менее 5 чел. Монтажники – не менее 12 чел. Электрогазосварщики – не менее 10 чел. ИТР: Специалист по охране труда – 1 чел. | Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих и указанием информации об аттестации в области промышленной безопасности и др. допусках за подписью руководителя и заверенная печатью организации. | Наличие/ Отсутствие | Наличие: Строители - не менее 5 чел. Монтажники – не менее 12 чел. Электрогазосварщики – не менее 10 чел. Специалист по охране труда – 1 чел. |
| 5 | Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 80% | Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в требуемом объеме | % | Не менее 80% |
| 6 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг.) * | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014, 2015, 2016 гг.) * | руб. без НДС | Не менее 80 млн. руб. |
| 7 | Наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля | Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, или копия действующего договора аренды такой лаборатории, либо Гарантийное письмо о заключении соответствующего договора аренды в случае признания Контрагента победителем закупки, за подписью руководителя и заверенное печатью организации. | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 8 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |
| 9 | Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО по проектированию ** и строительству на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее 50 млн. руб. | Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 10 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 11 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 12 | Объем действующих обязательств Контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» не превышает разности между двукратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) Контрагентом за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты) и плановой стоимостью закупки. Учитываются действующие обязательства Контрагента на дату подачи оферты (в т.ч. по планируемым к заключению договорам) за вычетом фактически выполненных работ по действующим договорам. | Справка (в свободной форме за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации) с расчетом и указанием информации: - объемы действующих обязательств Контрагента (СМР, ПНР) в денежном выражении перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть»; - среднегодовой объем выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года (предшествующие году подачи оферты). | руб. без НДС | * V1 < V2 - V3 V1 - объем действующих обязательств Контрагента в пределах плановых сроков выполнения работ по предмету закупки; V2 – 2-х кратный среднегодовой объем работ выполненных за последние 3 года; V3 – плановая стоимость закупки. |
| 13 | Согласие Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе); предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора)- ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира». | Письмо (в свободной форме), за подписью руководителя организации и заверенное печатью организации, о согласии Контрагента на предоставление сметных расчётов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (или аналогичной программе); предоставление сметных расчётов по опциону к Договору (по п.1.3, 2.3, 2.5 Договора) - ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира». | Да / Нет | Да |
| 14 | Отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек | Справка (в свободной форме) об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |

* - допускается предоставлять отчет за период 2013, 2014, 2015 г.

** - допускается предоставление СРО субподрядчика.

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Победитель закупки обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель закупки обязуется уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Форма №4

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 37-КС-2017 от «21» февраля 2017 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей Оферты, обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ по приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил», на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №5

На бланке участника закупки

<исходящий номер>

<дата>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2017 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | «Комплекс работ по приведению опасного производственного объекта цеха №4 к требованиям правил» |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с ПДО 37-КС-2017 |
| Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Стоимость оборудования поставки Генподрядчика, руб. (без НДС) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в форме №2 ПДО) |  |
| Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены к Договору |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.

Форма №8

Справка о наличии кадровых ресурсов *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Наличие обучения, аттестации (в том числе в области охраны труда и Пром. Безопасности) (№ св - ва, дата выдачи) | Выполняемые разделы проекта (по ПИР) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по профилю работы (механики, мастера и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах непосредственных руководителей привлеченных в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники (в том числе Субподрядчика), которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.

Форма № 9

Справка о выполненных ГИП (менеджером проектов) аналогичных договоров *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование, ученая степень | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Сумма договора, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Опыт работы на опасных производственных объектах в ходе выполнения договора - ____ лет.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* в данной справке перечисляются работники которые будут непосредственно привлечены участником отбора в ходе выполнения работ по договору и не задействованных на период выполнения работ на других объектах.