**Дополнение №1 от \_\_\_\_\_\_.2017 г.**

**к Приложению №1 от \_\_\_\_\_\_.2017 г.**

**к Договору № 18Д00\_\_\_\_\_\_/17 от \_\_\_\_\_\_\_.2017 г.**

1. Досрочная поставка Товара допускается на основании письменного согласия Покупателя.
2. в стоимость Товара включено:
   * оформление всей эксплуатационной документации на Товар в соответствии с действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации, включая: руководство (инструкция) по эксплуатации в соответствии с требованиями всех технических регламентов действующих на территории РФ на момент изготовления Товара;
   * изготовление, контроль Товара на заводе-изготовителе в объеме, предусмотренной требованиями заказной документации, указанной в п.1.1 Приложения и действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации.
   * техническая приемка (приемо-сдаточных испытаний) Товара на заводе-изготовителе, в объеме заказной документации, указанной в п.1.1 Приложения и действующей нормативно-технической документацией Российской Федерации;
   * консервация, маркировка, упаковка, обеспечивающая сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;
   * поставка Товара в собранном виде, погрузка Товара в транспортное средство, транспортные расходы по доставке Товара на склад ОАО «Славнефть-ЯНОС» в г. Ярославле по адресу: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, ул. Гагарина, 77 ; Погрузо-разгрузочную технику (краны) предоставляет Покупатель.
   * организация и проведение всех необходимых мероприятий по получению и предоставлению нотариально заверенных копий документов Покупателю, подтверждающих соответствие Товара требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», включая сертификат соответствия, ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», включая сертификат соответствия и обоснование безопасности.
3. В случае необходимости представители Покупателя проводят инспекционные поездки на производственные площадки Производителя с целью контроля качества изготовления и соблюдения срока поставки Товара.
4. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о готовности Товара к отгрузке и о дате приезда представителей Покупателя на приемку соответствия Товара заказной документации, указанной в п. 1.1 Приложения к Договору (далее «приёмка соответствия Товара»), не позднее 14 календарных дней до момента назначенной приемки соответствия Товара. Отгрузка Товара будет осуществляться после его приемки и подписания акта соответствия Товара уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя. Если представители Покупателя не прибыли на приемку в указанный в уведомлении срок и заранее не известили письменно Поставщика о переносе срока приемки соответствия Товара, Поставщик имеет право произвести отгрузку готового Товара Покупателю без приемки его данными представителями.
5. Поставщик уведомляет Покупателя об отгрузке Товара за 7 рабочих дней до отгрузки.

**От Поставщика От Покупателя**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Карпов**