## Календарный план
Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | S.Е6-07-03 | Оснасщение резервуаров сниженными пробоотборниками Е-26, Е- 18, Е-15, Е-16, Е-17, Е-20, Е-21, Е-22, Е-23, Е-24, Е-25. ПБ 09-653-03 п. 5.2.6. | ТУПСОТМ | КМ-1109 | 2016-02-15 | 0 | 0 | 0
2 | S.40-13-10-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-149 Парков смешения. Цех №13 | Парки смешения | 13-1128 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 0
3 | S.40-13-11-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-670, ТП-661, ТП-665, ТП-666, ТП-608, ТП-640 ТСБ | ТСБ | 13-1126 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 0
4 | S.40-12-06 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-868, ТП-880, ТП-801, ТП-884, ТП-802. Цех №12 | Уч. БХО, ОЛН, ЦДП, МО | 12-308 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 0
5 | S.40-12-07 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-803. Цех №12. | ТП-803 | 12-311 | 2016-03-15 | 0 | 0 | 0
6 | R.17-04-02 | Ресивер Р-1. ЦВК-1 | ЦВК-1 | 17-502 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
7 | R.17-01-03 | Ресивер Р-1. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-500 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
8 | R.17-01-04 | Ресивер Р-2. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-451 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
9 | R.17-01-05 | Ресивер Р-3. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-501 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
10 | R.06-10-01 | Замена резервуара №567 (V-400). КМ-2 УПТПВП | УПТПВП | КМ-1106 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
11 | R.06-10-02 | Замена резервуара №626 (V-400). КМ-2 УПТПВП | УПТПВП | КМ-1110 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
12 | R.12-17 | Замена контейнера на участке. Цех № 12 УОАИ | УОАИ | 12-307 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
13 | R.13-22-25 | Замена массовых расходомеров (6 шт.) и клапанов (3 шт.) на узле ввода присадок в диз. топливо на т.46/2. Цех №13 | тит. 46/2 | 13-1129 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
14 | S.Е6-07-09 | Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14к, 14к-1 - тит. 54/2. ФНиП п. 4.1.2. | ТУПСОТМ | КМ-1108 | 2016-04-15 | 0 | 0 | 0
15 | S.E6-06-02 | Оснащение насосов Н-3кр, Н-3к дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением ПБ 09-540-03.п.4.1.2. | УПТПВП | КМ-1107 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0
16 | S.E2-01-09 | Оснащение насосов дистанционным отключением и отсекающими устройствавми с дистанционным управлением тит.46/1: Н-3к,4к; тит.46/1 Н-19,13,14. | Парки смешения | 13-1127 | 2016-05-15 | 0 | 0 | 0
17 | - | Реконструкция системы охлаждения БОВ, замена нефтеотделителей (Цех № 16) | - | 17-496 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0
18 | R.13-22-16 | Замена насосов Н-45,49,50 (тит.46/2) | Парки смешения | 13-1083 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
19 | R.12-02 | Замена насосов Н-1,2,4 в два этапа. Насосная станция тит 263. | тит. 263 | 12-309 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
20 | R.17-09-01 | Замена насосного агрегата Н-2.2 на тит 365. ЦТП | тит.365 | 17-497 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
21 | R.12-15 | Замена насосного оборудования в насосной тит.250/104 | тит. 250/104 | 12-310 | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
Номер этапа | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
22 | R.06-10-01 | Замена резервуара №567 (V-400). КМ-2 УПТПВП | УПТПВП | КМ-1106 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0
23 | R.06-10-02 | Замена резервуара №626 (V-400). КМ-2 УПТПВП | УПТПВП | КМ-1110 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0
24 | R.17-04-02 | Ресивер Р-1. ЦВК-1 | ЦВК-1 | 17-502 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
25 | R.17-01-03 | Ресивер Р-1. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-500 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
26 | R.17-01-04 | Ресивер Р-2. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-451 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
27 | R.17-01-05 | Ресивер Р-3. ЦВК-2 | ЦВК-2 | 17-501 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
28 | R.13-22-16 | Замена насосов Н-45,49,50 (тит.46/2) | Парки смешения | 13-1083 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
29 | R.12-02 | Замена насосов Н-1,2,4 в два этапа. Насосная станция тит 263. | тит. 263 | 12-309 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
30 | R.17-09-01 | Замена насосного агрегата Н-2.2 на тит 365. ЦТП | тит.365 | 17-497 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
31 | R.12-15 | Замена насосного оборудования в насосной тит.250/104 | тит. 250/104 | 12-310 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
32 | R.12-17 | Замена контейнера на участке. Цех № 12 УОАИ | УОАИ | 12-307 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
33 | R.13-22-25 | Замена массовых расходомеров (6 шт.) и клапанов (3 шт.) на узле ввода присадок в диз. топливо на т.46/2. Цех №13 | тит. 46/2 | 13-1129 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
34 | - | Реконструкция системы охлаждения БОВ, замена нефтеотделителей (Цех № 16) | - | 17-496 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
35 | S.E6-06-02 | Оснащение насосов Н-3кр, Н-3к дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением ПБ 09-540-03.п.4.1.2. | УПТПВП | КМ-1107 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
36 | S.Е6-07-03 | Оснасщение резервуаров сниженными пробоотборниками Е-26, Е- 18, Е-15, Е-16, Е-17, Е-20, Е-21, Е-22, Е-23, Е-24, Е-25. ПБ 09-653-03 п. 5.2.6. | ТУПСОТМ | КМ-1109 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
37 | S.Е6-07-09 | Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14к, 14к-1 - тит. 54/2. ФНиП п. 4.1.2. | ТУПСОТМ | КМ-1108 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
38 | S.E2-01-09 | Оснащение насосов дистанционным отключением и отсекающими устройствавми с дистанционным управлением тит.46/1: Н-3к,4к; тит.46/1 Н-19,13,14. | Парки смешения | 13-1127 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
39 | S.40-13-10-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-149 Парков смешения. Цех №13 | Парки смешения | 13-1128 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
40 | S.40-13-11-01 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-670, ТП-661, ТП-665, ТП-666, ТП-608, ТП-640 ТСБ | ТСБ | 13-1126 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
41 | S.40-12-06 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-868, ТП-880, ТП-801, ТП-884, ТП-802. Цех №12 | Уч. БХО, ОЛН, ЦДП, МО | 12-308 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
42 | S.40-12-07 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в ТП-803. Цех №12. | ТП-803 | 12-311 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1-21 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 22-42 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ по этапам 22-42- не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
_____________________ |  |  |  | _____________________ А.А. Никитин