## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## Протокол Д.Ц.
Приложение №1 к Договору генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов |  | Стоимость всего без НДС руб.
1 | Конструкции железобетонные КЖ-07-000 Блок 000, 60257(36)-28/1-КЖ-07-000 л.1-9 | 08:01275
2 | Конструкции железобетонные КЖ0. Блок 001, 60257(36)-28/1-КЖ0-001 л.1-12 | 08:00971
3 | Конструкции железобетонные КЖ0.Блок 001 (доп. к № 08:00971), 60257(36)-28/1-КЖ0-07-001 изм.1 л.1, 2, 4-7, 9, 10, 12-16 | 08:01094
4 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 002 , 60257(36)-28/1-КЖ0-07-002 с изм.1 л.1, 3-11 | 08:01235
5 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 5 60257(36)-28/1-КЖ0-07-05 с изм.1, 2 | 02:04481
6 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 6, 60257(36)-28/1-КЖО-07-05 с изм.1, л.1-5 | 02:04484
7 | Конструкции железобетонные КЖ0. Блок 007, 60257(36)-28/1-КЖ0-007 л.1-3 | 08:00973
8 | Конструкции железобетонные КЖ1. Блок 001, 60257(36)-28/1-КЖ1-07-001 л.1-41 | 08:01118
9 | Конструкции железобетонные КЖ1 Блок 007, 60257(36)-28/1-КЖ1 с изм.1 л.1-4 | 08:01074
10 | Конструкции железобетонные КЖ3- 008 Блок 008, 60257(36)-28/1-КЖ3-07-008 л.1-2 | 08:01215
11 | Конструкции металлические КМ , Блок 000, 60257(36)-28/1-КМ-000, л.1-3 | 01:02942
12 | Конструкции металлические КМ1-07, Блок 001, 60257(36)-28/1-КМ1-07-001 л.1-11 | 03:01962
13 | Конструкции металлические КМ1-07-002, Блок 002, 60257(36)-28/1-КМ1-07-002 л.1-16 | 08:01428
14 | Конструкции металлические КМ1-07 Блок 005, 60257(36)-28/1-КМ1-07-005 л.1-11 | 03:02084
15 | Конструкции металлические КМ1-07-006, Блок 006, 60257(36)-28/1-КМ1-07-006 л.1-12 | 03:02091
16 | Конструкции металлические КМ1-07 Блок 007, 60257(36)-28/1-КМ1-07-007 с изм.1 л.1-7 | 03:02133 03:02299
17 | Конструкции металлические КМ3-07 Блок 008, 60257(36)-28/1-КМ3-07-008 л.1-4 | 03:02125
18 | Конструкции металлические КМ4-07,Блок 008, 60257(36)-28/1- КМ4-07-008 л. 1-10 | 03:01943
19 | Архитектурные решения АР. Блок 001, 60257(36)-28/1-АР-07-001 л.1-11 | 07:01097
20 | Наружный водопровод и канализация НВК1, 60257(36)-28/1-НВК1-10 с изм.1 л.1-4 | 07:01025, 07:01138 |  |  |  | учтен минусовый Изм1???
21 | Монтажная часть ТМ. Блок 000., 60257(36)-28/1-ТМ-06-000 л.1-13 | 07:01194 |  |  |  |  | ок
22 | Монтажная часть ТМ. Блок 005, 60257(36)-28/1-ТМ-06-005 л. 1-58 | 07:01140
23 | Монтажная часть ТМ. Блок 008, 60257(36)-28/1-ТМ-06-008 с изм 1, л.1-58 | 01:03003
24 | Монтажная часть ТМ4. Блок 008, 60257(36)-28/1-ТМ4-008 л.1-17 | 08:01140
25 | Пожаротушение ПТ, 60257(36)-28/1-ПТ-10-000 л. 1-6 | 03:02151 |  |  |  |  | ок
26 | Пожарная сигнализация ПС, 60257(36)-28/1 - ПС-04-000 л. 1-37 | 06:02487 |  |  |  |  | нет ведомости
27 | Отопление и вентиляция ОВ-10 Блок 001, 60257(36)-28/1-ОВ-10-001 л.1-20 | 03:02115 |  |  |  |  | ок
28 | Часть КИПиА АТХ-04-005 Блок 005, 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005 л. 1-31 | 06:02435 |  |  |  |  | нет ведомости
29 | Часть КИПиА - АТХ-04-008 Блок 008 60257(36)-28/1-АТХ-04-008 л. 1-5 | 09:02352 |  |  |  |  | ок
30 | Часть КИПиА АТХ3-04-008 Блок 008, 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008 л. 1-5 | 06:02454 |  |  |  |  | нет ведомости
31 | Часть КИП и А АТХ4-04-008 Блок 008, 60257(36)-28/1-АТХ4-04-008 л.1-3 | 03:01956 |  |  |  |  | нет ведомости
32 | Автоматизация вентиляции - АОВ-04-001. Блок 001, 60257(36)-28/1-АОВ-04-001, л. 1-35. | 09:02442 |  |  |  |  | нет ведомости
33 | Автоматизация вентиляции - АОВ-04-007 Блок 007, 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007 л. 1-6 | 06:02455 |  |  |  |  | нет ведомости
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ №60257(36)-28/1
34 | Конструкции железобетонные КЖ, 18383-62 -КЖ л.1-7 | 02:04895
35 | Наружные сети водопровода и канализации НВК, 18383-62-НВК л.1-4 | 03:02181 03:02304
36 | Отопление и вентиляция ОВ, 18383-62-ОВ л. 1-5 | 03:02238
37 | Конструкции металлические КМ1, 18383-62-КМ1 л. 1-5 | 03:02262
38 | Конструкции металлические КМ2, 18383-62-КМ2 л. 1-9 | 03:02264
39 | Часть АТХ1, 18383-62 - АТХ1 л. 1 | 06:02551 |  |  |  |  | нет ведомости
40 | Часть АТХ, 18383-62 - АТХ л. 1-9 | 06:02552 |  |  |  |  | нет ведомости
41 | Часть ЭЗ, 18383-62 - ЭЗ л. 1-3 | 06:02578
42 | Механизация работ МР, 18383-62-МР с изм 1 | 07:01192
43 | Генплан ГП, 18383-62-ГП л.1-2 | 08:01345
44 | Наружное электроосвещение ЭН, 18383-62-ЭН, л. 1-10 | 09:02574
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ №18383-62
№ п/п | Наименование видов работ | Количество, шт | Вес, тн | Ст-ть единицы, руб | Стоимость всего без НДС руб.
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (высотные отметки по проекту №60257(36)-28/1-ТМ-06-000)
в том числе:
1 | Колонны |  | 198.4
1.1. | К-801 Отпарная колонна | 1 | 13.6
1.2. | К-901 Вакуумная колонна | 1 | 163
1.3. | К-902 Отпарная колонна легкого масла | 1 | 6.2
1.4. | К-903 Отпарная колонна среднего масла | 1 | 8.8
1.5. | К-904 Отпарная колонна тяжелого масла | 1 | 6.8
Итого
2 | Теплообменое оборудование |  | 16.5
2.1. | Т-801/1,2 Теплообменник сырье/продукт отпарной колонны (сдвоенный 2*3,5=7 тн) | 1 | 7
2.2. | Т-805 Холодильник паров холодного сепаратора низкого давления | 1 | 0.7
2.3. | Т-809/1,2 пароводяной подогреватель воды сантеплофикации (общая масса 2*1,6 = 3,2 тн) | 2 | 3.2
2.4. | Т-810 водяной подогреватель воды сантеплофикации | 1 | 0.8
2.5. | Т-811 Водяной холодильник факельного конденсата | 1 | 4.8
Итого
3 | Холодильники воздушные |  | 89.5
3.1. | ХВ-801 Воздушный холодильник паров горячего сепаратора высокого давления | 1 | 10
3.2. | ХВ-802 Воздушный холодильник паров головного продукта отпарной колонны | 1 | 9.5
3.3. | ХВ-804 Воздушный холодильник подпиточного водорода | 1 | 3
3.4. | ХВ-805 Воздушный холодильник пускового промывочного масла | 1 | 7
3.5. | ХВ-901 Воздушный холодильник дизельного продукта | 1 | 15
3.6. | ХВ-902 Воздушный холодильник легкого смазочного масла | 1 | 7.5
3.7. | ХВ-903 Воздушный холодильник среднего смазочного масла | 1 | 8.5
3.8. | ХВ-904 Воздушный холодильник тяжелого смазочного масла | 1 | 7
3.9. | ХВ-905 Воздушный холодильник кубового продукта вакуумной колонны | 1 | 8
3.10. | ХВ-301 Холодильник турбинного конденсата | 1 | 14
Итого
4 | Емкости |  | 125.76
4.1. | Е-801 Сырьевая емкость реакторного блока | 1 | 8.5
4.2. | Е-802 Горячий сепаратор высокого давления | 1 | 16.1
4.3. | Е-803 Горячий сепаратор низкого давления | 1 | 3.9
4.4. | Е-804 Холодный сепаратор высокого давления | 1 | 25.5
4.5. | Е-805 Холодный сепаратор низкого давления | 1 | 3.5
4.6. | Е-806 Приемный сепаратор циркуляционного компрессора | 1 | 7.5
4.7. | Е-807 Емкость дегазации кислой воды | 1 | 2
4.8. | Е-808 Емкость подачи промывочной воды | 1 | 0.46
4.9. | Е-809 Емкость орошения отпарной колонны | 1 | 1.7
4.10. | Е-810 Отбойная емкость | 1 | 1.5
4.11. | Е-811 Приемный сепаратор подпиточного компрессора | 1 | 7.5
4.12. | Е-701КР Ресивер воздуха КИП | 1 | 15.4
4.13. | Е-814 Факельный сепаратор | 1 | 6.3
4.14. | Е-815 Дренажная ёмкость | 1 | 13
4.15. | Е-818 Емкость конденсата | 1 | 1.6
4.16. | Е-819 буферная емкость воды сантеплофикации | 1 | 1.9
4.17. | Е-902 Емкость сбора конденсата эжекторов | 1 | 5.5
4.18. | Е-904 Сепаратор газов разложения | 1 | 2
4.19. | Е-905 Сепаратор газов разложения с гидрозатвором | 1 | 1.9
Итого
5 | Реакторы |  | 149.8
5.1. | R-801/802 реактор изопарафинизации (общая масса 2*39,6=79,2 тн) | 2 | 79.2
5.2. | R-803/804 реактор изофишинга (общая масса 2*35,3=70,6 тн) | 2 | 70.6
Итого
6 | Фильтры |  | 2.1
6.1. | F-901А/В Фильтр верхнего циркуляционного орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,3=0,6 тн) | 2 | 0.6
6.2. | F-902А/В Фильтр 1-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн) | 2 | 0.3
6.3. | F-903А/В Фильтр 2-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн) | 2 | 0.3
6.4. | F-904А/В Фильтр 3-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн) | 2 | 0.3
6.5. | F-905А/В Фильтр 4-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн) | 2 | 0.3
6.6. | F-906А/В Фильтр нижнего горячего циркуляционного орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн) | 2 | 0.3
Итого
7 | Компрессоры |  | 65
7.1. | РК-801А/В Подпиточный компрессор водорода (общая масса 2*8,5=17 тн) | 2 | 17
7.2. | РК-802А/В Компрессор циркуляционного газа (общая масса 2*24=48 тн) | 2 | 48
Итого
8 | Прочие оборудование |  | 14.5
8.1. | J-901 Вакуум-создающая система | 1 | 14.5
ИТОГО ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ
ВСЕГО
НДС - 18%
ВСЕГО с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с транспортными расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________ А. А. Никитин

## График работ
Приложение №2 к Договору генподряда №_____________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по строительству Блока установки Гидрокрекинг по производству базовых масел III группы
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 10 - 30 Июня 2015 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-02 | 2015-11-02 | 2015-12-03 | 2016-01-03 | 2016-02-03 | 2016-03-05 | 2016-04-05 | 2016-05-06 | 2016-06-06 | 2016-07-07 | 2016-08-07 | 2016-09-07 | 2016-10-08 | 2016-11-08 | 1-31 Декабря 2016
1 | Конструкции железобетонные КЖ-07-000 Блок 000, 60257(36)-28/1-КЖ-07-000 л.1-9
2 | Конструкции железобетонные КЖ0. Блок 001, 60257(36)-28/1-КЖ0-001 л.1-12
3 | Конструкции железобетонные КЖ0.Блок 001 (доп. к № 08:00971), 60257(36)-28/1-КЖ0-07-001 изм.1 л.1, 2, 4-7, 9, 10, 12-16
4 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 002 , 60257(36)-28/1-КЖ0-07-002 с изм.1 л.1, 3-11
5 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 5 60257(36)-28/1-КЖ0-07-05 с изм.1, 2
6 | Конструкции железобетонные КЖ0 Блок 6, 60257(36)-28/1-КЖО-07-05 с изм.1, л.1-5
7 | Конструкции железобетонные КЖ0. Блок 007, 60257(36)-28/1-КЖ0-007 л.1-3
8 | Конструкции железобетонные КЖ1. Блок 001, 60257(36)-28/1-КЖ1-07-001 л.1-41
9 | Конструкции железобетонные КЖ1 Блок 007, 60257(36)-28/1-КЖ1 с изм.1 л.1-4
10 | Конструкции железобетонные КЖ3- 008 Блок 008, 60257(36)-28/1-КЖ3-07-008 л.1-2
11 | Конструкции металлические КМ , Блок 000, 60257(36)-28/1-КМ-000, л.1-3
12 | Конструкции металлические КМ1-07, Блок 001, 60257(36)-28/1-КМ1-07-001 л.1-11
13 | Конструкции металлические КМ1-07-002, Блок 002, 60257(36)-28/1-КМ1-07-002 л.1-16
14 | Конструкции металлические КМ1-07 Блок 005, 60257(36)-28/1-КМ1-07-005 л.1-11
15 | Конструкции металлические КМ1-07-006, Блок 006, 60257(36)-28/1-КМ1-07-006 л.1-12
16 | Конструкции металлические КМ1-07 Блок 007, 60257(36)-28/1-КМ1-07-007 с изм.1 л.1-7
17 | Конструкции металлические КМ3-07 Блок 008, 60257(36)-28/1-КМ3-07-008 л.1-4
18 | Конструкции металлические КМ4-07,Блок 008, 60257(36)-28/1- КМ4-07-008 л. 1-10
19 | Архитектурные решения АР. Блок 001, 60257(36)-28/1-АР-07-001 л.1-11
20 | Наружный водопровод и канализация НВК1, 60257(36)-28/1-НВК1-10 с изм.1 л.1-4
21 | Монтажная часть ТМ. Блок 000., 60257(36)-28/1-ТМ-06-000 л.1-13
22 | Монтажная часть ТМ. Блок 005, 60257(36)-28/1-ТМ-06-005 л. 1-58
23 | Монтажная часть ТМ. Блок 008 , 60257(36)-28/1-ТМ-06-008 с изм1, л.1-58
24 | Монтажная часть ТМ4. Блок 008, 60257(36)-28/1-ТМ4-008 л.1-17
25 | Пожаротушение ПТ, 60257(36)-28/1-ПТ-10-000 л. 1-6
26 | Пожарная сигнализация ПС, 60257(36)-28/1 - ПС-04-000 л. 1-37
27 | Отопление и вентиляция ОВ Блок 001, 60257(36)-28/1-ОВ-10-001 л.1-20
28 | Часть КИПиА АТХ-04-005 Блок 005, 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005 л. 1-31
29 | Часть КИПиА - АТХ-04-008, Блок 008 60257(36)-28/1-АТХ-04-008 л. 1-5
30 | Часть КИПиА АТХ3-04-008 Блок 008, 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008 л. 1-5
31 | Часть КИП и А АТХ4-04-008 Блок 008, 60257(36)-28/1-АТХ4-04-008 л.1-3
32 | Автоматизация вентиляции - АОВ-04-001. Блок 001, 60257(36)-28/1-АОВ-04-001, л. 1-35.
33 | Автоматизация вентиляции - АОВ-04-007 Блок 007, 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007 л. 1-6
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ №60257(36)-28/1
34 | Конструкции железобетонные КЖ, 18383-62 -КЖ л.1-7
35 | Наружные сети водопровода и канализации НВК, 18383-62-НВК л.1-4
36 | Отопление и вентиляция ОВ, 18383-62-ОВ л. 1-5
37 | Конструкции металлические КМ1, 18383-62-КМ1 л. 1-5
38 | Конструкции металлические КМ2, 18383-62-КМ2 л. 1-9
39 | Часть АТХ1, 18383-62 - АТХ1 л. 1
40 | Часть АТХ, 18383-62 - АТХ л. 1-9
41 | Часть ЭЗ, 18383-62 - ЭЗ л. 1-3
42 | Механизация работ МР, 18383-62-МР с изм 1
43 | Генплан ГП, 18383-62-ГП л.1-2
44 | Наружное электроосвещение ЭН, 18383-62-ЭН, л. 1-10
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ №18383-62
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (высотные отметки по проекту №60257(36)-28/1-ТМ-06-000)
в том числе:
1 | Колонны
1.1. | К-801 Отпарная колонна
1.2. | К-901 Вакуумная колонна
1.3. | К-902 Отпарная колонна легкого масла
1.4. | К-903 Отпарная колонна среднего масла
1.5. | К-904 Отпарная колонна тяжелого масла
2 | Теплообменое оборудование
2.1. | Т-801/1,2 Теплообменник сырье/продукт отпарной колонны (сдвоенный 2*3,5=7 тн)
2.2. | Т-805 Холодильник паров холодного сепаратора низкого давления
2.3. | Т-809/1,2 пароводяной подогреватель воды сантеплофикации (общая масса 2*1,6 = 3,2 тн)
2.4. | Т-810 водяной подогреватель воды сантеплофикации
2.5. | Т-811 Водяной холодильник факельного конденсата
3 | Холодильники воздушные
3.1. | ХВ-801 Воздушный холодильник паров горячего сепаратора высокого давления
3.2. | ХВ-802 Воздушный холодильник паров головного продукта отпарной колонны
3.3. | ХВ-804 Воздушный холодильник подпиточного водорода
3.4. | ХВ-805 Воздушный холодильник пускового промывочного масла
3.5. | ХВ-901 Воздушный холодильник дизельного продукта
3.6. | ХВ-902 Воздушный холодильник легкого смазочного масла
3.7. | ХВ-903 Воздушный холодильник среднего смазочного масла
3.8. | ХВ-904 Воздушный холодильник тяжелого смазочного масла
3.9. | ХВ-905 Воздушный холодильник кубового продукта вакуумной колонны
3.10. | ХВ-301 Холодильник турбинного конденсата
4 | Емкости
4.1. | Е-801 Сырьевая емкость реакторного блока
4.2. | Е-802 Горячий сепаратор высокого давления
4.3. | Е-803 Горячий сепаратор низкого давления
4.4. | Е-804 Холодный сепаратор высокого давления
4.5. | Е-805 Холодный сепаратор низкого давления
4.6. | Е-806 Приемный сепаратор циркуляционного компрессора
4.7. | Е-807 Емкость дегазации кислой воды
4.8. | Е-808 Емкость подачи промывочной воды
4.9. | Е-809 Емкость орошения отпарной колонны
4.10. | Е-810 Отбойная емкость
4.11. | Е-811 Приемный сепаратор подпиточного компрессора
4.12. | Е-701КР Ресивер воздуха КИП
4.13. | Е-814 Факельный сепаратор
4.14. | Е-815 Дренажная ёмкость
4.15. | Е-818 Емкость конденсата
4.16. | Е-819 буферная емкость воды сантеплофикации
4.17. | Е-902 Емкость сбора конденсата эжекторов
4.18. | Е-904 Сепаратор газов разложения
4.19. | Е-905 Сепаратор газов разложения с гидрозатвором
5 | Реакторы
5.1. | R-801/802 реактор изопарафинизации (общая масса 2*39,6=79,2 тн)
5.2. | R-803/804 реактор изофишинга (общая масса 2*35,3=70,6 тн)
6 | Фильтры
6.1. | F-901А/В Фильтр верхнего циркуляционного орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,3=0,6 тн)
6.2. | F-902А/В Фильтр 1-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн)
6.3. | F-903А/В Фильтр 2-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн)
6.4. | F-904А/В Фильтр 3-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн)
6.5. | F-905А/В Фильтр 4-го горячего внешнего орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн)
6.6. | F-906А/В Фильтр нижнего горячего циркуляционного орошения вакуумной колонны (общая масса 2*0,15=0,3 тн)
7 | Компрессоры
7.1. | РК-801А/В Подпиточный компрессор водорода (общая масса 2*8,5=17 тн)
7.2. | РК-802А/В Компрессор циркуляционного газа (общая масса 2*24=48 тн)
8 | Прочие оборудование
8.1. | J-901 Вакуум-создающая система
ИТОГО ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | 2016-05-06: ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________