## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## Перечень дав.мат и обор
Приложение №3 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Класс Оценки | Гр.Закупок | МатЗвк | Наименование материала | Кол-во | ед.изм | Дата поставки на склад Заказчика (*) | Текст к позиции заявки
1080 | 26 | 340581 | Ввод кабельный 20SE1FX1RA5 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 266727 | Ввод кабельный NPT 1/2, Exd | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 23 | 351850 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 1 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
0711 | 23 | 351852 | Вентилят.ВРАН9-3,55ВУ1-1-0,25х1500-380ПО | 1 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
0711 | 23 | 351847 | Вентилятор ВРАН6-4ВУ1-1-0,37х1500-380-ЛО | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
0711 | 23 | 351848 | Вентилятор ВРАН6-4-ВУ1-1-0,37х1500-380ПО | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
0711 | 23 | 351849 | Вентилятор В-Ц14-46-4ДУ-01 исп.1,с вибр. | 1 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
0711 | 23 | 351851 | Вентилятор КРОВ6-6,3-В-У1-0-4х1500-380 | 3 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ОВ.СО-10-001
1080 | 24 | 349267 | Гайка AR20P-260S-X470 | 3 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 24 | 349267 | Гайка AR20P-260S-X470 | 25 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-АТХ.С-04-005
1080 | 10 | 218503 | Гайка АМ12-6H.25.III.4 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218505 | Гайка АМ20-6H.25.III.4 | 16 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 256668 | Гайка М16.25 | 25 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 10 | 256668 | Гайка М16.25 | 16 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 256668 | Гайка М16.25 | 24 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 256668 | Гайка М16.25 | 16 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 256668 | Гайка М16.25 | 144 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 227394 | Гайка М16-6H.09Г2С | 24 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 227394 | Гайка М16-6H.09Г2С | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 26 | 351956 | Гильза защ. ЮНКЖ 015.20.А.200-С10-14-80 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 15 | 217863 | Головка напорная ГМ-80 | 14 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 15 | 217860 | Головка-заглушка напорная ГЗ-80 | 14 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
0711 | 26 | 340542 | Датчик EJX530A-EBS9N-017DN/KS2/N4/D4/QR | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 347331 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3003 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347336 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3504 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347337 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3506 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347338 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3508 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347339 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3510 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 347340 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3514 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347322 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3802 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347323 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3803 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347325 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3806 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347327 | Датчик диф.давл-расх. поз.FT8-3808 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-АТХ4-04-008
0711 | 26 | 347225 | Датчик изб.давления поз.PT8-2015A | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347226 | Датчик изб.давления поз.PT8-2015B | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347227 | Датчик изб.давления поз.PT8-2021 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347249 | Датчик изб.давления поз.PT8-2161 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347269 | Датчик изб.давления поз.PT8-2508 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347270 | Датчик изб.давления поз.PT8-2509 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347273 | Датчик изб.давления поз.PT8-2512 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347274 | Датчик изб.давления поз.PT8-2515 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347348 | Датчик изб.давления поз.PT8-2517 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347349 | Датчик изб.давления поз.PT8-2522 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347376 | Датчик изб.давления поз.PT8-2560 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347378 | Датчик изб.давления поз.PT8-2577A | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
0711 | 26 | 347379 | Датчик изб.давления поз.PT8-2577B | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
0711 | 26 | 347214 | Датчик изб.давления поз.PT8-2802 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347215 | Датчик изб.давления поз.PT8-2804 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347217 | Датчик изб.давления поз.PT8-2810 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347222 | Датчик изб.давления поз.PT8-2840 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347381 | Датчик изб.давления поз.PT9-2283 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347306 | Датчик изб.давления поз.PT9-2549 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 23 | 353352 | Детектор ПДК поз.QF30 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 347784 | Диафрагма Ду80 Ру10 поз.FE8-3808 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
0711 | 70 | 353587 | Емкость барометрическая Е-902 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2016-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-252 ТП
0711 | 70 | 342457 | Емкость дренаж. Е-815 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-10-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-215 ТП
0711 | 70 | 342157 | Емкость Е-801 уст.УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-10-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-201 ТП
0711 | 70 | 346786 | Емкость Е-807 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-207ТП
0711 | 70 | 342184 | Емкость Е-808 уст.УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-208 ТП
0711 | 70 | 342158 | Емкость Е-809 уст.УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-05-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-209 ТП
0711 | 70 | 343361 | Емкость Е-818 конденсата УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-218 ТП Изм.1
0711 | 70 | 343360 | Емкость Е-819 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-01-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-219 ТП
1080 | 12 | 215247 | Заглушка 108х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 215249 | Заглушка 108х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 215292 | Заглушка 57х5 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 352124 | Заглушка ЗФ-RTJ-DN50-CL1500 A350GrLF2Cl1 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 21 | 349996 | Задв VG-1B Ду100Ру16 Ст20Л Оф(и.2,3)Ст20 | 3 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349997 | Задв VG-1B Ду150Ру16 Ст20Л Оф(и.2,3)Ст20 | 3 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349998 | Задв VG-1B Ду200Ру16 Ст20Л Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349993 | Задв VG-1B Ду25Ру16 Ст20 Офл(и.2,3)Ст20 | 6 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349994 | Задв VG-1B Ду50Ру16 Ст20Л Офл(и.2,3)Ст20 | 4 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349994 | Задв VG-1B Ду50Ру16 Ст20Л Офл(и.2,3)Ст20 | 30 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349995 | Задв VG-1B Ду80Ру16 Ст20Л Офл(и.2,3)Ст20 | 2 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350014 | Задв VG-1C Ду25Ру25 Ст20 Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 350011 | Задв VG-1C Ду50Ру25 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 9 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350012 | Задв VG-1C Ду80Ру25 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 350012 | Задв VG-1C Ду80Ру25 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 17 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350031 | Задв VG-1D Ду50 Ру40 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 2 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1050 | 21 | 349984 | Задв VG-2A Ду50Ру16 Ст09Г2С Оф(и.1)09Г2С | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1050 | 21 | 349984 | Задв VG-2A Ду50Ру16 Ст09Г2С Оф(и.1)09Г2С | 4 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349985 | Задв VG-2A Ду80Ру16 корСт20ЛОф(и.1)09Г2С | 3 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350039 | Задв VG-3D Ду80 Ру63 Ст20Л Оф (и.7)Ст20 | 9 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349989 | Задв VG-4A Ст20Л Ду100Ру16 Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349989 | Задв VG-4A Ст20Л Ду100Ру16 Оф(и.2,3)Ст20 | 4 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349990 | Задв VG-4A Ст20Л Ду150Ру16 Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349987 | Задв VG-4A Ст20Л Ду50Ру16 Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349987 | Задв VG-4A Ст20Л Ду50Ру16 Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350007 | Задв VG-7B Ду150 Ру16 Ст20Л Оф(и.1)Ст20 | 3 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350008 | Задв VG-7B Ду200 Ру16 Ст20Л Оф(и.1)Ст20 | 4 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350005 | Задв VG-7B Ду80 Ру16 Ст20Л Офл(и.1)Ст20 | 2 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350026 | Задв VG-7C Ду200 Ру25 Ст20Л Оф(и.1)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350023 | Задв VG-7C Ду25 Ру25 Ст20 Офл(и.1)Ст20 | 6 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350027 | Задв VG-7C Ду50 Ру25 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 8 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350028 | Задв VG-7C Ду80 Ру25 Ст20Л Оф(и.3,2)Ст20 | 5 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
0711 | 21 | 348675 | Задв с э/п 100x16 и1 пEUV8-7927ОФЛст20и1 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-ПТ-10-000-ОЛ-01
0711 | 21 | 348676 | Задв с э/п 250x16 и1 пEUV8-7928ОФЛст20и1 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-ПТ-10-000-ОЛ-01
1080 | 21 | 350044 | ЗадвVG-2E Ду50 Ру63 Ст20Л Оф(и.7)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 350044 | ЗадвVG-2E Ду50 Ру63 Ст20Л Оф(и.7)Ст20 | 9 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 264018 | Задвижка 11B 50х300 A352LCB ОФл LM-57х5 | 1 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 264018 | Задвижка 11B 50х300 A352LCB ОФл LM-57х5 | 1 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220144 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и1) | 21 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 21 | 349975 | Задвижка VG-1A Ду25Ру16 Ст20Офл(и.1)Ст20 | 3 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349979 | Задвижка VG-1A Ду80Ру16 Ст20ЛОф(и.1)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 349979 | Задвижка VG-1A Ду80Ру16 Ст20ЛОф(и.1)Ст20 | 2 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349962 | Задвижка VGT-11B Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349963 | Задвижка VGT-11B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349963 | Задвижка VGT-11B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349952 | Задвижка VGT-1A Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 5 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349952 | Задвижка VGT-1A Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349956 | Задвижка VGT-1B Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 24 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349957 | Задвижка VGT-1B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 17 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349957 | Задвижка VGT-1B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 4 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 349964 | Задвижка VGT-1C Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349964 | Задвижка VGT-1C Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 23 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349967 | Задвижка VGT-1D Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349968 | Задвижка VGT-1D Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1050 | 21 | 349954 | Задвижка VGT-2A Ду20 Ру160 муфт Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1050 | 21 | 349954 | Задвижка VGT-2A Ду20 Ру160 муфт Ст09Г2С | 9 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1050 | 21 | 349954 | Задвижка VGT-2A Ду20 Ру160 муфт Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 349972 | Задвижка VGT-2E Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349972 | Задвижка VGT-2E Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 9 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349958 | Задвижка VGT-3B Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 15 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 349965 | Задвижка VGT-3C Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349969 | Задвижка VGT-3D Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 5 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349955 | Задвижка VGT-4A Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 3 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349955 | Задвижка VGT-4A Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 6 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349955 | Задвижка VGT-4A Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 3 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 349973 | Задвижка VGT-61F Ду20 Ру160 муфт Ст09Г2С | 6 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349960 | Задвижка VGT-7B Ду15 Ру160 муфт Ст20 | 5 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349961 | Задвижка VGT-7B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349961 | Задвижка VGT-7B Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 8 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 349966 | Задвижка VGT-7C Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 349966 | Задвижка VGT-7C Ду20 Ру160 муфт Ст20 | 6 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
0711 | 70 | 351881 | Каплеотбойник Е-810 уст.УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-12-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-210 ТП
1080 | 21 | 350082 | Клапан VGD-1D 10х160 муфт Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350079 | Клапан VGD-2A 10х160 муфт Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 350059 | Клапан VGL-1С 80х25 Ст20Л Оф(и.2,3)Ст20 | 1 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 346104 | Клапан зап. 50 CL1500 А352LCC 60,3х8,74 | 3 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 346124 | Клапан зап.20CL1500 А350LF2Cl1 26,7х5,56 | 1 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 346124 | Клапан зап.20CL1500 А350LF2Cl1 26,7х5,56 | 6 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 346127 | Клапан зап.50CL1500 А352LCВ 60,3х8,74 | 2 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 346127 | Клапан зап.50CL1500 А352LCВ 60,3х8,74 | 3 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 351703 | Клапан КОП 11B 50х300 A352LCB Офл (57х5) | 1 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
0711 | 24 | 348578 | Клапан регулирующий поз.FV8-3808 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
0711 | 70 | 340564 | Колонна К-801 с вн.устр.УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-01-15 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-121
0711 | 70 | 340565 | Колонна К-901 с вн.устр.УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-01-15 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-122
0711 | 70 | 340566 | Колонна К-902 с вн.устр.УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-01-15 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-123
0711 | 70 | 340567 | Колонна К-903 с вн.устр.УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-01-15 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-124
0711 | 70 | 340568 | Колонна К-904 с вн.устр.УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-01-15 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-125
0711 | 26 | 347146 | Контактор уровня поз.LSA8-4510A | 1 | КМП | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 347147 | Контактор уровня поз.LSA8-4510B | 1 | КМП | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 347148 | Контактор уровня поз.LSA8-4510C | 1 | КМП | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353360 | Коробка ВЗИ JBA 06D | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353357 | Коробка ВЗИ JBAi 01E | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353361 | Коробка ВЗИ JBAi 02D | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353358 | Коробка ВЗИ JBD 04E | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353359 | Коробка ВЗИ JBD 05D | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353362 | Коробка ВЗИ JBDi 03E | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 20 | 353470 | Коробка ВЗИ ZX 10 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ1.С
1080 | 20 | 353472 | Коробка ВЗИ ZX 14 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ1.С
1080 | 20 | 353471 | Коробка ВЗИ ZX 16 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ1.С
1080 | 20 | 353473 | Коробка ВЗИ ZXT 4 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ1.С
1080 | 20 | 351486 | Коробка соединительная п.JB АП1-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351487 | Коробка соединительная п.JB АП1-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351463 | Коробка соединительная п.JB П1а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351463 | Коробка соединительная п.JB П1а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351452 | Коробка соединительная п.JB П1а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351459 | Коробка соединительная п.JB П1а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351460 | Коробка соединительная п.JB П1-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351460 | Коробка соединительная п.JB П1-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351446 | Коробка соединительная п.JB П1-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351458 | Коробка соединительная п.JB П1-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351461 | Коробка соединительная п.JB П1-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351461 | Коробка соединительная п.JB П1-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351462 | Коробка соединительная п.JB П1-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351462 | Коробка соединительная п.JB П1-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-007
1080 | 20 | 351488 | Коробка соединительная п.JB П2а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351453 | Коробка соединительная п.JB П2а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351471 | Коробка соединительная п.JB П2-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351447 | Коробка соединительная п.JB П2-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351472 | Коробка соединительная п.JB П2-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351473 | Коробка соединительная п.JB П2-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351489 | Коробка соединительная п.JB П3а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351454 | Коробка соединительная п.JB П3а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351474 | Коробка соединительная п.JB П3-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351448 | Коробка соединительная п.JB П3-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351475 | Коробка соединительная п.JB П3-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351476 | Коробка соединительная п.JB П3-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351490 | Коробка соединительная п.JB П4а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351455 | Коробка соединительная п.JB П4а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351477 | Коробка соединительная п.JB П4-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351449 | Коробка соединительная п.JB П4-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351478 | Коробка соединительная п.JB П4-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351479 | Коробка соединительная п.JB П4-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351491 | Коробка соединительная п.JB П5а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351456 | Коробка соединительная п.JB П5а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351480 | Коробка соединительная п.JB П5-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351450 | Коробка соединительная п.JB П5-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351481 | Коробка соединительная п.JB П5-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351482 | Коробка соединительная п.JB П5-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351492 | Коробка соединительная п.JB П6а-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351457 | Коробка соединительная п.JB П6а-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351483 | Коробка соединительная п.JB П6-ВК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351451 | Коробка соединительная п.JB П6-Кл | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351484 | Коробка соединительная п.JB П6-ОК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351485 | Коробка соединительная п.JB П6-РК | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-71-001
1080 | 20 | 351464 | Коробка соединительная п.JBAi 0803D | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
1080 | 21 | 270777 | Кран КШМ ФБ Ду20Ру63 10с13п1 УХЛ2 | 3 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 270777 | Кран КШМ ФБ Ду20Ру63 10с13п1 УХЛ2 | 1 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 270777 | Кран КШМ ФБ Ду20Ру63 10с13п1 УХЛ2 | 2 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 341803 | Кран КШФ ФБ 25х16 Ст20 ОФ(и1) | 6 | ШТ | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
0711 | 27 | 352374 | Кран мост.руч.од.г/п3,2т,в/п6мВБИ L=6,6м | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-МР.ОЛ
1080 | 26 | 353355 | Манометр МТИ-1216-1 Мпа-1,0 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 351406 | Манометр поз. PI 1 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351406 | Манометр поз. PI 1 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351415 | Манометр поз. PI 10 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351416 | Манометр поз. PI 11 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351417 | Манометр поз. PI 12 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351418 | Манометр поз. PI 13 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351407 | Манометр поз. PI 2 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351407 | Манометр поз. PI 2 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351408 | Манометр поз. PI 3 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351408 | Манометр поз. PI 3 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351409 | Манометр поз. PI 4 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351409 | Манометр поз. PI 4 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351410 | Манометр поз. PI 5 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351411 | Манометр поз. PI 6 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351412 | Манометр поз. PI 7 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351413 | Манометр поз. PI 8 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351414 | Манометр поз. PI 9 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 347424 | Манометр поз.PI8-2022 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347554 | Манометр поз.PI8-2521 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347555 | Манометр поз.PI8-2523 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
1080 | 26 | 347474 | Манометр поз.PI8-2527 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347475 | Манометр поз.PI8-2528 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 347476 | Манометр поз.PI8-2529 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 347562 | Манометр поз.PI8-2561 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 12 | 232597 | Отвод 45-108х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 232597 | Отвод 45-108х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 232597 | Отвод 45-108х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232597 | Отвод 45-108х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216238 | Отвод 45-108х6 Ст20 | 10 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 227072 | Отвод 45-159х5 Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 227072 | Отвод 45-159х5 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216246 | Отвод 45-159х8 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 231910 | Отвод 45-219х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 231910 | Отвод 45-219х6 Ст20 | 11 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232603 | Отвод 45-219х7 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216256 | Отвод 45-273х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 232604 | Отвод 45-32х3,5 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232613 | Отвод 45-57х4 Ст09Г2С | 21 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232416 | Отвод 45-57х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232416 | Отвод 45-57х4 Ст20 | 15 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216274 | Отвод 45-57х5 Ст20 | 22 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 216274 | Отвод 45-57х5 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216274 | Отвод 45-57х5 Ст20 | 7 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 256373 | Отвод 45-57х5 Ст20 термообработанный | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 232614 | Отвод 45-89х4 Ст09Г2С | 7 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216283 | Отвод 45-89х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216283 | Отвод 45-89х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216283 | Отвод 45-89х4 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 212841 | Отвод 45-89х5 Ст20 | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 212841 | Отвод 45-89х5 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 212841 | Отвод 45-89х5 Ст20 | 7 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216284 | Отвод 45-89х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 215347 | Отвод 45-89х8 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 233029 | Отвод 60-57х4 Ст09Г2С | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216303 | Отвод 90-108х4Ст20 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216303 | Отвод 90-108х4Ст20 | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216303 | Отвод 90-108х4Ст20 | 5 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216303 | Отвод 90-108х4Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216303 | Отвод 90-108х4Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216306 | Отвод 90-108х6 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216332 | Отвод 90-159х5 Ст20 | 14 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216332 | Отвод 90-159х5 Ст20 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216332 | Отвод 90-159х5 Ст20 | 5 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216333 | Отвод 90-159х6 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216333 | Отвод 90-159х6 Ст20 | 6 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216333 | Отвод 90-159х6 Ст20 | 11 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216337 | Отвод 90-159х8 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216345 | Отвод 90-219х10 Ст20 | 14 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216360 | Отвод 90-219х6 Ст20 | 3 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 216360 | Отвод 90-219х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216360 | Отвод 90-219х6 Ст20 | 14 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216362 | Отвод 90-219х7 Ст20 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216389 | Отвод 90-273х8 Ст20 | 6 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 342635 | Отвод 90-32х3,5 Ст20 б/ш | 8 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 342635 | Отвод 90-32х3,5 Ст20 б/ш | 6 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 231395 | Отвод 90-57х4 Ст09Г2С | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 231395 | Отвод 90-57х4 Ст09Г2С | 5 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 231395 | Отвод 90-57х4 Ст09Г2С | 55 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 7 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 15 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 5 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216445 | Отвод 90-57х4 Ст20 | 40 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216448 | Отвод 90-57х5 Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216447 | Отвод 90-57х5 Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 216447 | Отвод 90-57х5 Ст20 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216447 | Отвод 90-57х5 Ст20 | 27 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232601 | Отвод 90-57х5 Ст20 термообработанный | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 232601 | Отвод 90-57х5 Ст20 термообработанный | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216451 | Отвод 90-57х6 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216451 | Отвод 90-57х6 Ст20 | 3 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216451 | Отвод 90-57х6 Ст20 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216467 | Отвод 90-89х4 Ст09Г2С | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216467 | Отвод 90-89х4 Ст09Г2С | 28 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 14 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 24 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 14 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216466 | Отвод 90-89х4 Ст20 | 20 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216468 | Отвод 90-89х5 Ст20 | 28 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216468 | Отвод 90-89х5 Ст20 | 24 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216468 | Отвод 90-89х5 Ст20 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216468 | Отвод 90-89х5 Ст20 | 41 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216468 | Отвод 90-89х5 Ст20 | 6 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216469 | Отвод 90-89х6 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 234141 | Отвод 90-89х8 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 234141 | Отвод 90-89х8 Ст20 | 29 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 346139 | Отвод BWLR 90-60,3х8,74 A420 Gr.WPL6-S | 5 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 346139 | Отвод BWLR 90-60,3х8,74 A420 Gr.WPL6-S | 14 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 12 | 346139 | Отвод BWLR 90-60,3х8,74 A420 Gr.WPL6-S | 27 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 351983 | Отвод SW 45-6000 DN20 A350 GrLF2 CL1 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 346141 | Отвод SW 90-6000 DN20 A350 GrLF2 CL1 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 12 | 346141 | Отвод SW 90-6000 DN20 A350 GrLF2 CL1 | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 346141 | Отвод SW 90-6000 DN20 A350 GrLF2 CL1 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 352016 | Переход CR60,3х8,74-33,4х6,35 A420WPL6-S | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 216483 | Переход К-108х6-57х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216487 | Переход К-108х6-89х6 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216487 | Переход К-108х6-89х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 257645 | Переход К-108х9-89х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216521 | Переход К-159х8-108х6 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216525 | Переход К-159х8-89х6 Ст20 | 14 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216525 | Переход К-159х8-89х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 352361 | Переход К-219х10/6-159х8 Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 352361 | Переход К-219х10/6-159х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216536 | Переход К-219х10-159х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216540 | Переход К-219х10-89х5 Ст20 | 7 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216665 | Переход К-45х4-32х4 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216665 | Переход К-45х4-32х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216669 | Переход К-45х5-32х5 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 238541 | Переход К-45х6-32х6 Ст20 по типу | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216040 | Переход К-57х5-45х4 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216040 | Переход К-57х5-45х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216695 | Переход К-57х6-45х5 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 253487 | Переход К-57х6-45х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353842 | Переход К-57х7-45х6 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216714 | Переход К-89х6-57х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216714 | Переход К-89х6-57х4 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216722 | Переход К-89х8-57х5 Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 253488 | Переход К-89х8-57х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353843 | Переход К-89х8-57х7 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216755 | Переход Э-159х8-89х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216805 | Переход Э-89х6-57х4 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232661 | Переход Э-89х8-57х5 Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 352023 | ПереходER88,9х11,13-60,3х8,74 A420WPL6-S | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 20 | 351445 | Пост управления п.ZBVZ01 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351437 | Пост управления клапаном п.ZBKO1 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351438 | Пост управления клапаном п.ZBKO2 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351439 | Пост управления клапаном п.ZBKO3 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351440 | Пост управления клапаном п.ZBKO4 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351441 | Пост управления клапаном п.ZBKO5 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351442 | Пост управления клапаном п.ZBKO6 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351443 | Пост управления клапаном п.ZBKO7 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 20 | 351444 | Пост управления клапаном п.ZBKO8 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-ОЛ-401-001
1080 | 26 | 347815 | Преобразователь температуры п.TT8-1002 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 21 | 346117 | Прокладка DN20-CL1500-R14 RTJ SOFT IRON | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 346117 | Прокладка DN20-CL1500-R14 RTJ SOFT IRON | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 21 | 346117 | Прокладка DN20-CL1500-R14 RTJ SOFT IRON | 4 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 346118 | Прокладка DN50-CL1500-R24 RTJ SOFT IRON | 4 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 21 | 346118 | Прокладка DN50-CL1500-R24 RTJ SOFT IRON | 2 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 10 | 229468 | Прокладка СНП LM/LF-50-CL300 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
0711 | 70 | 340515 | Реактор R-801 с вн.устр УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-101
0711 | 70 | 340516 | Реактор R-802 с вн.устр УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-101
0711 | 70 | 340517 | Реактор R-803 с вн.устр УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-102
0711 | 70 | 340518 | Реактор R-804 с вн.устр УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-102
1080 | 26 | 351419 | Реле давления поз. PDS 225 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351420 | Реле давления поз. PDS 226 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
0711 | 70 | 346562 | Рессивер воздуха Е-701КР УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-02-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-270ТП
0711 | 15 | 352573 | Робот пожарный ЛСД-С60У-ЕхЭФА э/п (кмп) | 7 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ПТ.СО-10-000
0711 | 70 | 340524 | Сепаратор Е-802 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-202
0711 | 70 | 340714 | Сепаратор Е-803 низ.давл. УПМ III гр. | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-203
0711 | 70 | 340525 | Сепаратор Е-804 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-204
0711 | 70 | 340715 | Сепаратор Е-805 низ.давл. УПМ III гр. | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-205
0711 | 70 | 340526 | Сепаратор Е-806 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-206
0711 | 70 | 340527 | Сепаратор Е-811 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АМ-02-ОЛ-211
0711 | 70 | 346327 | Сепаратор Е-904 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-01-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-254 ТП
0711 | 70 | 345363 | Сепаратор Е-905 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-04-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-255 ТП
0711 | 70 | 342458 | Сепаратор факельный Е-814 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-10-01 | 60257(36)-28/1-АМ-02-214 ТП
1080 | 20 | 353363 | Сигнализатор звуковой ВЗИ | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 347726 | Сигнализатор расх.термодиф. п.FS8-3551 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 260021 | Сигнализатор уровня M FTL50 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 70 | 341224 | Система вакуумсоздающая J-901 уст.УПМ | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-AММ-02-ЗТП-580
0711 | 70 | 346120 | Теплообменник сдв.Т-801/1,2 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-01-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-501
0711 | 70 | 341995 | Теплообменник Т-809/1 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-08-20 | 60257(36)28/1-АМ-02-ЗТП-505
0711 | 70 | 341996 | Теплообменник Т-809/2 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-08-20 | 60257(36)28/1-АМ-02-ЗТП-505
0711 | 70 | 341994 | Теплообменник Т-810 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2014-08-20 | 60257(36)28/1-АМ-02-ЗТП-505
1080 | 26 | 351955 | Термом ТСПТ Exi101-J21-Pt100-B4-C10-8-80 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 351399 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 1 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351399 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 1 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351400 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 2 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351400 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 2 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351401 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 3 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351401 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 3 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-007
1080 | 26 | 351402 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 4 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351403 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 5 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351404 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 6 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 351405 | Термометр бимет. с гильзой п.TI 7 | 1 | ШТ | 2015-06-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04.С-001
1080 | 26 | 353354 | ТермомТСПТExi301-080Pt100B4C10-5-20/5000 | 2 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 26 | 347620 | Термопара с гильзой п.TE 8-1001 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347621 | Термопара с гильзой п.TE 8-1002 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347622 | Термопара с гильзой п.TE 8-1003 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347625 | Термопара с гильзой п.TE 8-1007 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347626 | Термопара с гильзой п.TE 8-1011 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347656 | Термопара с гильзой п.TE 8-1162 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347712 | Термопара с гильзой п.TE 8-1503 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347713 | Термопара с гильзой п.TE 8-1504 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347715 | Термопара с гильзой п.TE 8-1514 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347716 | Термопара с гильзой п.TE 8-1517 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 351621 | Термопара с гильзой п.TE 8-1521 | 1 | ШТ | 2015-07-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347609 | Термопара с гильзой п.TE 8-1802 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347610 | Термопара с гильзой п.TE 8-1803 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347612 | Термопара с гильзой п.TE 8-1809 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 347720 | Термопара с гильзой п.TE 9-1268 | 1 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 26 | 351620 | Термопара с гильзой п.TE 9-1522 | 1 | ШТ | 2015-07-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 12 | 216818 | Тройник 108х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216818 | Тройник 108х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216835 | Тройник 159х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216837 | Тройник 159х6-108х5 сТ20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 216838 | Тройник 159х8 Ст20 | 7 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216838 | Тройник 159х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216842 | Тройник 159х8-108х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216846 | Тройник 219х10-159х8 Ст20 | 7 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ПТ.С-10-000
1080 | 12 | 216856 | Тройник 219х8 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216858 | Тройник 219х8-159х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 231396 | Тройник 57х4 Ст09Г2С | 6 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232643 | Тройник 57х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232643 | Тройник 57х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 232643 | Тройник 57х4 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216912 | Тройник 57х5 Ст20 | 6 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 215570 | Тройник 57х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 238575 | Тройник 57х7 Ст20 | 6 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216925 | Тройник 89х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 216925 | Тройник 89х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216925 | Тройник 89х6 Ст20 | 10 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216925 | Тройник 89х6 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216925 | Тройник 89х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216927 | Тройник 89х6-57х4 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216927 | Тройник 89х6-57х4 Ст20 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216927 | Тройник 89х6-57х4 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 216927 | Тройник 89х6-57х4 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353846 | Тройник 89х8-57х6 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353844 | Тройник 89х9 Ст20 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353845 | Тройник 89х9-57х7 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 352044 | Тройник BW 60,3x8,74 A420 GRWPL6-S | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 352044 | Тройник BW 60,3x8,74 A420 GRWPL6-S | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 352075 | Тройник SW6000 DN25x25х20 A350 GrLF2 CL1 | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 352048 | ТройникBW60,3x8,74-26,7х5,56 A420GRWPL6S | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 12 | 352048 | ТройникBW60,3x8,74-26,7х5,56 A420GRWPL6S | 5 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 352048 | ТройникBW60,3x8,74-26,7х5,56 A420GRWPL6S | 3 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 352049 | ТройникBW88,9x11,13-60,3х8,74A420GRWPL6S | 1 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 217141 | Труба 108х4 Ст20 | 140 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217141 | Труба 108х4 Ст20 | 8 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217141 | Труба 108х4 Ст20 | 31 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217141 | Труба 108х4 Ст20 | 8 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217141 | Труба 108х4 Ст20 | 88 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217147 | Труба 108х6 Ст20 | 15.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 217147 | Труба 108х6 Ст20 | 8.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217150 | Труба 108х8 Ст20 | 4 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217172 | Труба 159х5 Ст20 | 235 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217172 | Труба 159х5 Ст20 | 35.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217172 | Труба 159х5 Ст20 | 7.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217174 | Труба 159х6 Ст20 | 137 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217174 | Труба 159х6 Ст20 | 20 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217174 | Труба 159х6 Ст20 | 53 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217179 | Труба 159х8 Ст20 | 25 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217193 | Труба 18х3 Ст09Г2С | 42 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217194 | Труба 18х3 Ст20 | 0.35 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217214 | Труба 219х6 Ст20 | 153 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 217214 | Труба 219х6 Ст20 | 108 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 253866 | Труба 219х7 Ст20 котельная | 140 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217228 | Труба 25х3,5 Ст09г2с | 88 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 1850 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 480 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 146 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 1597 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 267368 | Труба 26,7х5,56 ASTM A333 Gr. 6 | 2 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 267368 | Труба 26,7х5,56 ASTM A333 Gr. 6 | 1.2 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 12 | 267368 | Труба 26,7х5,56 ASTM A333 Gr. 6 | 1.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1 (Резерв с S.84-84)
1080 | 12 | 254799 | Труба 273х8 Ст20 котельная | 22.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217275 | Труба 32х3,5 Ст20 | 28.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217275 | Труба 32х3,5 Ст20 | 53 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217278 | Труба 32х4,5 Ст20 | 0.75 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 267369 | Труба 33,4х6,35 ASTM A333 Gr. 6 | 0.4 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 217327 | Труба 57х4 Ст09г2с | 140 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217327 | Труба 57х4 Ст09г2с | 13 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217327 | Труба 57х4 Ст09г2с | 226 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217329 | Труба 57х4 Ст20 | 150 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217329 | Труба 57х4 Ст20 | 34 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217329 | Труба 57х4 Ст20 | 210 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217332 | Труба 57х5 Ст09г2с | 32 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217334 | Труба 57х5 Ст20 | 40 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 217334 | Труба 57х5 Ст20 | 98 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 255395 | Труба 57х5 Ст20 термообработанная | 140 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 255395 | Труба 57х5 Ст20 термообработанная | 163 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 255395 | Труба 57х5 Ст20 термообработанная | 34.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217336 | Труба 57х6 Ст20 | 140 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217336 | Труба 57х6 Ст20 | 39 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217336 | Труба 57х6 Ст20 | 67 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 267370 | Труба 60,3х8,74 ASTM A333 Gr. 6 | 46.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 12 | 267370 | Труба 60,3х8,74 ASTM A333 Gr. 6 | 145 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 12 | 267370 | Труба 60,3х8,74 ASTM A333 Gr. 6 | 127 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217358 | Труба 89х4 Ст09г2с | 25 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217358 | Труба 89х4 Ст09г2с | 274 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217358 | Труба 89х4 Ст09г2с | 69 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 315 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 1 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 152 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 179 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 167 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217361 | Труба 89х5 Ст20 | 300 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 12 | 217361 | Труба 89х5 Ст20 | 11.5 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-000
1080 | 12 | 217361 | Труба 89х5 Ст20 | 191 | М | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-008 Изм.1
1080 | 12 | 217361 | Труба 89х5 Ст20 | 136 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 255994 | Труба 89х6 Ст09Г2С | 2 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217364 | Труба 89х6 Ст20 | 11.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 217366 | Труба 89х8 Ст20 | 74 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353840 | Труба Г 219х7 Ст20 котельная | 34.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353475 | Труба Г 57х4 Ст20 котельная | 81 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353839 | Труба Г 89х5 Ст20 котельная | 30 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 12 | 353474 | Труба Х 32х3,5 Ст20 котельная | 48.5 | М | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 24 | 349266 | Угольник крепежный AW20P-270AS-X470 | 3 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 24 | 349266 | Угольник крепежный AW20P-270AS-X470 | 25 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-АТХ.С-04-005
0711 | 26 | 347156 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4011 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347157 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4013 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347181 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4501 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347182 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4502 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347208 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4506 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347209 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4507 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347210 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4508 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 | 347211 | Уровнемер рад.с волноводом поз.LT8-4509 | 1 | КМП | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 27 | 340528 | Установка компрессорн РК-801/А УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АММ-03-ЗТП-801
0711 | 27 | 340529 | Установка компрессорн РК-801/В УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АММ-03-ЗТП-801
0711 | 27 | 340530 | Установка компрессорн РК-802/А УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АММ-03-ЗТП-802
0711 | 27 | 340531 | Установка компрессорн РК-802/В УПМ IIIгр | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-000-АММ-03-ЗТП-802
0711 | 23 | 346445 | Установка прит. АП1 (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-07
0711 | 23 | 346439 | Установка прит.П1,П1а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-01
0711 | 23 | 346440 | Установка прит.П2,П2а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-02
0711 | 23 | 346441 | Установка прит.П3,П3а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-03
0711 | 23 | 346442 | Установка прит.П4,П4а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-04
0711 | 23 | 346443 | Установка прит.П5,П5а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-05
0711 | 23 | 346444 | Установка прит.П6,П6а (компр) УПМ III гр | 1 | КМП | 2015-04-01 | 60257(36)-28/1-ОВ-10-001-ОЛ-06
0711 | 70 | 340861 | Фильтр F-901A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340862 | Фильтр F-901В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340863 | Фильтр F-902A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340864 | Фильтр F-902В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340865 | Фильтр F-903A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340866 | Фильтр F-903В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340867 | Фильтр F-904A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340868 | Фильтр F-904В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340869 | Фильтр F-905A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340870 | Фильтр F-905В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340871 | Фильтр F-906A УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
0711 | 70 | 340872 | Фильтр F-906В УПМ III гр. | 1 | КМП | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ЗТП-602
1080 | 24 | 349265 | Фильтр-регулятор AW20-F02-2X2257 | 3 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
1080 | 24 | 349265 | Фильтр-регулятор AW20-F02-2X2257 | 25 | ШТ | 2015-05-01 | 60257(36)-28/1-АТХ.С-04-005
1080 | 21 | 220610 | Фланец 2-25-16 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 259987 | Фланец 2-50-25 Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220645 | Фланец 2-50-25 Ст20 | 3 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220663 | Фланец 2-80-25 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220668 | Фланец 2-80-40 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 21 | 233781 | Фланец 3-50-25 Ст09Г2С | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220755 | Фланец 3-50-40 Ст09Г2С | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220758 | Фланец 3-50-40 Ст20 | 18 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220768 | Фланец 3-80-16 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 232865 | Фланец 3-80-25 Ст20 | 1 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 220869 | Фланец 7-50-63 Ст20 | 2 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 21 | 346113 | Фланец WN CL1500 RTJ DN20 A350GrLF2Cl.1 | 4 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 21 | 346113 | Фланец WN CL1500 RTJ DN20 A350GrLF2Cl.1 | 2 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 21 | 346113 | Фланец WN CL1500 RTJ DN20 A350GrLF2Cl.1 | 4 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 346114 | Фланец WN CL1500 RTJ DN50 A350GrLF2Cl.1 | 5 | ШТ | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 21 | 346114 | Фланец WN CL1500 RTJ DN50 A350GrLF2Cl.1 | 2 | ШТ | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
0711 | 70 | 346119 | Холодильник вод. Т-805 УПМ III гр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-502
0711 | 70 | 345364 | Холодильник водяной Т-811 УПМ III гр. | 1 | ШТ | 2015-01-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-510 Изм.2
0711 | 70 | 342486 | Холодильник воздушный ХВ-301 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-02-20 | 60257(36)-28/1-АМ-02-ОЛ-552
0711 | 70 | 340513 | Холодильник воздушный ХВ-801 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-801 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340574 | Холодильник воздушный ХВ-802 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-802 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340514 | Холодильник воздушный ХВ-804 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-804 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340575 | Холодильник воздушный ХВ-805 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-805 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340576 | Холодильник воздушный ХВ-901 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-901 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340577 | Холодильник воздушный ХВ-902 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-902 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340578 | Холодильник воздушный ХВ-903 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-903 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340579 | Холодильник воздушный ХВ-904 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-904 Chevron Lummus Global
0711 | 70 | 340580 | Холодильник воздушный ХВ-905 УПМ IIIгр | 1 | ШТ | 2015-03-20 | Опросн.лист ХВ-905 Chevron Lummus Global
0711 | 26 | 353353 | Шкаф обогреваемый поз.FIRC 8-3510 | 1 | ШТ | 2016-02-01 | 18383-62-АТХ.С
0711 | 26 | 354417 | Шкаф обогр. поз. PI 8-2577A-PI 8-2577B | 1 | ШТ | 2016-02-15 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
1080 | 10 | 256659 | Шпилька 2-1-М16х120.35 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 256658 | Шпилька 2-1-М16х90.35 | 56 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218665 | Шпилька БМ12-6gх90.25.35.III.4 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218667 | Шпилька БМ16-6gх100.30.35.III.4 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218667 | Шпилька БМ16-6gх100.30.35.III.4 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218667 | Шпилька БМ16-6gх100.30.35.III.4 | 16 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 218131 | Шпилька БМ16-6gх170.40.35.III.4 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ4-06-С-008
1080 | 10 | 218688 | Шпилька БМ20-6gх110.36.35.III.4 | 8 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 227411 | Шпилька М16-6gх100.10Г2 | 12 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 227411 | Шпилька М16-6gх100.10Г2 | 4 | ШТ | 2015-11-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С-06-С-005
1080 | 10 | 268507 | Шпилька М16х130 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 8 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 10 | 347069 | Шпилька М20х160 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 4 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ4-008
1080 | 10 | 347069 | Шпилька М20х160 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 8 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 10 | 347069 | Шпилька М20х160 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 8 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 10 | 351497 | Шпилька М24х160 ASTM A320GR L7/A194GR4 | 16 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 10 | 268513 | Шпилька М24х200 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 8 | КМП | 2016-01-15 | 60257(36)-28/1-ТМ-06-005
1080 | 10 | 268513 | Шпилька М24х200 ASTM A320 GRL7/A194 GR4 | 8 | КМП | 2016-02-01 | 60257(36)-28/1-ТМ.С1-06-008 Изм.1
1080 | 21 | 350036 | Задв VG-2E Ду20 Ру63 Ст20 Оф (и.7)Ст20 | 4 | КМП | 2016-01-20 | 60257(36)-28/1-АММ-03-ОЛ-070 Изм.1
0711 | 26 |  | Преобразователь давления поз.PI 9-2579 | 1 | ШТ | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
0711 | 26 |  | Шкаф сист. уд. ввода-вывода | 1 | ШТ | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 2х2х1,0 | 165 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ4-04-008
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг 1х2х1,0 | 3 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ4-04-008
1080 | 23 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3*1,5 | 784 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 4*0,75 | 572 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 4*1,0 | 101 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 7*1,0 | 299 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 10*1,0 | 55 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе ОЭнг(А)-LS 2*1,5 | 1895 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе ОЭнг(А)-LS 4*1,5 | 1275 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе Анг(А)-LS 4*0,75 | 1146 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе Анг(А)-LS 5*0,75 | 618 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе Анг(А)-LS 7*1,0 | 191 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель промышленного интерфейса КИПвЭВнг(А)-LS 3*2*0,78 | 476 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АОВ-04-001
1080 | 23 |  | Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5 мм2 | 195 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ1
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 2х2х1,0 | 253 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ1
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 5х1,0 | 236 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ1
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 4х1,0 | 41 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 2х1,0 | 240 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 4х2х1,0 | 10 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4x1.0 | 766 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 10х2,5 | 810 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 6х2х1,0 | 750 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 10х2х1,0 | 375 | М | 2016-04-01 | 18383-62 - АТХ
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 4*1,5 | 17 0 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 7*1,0 | 85 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭКнг(А) 1*2*1,0 | 5 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 27*2,5 | 415 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 12*2,5 | 400 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А)-LS 2*2*1,0 | 435 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-008
1080 | 23 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 1КВ | 254 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х0,75 | 62 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 2х1,5 | 660 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х1,5 | 440 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-Aнг(А)-LS 4х0,75 | 112 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-Aнг(А)-LS 5х0,75 | 56 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 3х2х0,78 | 220 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АОВ-04-007
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 1х2х1,0 | 10 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 3х2х1,0 | 540 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ3-004-008
1080 | 23 |  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х 1,5 мм2 | 500 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 3х1,0 | 54 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 4х1,5 | 191 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 7х1,0 | 208 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 1х2х1,0 | 594 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭКнг(А) 2х2х1,0 | 96 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х1,5 | 955 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 5х1,5 | 504 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 6х1,5 | 722 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 8х1,5 | 243 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 16х1,5 | 27 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 1х2х1,0 | 977 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 2х2х1,0 | 252 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 3х2х1,0 | 703 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х2х1,0 | 236 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 5х2х1,0 | 225 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 4х1,5 | 105 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 12х1,5 | 19 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 1х2х1,0 | 53 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 2х2х1,0 | 98 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 3х2х1,0 | 65 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 4х2х1,0 | 50 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А) 5х2х1,0 | 22 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Кабель для промышленной сети КгПпЭВм 1х2х0,78 | 500 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Провод термоэлектродный ПТВ ХА-нг 2х1,5 | 657 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
1080 | 23 |  | Провод термоэлектродный ПТВ ХА-нг LS 2х1,5 | 240 | М | 2016-04-01 | 60257(36)-28/1 - АТХ-04-005
(*) - Сведения о сроках поступления материалов и оборудования на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику
дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
Заказчик | [5 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С.Верин
на основании доверенности
№______________________