## Календарный план
|  |  |  | КЗП-Т27 |  |  | Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Разработка заказной документации
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1.1 | 2017-07-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-14-03 | Замена заглубленной емкости Е-8 (с насосом Н-3). УКФГ | УКФГ | 5-2541 | не позднее 3-х месяцев с даты заключения Договора | 0 | 0 | 0
1.2 | 2017-08-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-07-02, S.53-04-04-01, S.53-04-03-03 | Модернизация схем управления. Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | 3-3186 |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | - | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222). Подключение рабочего места начальника караула к системе громкоговорящей связи (ГГС) | УТН, ТСБ | 13-1154 |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-08-01 | Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101. ГОДТ | ГОДТ | 4-615 |  | 0 | 0 | 0
1.5 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Модернизация колонн К-1А, К-2 (АВТ-3). Изменение схемы вывода перегретого пара из печи П-1к в колонну К-2 установки АВТ-3 | АВТ-3 | 1-3025 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | 2017-09-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 2 | Программа по переносу систем управления установками в центральные операторные | S.71-21-01 | Организация рабочего места полевых операторов установок УПВ-1 и ГК | УПВ-1, ГК | 4-611 |  | 0 | 0 | 0
1.7 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил | S.E1-01-02 | Монтаж схемы удаления остатков н/продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость. Рабочее проектирование | АВТ-3 | 1-2906 |  | 0 | 0 | 0
1.8 |  |  | 5 | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-12-10 | Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12 | Цех №17, Участок обсл. сетей ВиК | 17-535 |  | 0 | 0 | 0
1.9 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-13-11-02 | Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. | ТСП | 13-1151 |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  |  |  | S.40-01-04-04 | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1. | ВТ-6 | 1-3007 |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222) | УТН | 13-1152 |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-05-03-02 | Монтаж схемы вывода бензина висбрекинга на ГОДТ | ГОДТ | 4-586 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | 2017-10-15 | Прочие проекты технического перевооружения | - | Реконструкция коллекторов канализации | S.Е9 | Реконструкция коллекторов канализации | Цех № 17 | 17-536 |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | S.F3-08-01-01 | Оснащение системами измерений и сведения балансов в парках готовой продукции. ТСП | ТСП | 13-1153 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | 2018-01-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 6 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-12 | Система диспетчерского электроснабжения | Цех № 17 | 17-517 |  | 0 | 0 | 0
1.16 | 2018-02-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-02-10 | Замена Блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой. Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-777 | Азотные установки | 17-538 |  | 0 | 0 | 0
2. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т27 (Не инициировано)
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Срок ввода объекта | Итог
2.1 | 2017-07-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-14-03 | Замена заглубленной емкости Е-8 (с насосом Н-3). УКФГ | УКФГ | 5-2541 | 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-01 | 0
2.2 | 2017-08-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-07-02, S.53-04-04-01, S.53-04-03-03 | Модернизация схем управления. Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | 3-3186 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.3 |  |  | - | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222). Подключение рабочего места начальника караула к системе громкоговорящей связи (ГГС) | УТН, ТСБ | 13-1154 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.4 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-08-01 | Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101. ГОДТ | ГОДТ | 4-615 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0
2.5 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Модернизация колонн К-1А, К-2 (АВТ-3). Изменение схемы вывода перегретого пара из печи П-1к в колонну К-2 установки АВТ-3 | АВТ-3 | 1-3025 | 2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2017-12-01 | 0
2.6 | 2017-09-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 2 | Программа по переносу систем управления установками в центральные операторные | S.71-21-01 | Организация рабочего места полевых операторов установок УПВ-1 и ГК | УПВ-1, ГК | 4-611 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.7 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил | S.E1-01-02 | Монтаж схемы удаления остатков н/продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость. Рабочее проектирование | АВТ-3 | 1-2906 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 0
2.8 |  |  | 5 | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-12-10 | Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12 | Цех №17, Участок обсл. сетей ВиК | 17-535 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.9 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-13-11-02 | Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. | ТСП | 13-1151 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.10 |  |  |  |  | S.40-01-04-04 | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1. | ВТ-6 | 1-3007 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 0
2.11 |  |  |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222) | УТН | 13-1152 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.12 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-05-03-02 | Монтаж схемы вывода бензина висбрекинга на ГОДТ | ГОДТ | 4-586 | 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.13 | 2017-10-15 | Прочие проекты технического перевооружения | - | Реконструкция коллекторов канализации | S.Е9 | Реконструкция коллекторов канализации | Цех № 17 | 17-536 | 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.14 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | S.F3-08-01-01 | Оснащение системами измерений и сведения балансов в парках готовой продукции. ТСП | ТСП | 13-1153 | 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-01 | 0
2.15 | 2018-01-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 6 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-12 | Система диспетчерского электроснабжения | Цех № 17 | 17-517 | 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
2.16 | 2018-02-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-02-10 | Замена Блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой. Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-777 | Азотные установки | 17-538 | 2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-01 | 0
1.17 | Общий итог | [12 empty] | 0
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
3. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т27
101 | Номер задания для договора | (Все)
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
3.1 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-14-03 | Замена заглубленной емкости Е-8 (с насосом Н-3). УКФГ | УКФГ | 5-2541 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Модернизация колонн К-1А, К-2 (АВТ-3). Изменение схемы вывода перегретого пара из печи П-1к в колонну К-2 установки АВТ-3 | АВТ-3 | 1-3025 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-01-04-04 | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1. | ВТ-6 | 1-3007 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-08-01 | Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101. ГОДТ | ГОДТ | 4-615 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 2018-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-02-10 | Замена Блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой. Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-777 | Азотные установки | 17-538 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  | 2 | Программа по переносу систем управления установками в центральные операторные | S.71-21-01 | Организация рабочего места полевых операторов установок УПВ-1 и ГК | УПВ-1, ГК | 4-611 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  | - | Реконструкция коллекторов канализации | S.Е9 | Реконструкция коллекторов канализации | Цех № 17 | 17-536 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-07-02, S.53-04-04-01, S.53-04-03-03 | Модернизация схем управления. Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | 3-3186 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  | 5 | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-12-10 | Замена противопожарного водовода 2-й зоны на цех №12 | Цех №17, Участок обсл. сетей ВиК | 17-535 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  | 6 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-12 | Система диспетчерского электроснабжения | Цех № 17 | 17-517 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-13-11-02 | Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. | ТСП | 13-1151 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222) | УТН | 13-1152 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | [5 empty] | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222). Подключение рабочего места начальника караула к системе громкоговорящей связи (ГГС) | УТН, ТСБ | 13-1154 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-05-03-02 | Монтаж схемы вывода бензина висбрекинга на ГОДТ | ГОДТ | 4-586 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | 2019-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил | S.E1-01-02 | Монтаж схемы удаления остатков н/продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость. Рабочее проектирование | АВТ-3 | 1-2906 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | S.F3-08-01-01 | Оснащение системами измерений и сведения балансов в парках готовой продукции. ТСП | ТСП | 13-1153 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Общий итог | [11 empty] | 0
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
4. Выполнение экспертизы промышленной безопасности изменений в проекты, внесенные по результатам авторского надзора
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
4.1 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.05-14-03 | Замена заглубленной емкости Е-8 (с насосом Н-3). УКФГ | УКФГ | 5-2541 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-01-01 | Модернизация колонн К-1А, К-2 (АВТ-3). Изменение схемы вывода перегретого пара из печи П-1к в колонну К-2 установки АВТ-3 | АВТ-3 | 1-3025 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0
4.3 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-01-04-04 | Вынос на поверхность подземных трубопроводов пожарной воды на аппаратном дворе. Цех №1. | ВТ-6 | 1-3007 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-08-01 | Монтаж схемы дополнительной фильтрации буферного газа на сухие газовые уплотнения компрессора СК-101. ГОДТ | ГОДТ | 4-615 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0
4.5 | 2018-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.17-02-10 | Замена Блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой. Замена электрооборудования РУ-0,4кВ ТП-777 | Азотные установки | 17-538 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-03-07-02, S.53-04-04-01, S.53-04-03-03 | Модернизация схем управления. Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | Изомалк, ГОБКК, ГОДТ | 3-3186 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | 6 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-12 | Система диспетчерского электроснабжения | Цех № 17 | 17-517 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-13-11-02 | Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. | ТСП | 13-1151 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-13-19-01 | Модернизация рабочих мест оператора УТН (тит.222) | УТН | 13-1152 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-05-03-02 | Монтаж схемы вывода бензина висбрекинга на ГОДТ | ГОДТ | 4-586 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0
4.11 | 2019-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 1 к требованиям правил | S.E1-01-02 | Монтаж схемы удаления остатков н/продуктов из трубопроводов и насосов в отдельную емкость. Рабочее проектирование | АВТ-3 | 1-2906 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | S.F3-08-01-01 | Оснащение системами измерений и сведения балансов в парках готовой продукции. ТСП | ТСП | 13-1153 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) начало работ по этапам 1.1-1.16, 2.1-2.16 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 3.1-3.16 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 3.1-3.16, 4.1-4.12 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 2) даты окончания работ по этапам 2.1-2.16 учитывают выполнение всех указанных
в задании на проектирование работ, включая предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр РТН; 3) Оплата работ по этапам 4.1-4.12
осуществляется в соответствии с п. 2.10. Договора, в случае, когда внесение изменений в проект обусловлено действиями Заказчика, стоимость экспертизы изменений в проект оплачивает Заказчик
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________