## КЗП-Т18
Приложение № ___ к Договору № _____________________ от «____» ___________________ 20 г.
|  | КЗП-Т18 | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Директора по капитальному строительству ОАО "Славнефть-ЯНОС" _______________ А.С. Кесарев "___" ______________ 20 г.
Комплексное задание на проектирование
Контрагент | (Все)
Номер задания для договора | КЗП-Т18
Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость работ без НДС, руб.
Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | Наименование ПИР | Номер тех. задания
Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 | Повышение эффективности технологических процессов | Внедрение схемы производства битума БНК 115/15 | 1-2984
Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов |  | Модернизация систем управления установок, компрессоров | Разработка и реализация проектов СБ и ПАЗ установок. Внесение изменений в систему управления, перенос расходомера 2-го потока мазута поз. FQRC520 на новое место | 1-2985
Общий итог
Главный инженер службы директора
|  | по капитальному строительству |  | К.А. Михайлов
|  | Начальник ОПНР |  | С.А. Салтыков

## Календарный план
| КЗП-Т18 |  |  | Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
Номер этапа | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1.1 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-06-33 | Разработка и реализация проектов СБ и ПАЗ установок. Внесение изменений в систему управления, перенос расходомера 2-го потока мазута поз. FQRC520 на новое место | АВТ-4 | 1-2985 | 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-07-01 | Внедрение схемы производства битума БНК 115/15 | Битумная установка | 1-2984 | 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
Номер этапа | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-06-33 | Разработка и реализация проектов СБ и ПАЗ установок. Внесение изменений в систему управления, перенос расходомера 2-го потока мазута поз. FQRC520 на новое место | АВТ-4 | 1-2985 | 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-03-07-01 | Внедрение схемы производства битума БНК 115/15 | Битумная установка | 1-2984 | 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1.1-1.2 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 2.1 - 2.2 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 2.1 - 2.2 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию
Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
_____________________ |  |  |  |  | _____________________ А.А. Никитин