Приложение №1

к Договору №______________

от___________2017 г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «Славнефть-ЯНОС» |
| --- | --- | --- |
| ____________ |  | ___________ Е.Н. Карасев |

Техническое задание

на выполнение работ в 2017-2018 годах по Договору 	 от 	 г. «Комплекс работ по декларированию безопасности гидротехнических сооружений цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| № этапа | Наименование и место проведения работ | Сроки выполнения работ не позднее | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преддекларационное обследование Гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС» шламонакопители №1,2,3, илонакопитель №4 (результат – утвержденный акт преддекларационного обследования ГТС) | 31.07.2017 |  |
| 2 | Расчет размера вероятного вреда в результате аварии ГТС (результат – согласование расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий ГТС) | 31.10.2017 |  |
| 3 | Разработка критериев безопасности ГТС (результат – утвержденные критерии безопасности ГТС) | 28.02.2018 |  |
| 4 | Разработка паспорта безопасности ГТС (результат – Паспорт безопасности ГТС) | 30.04.2018 |  |
| 5 | Разработка декларации безопасности ГТС (результат – согласование декларация безопасности ГТС с ОАО «Славнефть-ЯНОС») | 31.07.2018 |  |
| 6 | Проведение экспертизы декларации безопасности ГТС (результат – заключение экспертной комиссии по экспертизе декларации безопасности ГТС, утверждение декларации безопасности ГТС в центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получение разрешения на эксплуатацию ГТС сроком действия 5 лет). | 30.11.2018 |  |

Указанная стоимость работ включает в себя затраты, связанные с согласованием и утверждением документации по декларированию безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов цеха №12 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Начальник ООП 							Н.В.Кесарева

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главного инженера

по охране природы и ТБ 						Д.В.Кириллов