**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

**1.Общие положения.**

**Предмет закупки**: работы по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Данный предмет выставляется для закупки единым лотом:

**I. Перечень работ по установке Л-24/6**

1. Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор 1 блока из реакторов Р-1, Р-2N, Р-6N (на основании актов загрузки 2014 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KG 55 | - | 825 | кг |
| KF 542-9R | - | 600 | кг |
| KF 542-5R | - | 650 | кг |
| KF 851-3Q | - | 3800 | кг |
| KF 758-1.3Q | - | 78231,6 | кг |
| **Итого катализатора** | - | 84106,6 | **кг** (без учета керамических шаров) |

Выгружаемый катализатор 2 блока из реакторов Р-3, Р-5, Р-4N (на основании актов загрузки 2014 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GSK-19 | - | 698,4 | кг |
| GSK-9 | - | 1134 | кг |
| 720X | - | 3265,2 | кг |
| AT405 | - | 4351,2 | кг |
| 420DX |  | 12698 | кг |
| АТ505 |  | 43543,5 | кг |
| ART СDXi |  | 34541,1 | кг |
| ART NDXi |  | 2176,8 | кг |
| ART СDY |  | 15314,3 | кг |
| **Итого катализатора** | - | 117722,5 | **кг** (без учета керамических шаров) |

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

1. Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.
2. Выгрузка керамических шаров в количестве: 1 блок - **10000 кг**; 2 блок – **10000 кг.**
3. Зачистка реакционных аппаратов;
4. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов Р-1, Р-2N, Р-3, P-4N, P-5, P-6N включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;
5. Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках, отбор проб;
6. Вызов представителя ООО «НЗК» для отбора проб и пломбировки бочек. Отбор проб и командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) представителя ООО «НЗК» оплачивает Подрядчик.
7. Вывоз катализатора **блока 1** для проведения регенерации;
8. Работы по подготовке катализатора к регенерации и регенерация выгруженного катализатора на ООО «НЗК», с транспортировкой катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика;
9. Загрузка пакета катализаторов в реактора Р-1, Р-2N, Р-3, P-4N, P-5, P-6N, сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: **200000 кг** (ориентировочное значение).

1. Загрузка керамических шаров в количестве **20000 кг** (ориентировочное значение).

**II. Перечень работ по установке ГОБ**

1. Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор из реакторов R-101, R-201, R-202 (на основании актов загрузки 2014 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HR 806 | - | 39 000 | кг |
| HR 845 | - | 43 200 | кг |
| ACT 068 | - | 1 400 | кг |
| ACT 078 | - | 1 600 | кг |
| ACT 108 | - | 1 620 | кг |
| ACT 139 | - | 900 | кг |
| **Итого катализатора** | - | 87 720 | **кг** (без учета керамических шаров) |

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

1. Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.
2. Выгрузка керамических шаров в количестве: **20 000 кг.**
3. Зачистка реакционных аппаратов;
4. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов R-101, R-201, R-202, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;
5. Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках, отбор проб;
6. Вызов представителя ООО «НЗК» для отбора проб и пломбировки бочек. Отбор проб и командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) представителя ООО «НЗК» оплачивает Подрядчик.
7. Вывоз катализатора для проведения регенерации;
8. Работы по подготовке катализатора к регенерации и регенерация выгруженного катализатора на ООО «НЗК», с транспортировкой катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика;
9. Загрузка пакета катализаторов в реактора R-101, R-201, R-202 сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: **88 000 кг** (ориентировочное значение).

1. Загрузка керамических шаров в количестве **20 000 кг** (ориентировочное значение).

**III. Перечень работ по установке ГК**

1. Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор нитка А из реакторов Р-111/1А, Р-111/2А, Р-121/1А, Р-121/2А (на основании актов загрузки 2014 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Macrjotrap1.5 | - | 1020,6 | кг |
| ТК-831 | - | 1088 | кг |
| ТК-10 | - | 750 | кг |
| ТК-711 | - | 1088 | кг |
| ТК-743 | - | 2720 | кг |
| ТК-609 | - | 77520 | кг |
| ТК-941 | - | 61880 | кг |
| **Итого катализатора** | - | 146066,6 | **кг** (без учета керамических шаров) |

Выгружаемый катализатор нитки В из реактора Р-111/1В (на основании актов загрузки 2015 года):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GSK-19 | - | 698,4 | кг |
| GSK-10 | - | 408 | кг |
| ICR 161 | - | 1360,6 | кг |
| ICR 167 | - | 3174,5 | кг |
| ICR 186 |  | 5714,1 | кг |
| ICR 173 |  | 10000 | кг |
| **Итого катализатора** | - | 21355,6 | **кг** (без учета керамических шаров) |

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

1. Поставка тары, полиэтиленовых пакетов и поддонов под выгружаемый катализатор, сухого льда.
2. Выгрузка керамических шаров в количестве: нитка А – **16 000 кг; нитка В – 6 200 кг.**
3. Зачистка реакционных аппаратов;
4. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реакторов Р-111/1А, Р-111/2А, Р-121/1А, Р-121/2А, Р-111/1В, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;
5. Рассев выгруженного катализатора с отделением пыли, фарфоровых шаров и инертных слоёв по типу и размеру, взвешивание катализатора в бочках, отбор проб;
6. Вызов представителя ООО «НЗК» для отбора проб и пломбировки бочек. Отбор проб и командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) представителя ООО «НЗК» оплачивает Подрядчик.
7. Вывоз катализатора **нитки А** для проведения регенерации;
8. Работы по подготовке катализатора к регенерации и регенерация выгруженного катализатора на ООО «НЗК», с транспортировкой катализатора до установки регенерации и обратно, регенерированного катализатора, на площадку Заказчика;
9. Загрузка пакета катализаторов в реактора Р-111/1А, Р-111/2А, Р-121/1А, Р-121/2А, Р-111/1В сборка и обеспыливание внутренних устройств реакторов.

Загружаемый свежий катализатор: **170 000 кг** (ориентировочное значение).

1. Загрузка керамических шаров в количестве **22 000 кг** (ориентировочное значение).

**IV. Работы по перезагрузке адсорбента блока КЦА М-701**

1. Выгрузка адсорбента послойно:

Выгружаемый адсорбент (на основании актов загрузки 2006 г.)

из адсорберов М-701-V1А, B, C, D, E, F, G, H, I, J (10 шт):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H2-10 | - | 21000 | кг |
| H15 | - | 12150 | кг |
| H3 | - | 20412 | кг |
| H1 | - | 1350 | кг |
| H5 |  | 5400 | кг |

**Итого катализатора: 60312 кг**

Адсорбент пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки в среде инертного газа (азота).

1. Поставка тары и поддонов под выгружаемый адсорбент.
2. Зачистка реакционного аппарата;
3. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств адсорберов, включая опорные столы и выходные патрубки адсорберов;
4. Выгрузку производить послойно с разделением по маркам.
5. Загрузка пакета адсорбента в адсорбера М-701-V1А, B, C, D, E, F, G, H, I, J (10 шт), сборка и обеспыливание внутренних устройств.

Загружаемый свежий адсорбент: **60300 кг** (ориентировочное значение).

**V. Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-1**

1. Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2015 г.) из реактора Р-503:

SR-111 – 29000 кг – поглотитель сероводорода;

**Итого катализатора: 29000 кг** (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки.

1. Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.
2. Выгрузка керамических шаров в количестве **4000 кг.**
3. Зачистка реакционного аппарата;
4. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;
5. Рассев выгруженного катализатора с отделением фарфоровых шаров.
6. Загрузка пакета катализатора в реактор, сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.

Загружаемый свежий катализатор: **29000 кг** (ориентировочное значение).

1. Загрузка керамических шаров в количестве **4000 кг** (ориентировочное значение).

**VI. Работы по перезагрузке катализатора на установке УПВ-2**

1. Выгрузка катализатора:

Выгружаемый катализатор (на основании актов загрузки 2015 г.) из реактора R-2:

Actisorb S2 – 13225 кг – поглотитель сероводорода;

Actisorb Cl2 – 2375 кг – поглотитель хлороводорода;

**Итого катализатора: 15600 кг** (без учета керамических шаров)

Катализатор пассивированный. Выгрузка производится в новые двухсотлитровые бочки.

1. Поставка тары и поддонов под выгружаемый катализатор.
2. Выгрузка керамических шаров в количестве **4080 кг.**
3. Зачистка реакционного аппарата;
4. Чистка, разборка, ревизия, ремонт внутренних устройств реактора, включая опорные столы и выходные патрубки реакторов;
5. Рассев выгруженного катализатора с отделением фарфоровых шаров.
6. Загрузка пакета катализатора в реактор, сборка и обеспыливание внутренних устройств реактора.

Загружаемый свежий катализатор: **16000 кг** (ориентировочное значение).

1. Загрузка керамических шаров в количестве **4000 кг** (ориентировочное значение).

**Заказчик:** Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» ОАО «Славнефть-ЯНОС».

**Плановые сроки выполнения работ:**

Срок выполнения работ:

1. Выгрузка/ загрузка: Л-24/6 и ГОБ – март 2017 года;

ГК и КЦА М-701 – май 2017 года;

УПВ-1 и УПВ-2 – июнь 2017 года.

2. Вывоз катализатора на регенерацию: Л-24/6 и ГОБ – июнь 2017 года;

ГК – июль 2017 года.

3. Регенерация – октябрь 2017 года.

Окончание работ в целом и отдельных этапов (в случае их наличия) оформляются двусторонними актами выполненных работ.

**Условия оплаты:** по предоставленным подписанным актам выполненных работ и счетам–фактурам, с отсрочкой платежа 90 (девяносто) календарных дней.

Разница в стоимости материалов поставки Подрядчика (возникшая между стоимостью материалов поставки Подрядчика, согласованной с Заказчиком, и фактической стоимостью приобретенных Подрядчиком материалов) оплате Заказчиком не подлежит.

Удорожание работ, не предусмотренное дополнительным соглашением к Договору подряда, оплате не подлежит.

**Проектно-техническая документация:** необходимая техническая документация, в том числе диаграмму загрузки катализатора по реакторам, будет передана победителю тендера, после заключения договора.

**2. Основные требования к продукту.**

Работы должны выполняться в соответствии требованиями Договора (Форма 6). Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, в указанные сроки и отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

**3. Основные требования к Контрагенту.**

| **№ п/п** | Контрагент должен иметь **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Опыт выполнения работ по перегрузке и проведению регенерации катализаторов собственными силами в течении двух последних лет на объектах нефтепереработки России, в том числе, но не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» | Справка об опыте работы за последние 2 года, за подписью руководителя организации (Форма 7), референц-лист, копии отзывов заказчиков | Лет | 2 |
| 2 | Необходимые аттестации в области промышленной безопасности и другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах. Обученный и аттестованный персонал для выполнения работ по предмету закупки | Копии удостоверений ответственных лиц (не менее двух ИТР) в области промышленной безопасности А1, Б1.2 и Б1.17 (Б1.19). Копии удостоверений исполнителей о допуске к проведению газоопасных работ (не менее 16 человек) | Да/нет | Да |
| 3 | Наличие специалистов в штате предприятия, не задействованных на период исполнения договора на других работах или объектах, для выполнения работ по предмету закупки: аттестованных исполнителей и ответственных аттестованных ИТР | * Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, с указанием постоянно обученного персонала, включая ИТР и рабочих (в % к общей численности), указанием опыта работы непосредственных руководителей (начальники участков, прорабы) на опасных производственных объектах, степени оснащенности спецодеждой и СИЗ (средствами индивидуальной защиты), за подписью руководителя организации (Форма 8) | Чел. | аттестованных исполнителей не менее 16; ответственных аттестованных ИТР не менее 2 человек |
| 4 | Собственный автотранспорт. Собственное специализированное оборудование для выполнения работ по предмету закупки, в том числе: вакуумная установка, просевочная машина, трансформатор 220в/12в, лестницы, инструменты, средства защиты органов дыхания для работы в аппаратах (изолирующие СИЗОД), устройство плотной загрузки, весы. | Справка о наличии материально-технических ресурсов (в том числе спец. оборудования) (Форма 9) | Да/нет | Да |
| 5 | Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 6 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев  расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации. | Да/нет | Да |
| 7 | Возможность обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями договора и требования локальных нормативных актов Заказчика | Техническое предложение, описывающее порядок выполнения работ | Да/нет | Да |
| 8 | Согласие с условиями договора | Подписанный проект договора, без указания информации о стоимости | Да/нет | Да |

**4. Условия выполнения работ.**

Контрагент должен выполнять требования инструкций, положений и правил безопасности ОАО «Славнефть-ЯНОС», которые указаны в п.5.9. проекта Договора. Данные нормативные акты передаются Контрагенту Заказчиком в электронном виде, посредством электронной почты.

Контрагент должен обладать соответствующими производственными мощностями, материально-техническими и кадровыми ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения договора подряда по предложенной твердой договорной цене.

Все применяемые для выполнения работ материалы, инструмент и оборудование должны иметь:

* Сертификаты качества, выданные производителем;
* Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;
* Разрешение на применение Федеральной службой России по технологическому, экологическому и атомному надзору;
* Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых

при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

**5. Особые условия.**

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Победитель тендера будет обязан, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Директор по снабжению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ф. Желязков

**Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ**

1. Изучив условия предложения делать оферты №5159-КР-2016 от 30.12.2016г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор подряда **на** **выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»** на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте **<номер оферты>** от **<дата оферты>** условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО "Славнефть-ЯНОС", мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора подряда (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО "Славнефть-ЯНОС" вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон, телефакс, электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организационно - правовая форма: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата, место и орган регистрации организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

БИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./

(подпись)

**Форма 5 «Предложение о заключении договора»**

На бланке участника закупки

Адрес: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА**

(безотзывная оферта)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора выполнения работ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет оферты  (указывается в соответствии с Требованиями к предмету закупки): | **Выполнение работ по перегрузке катализатора на установках цеха №4 ОАО «Славнефть-ЯНОС»** |
| Срок выполнения работ |  |
| Стоимость работ, рублей без НДС |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение может быть акцептовано до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.
3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.
4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.
5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.
6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 6 «Перечень аффилированных организаций»**

**ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Участник закупки:

№ ПДО:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Полное наименование в соответствии с учредительными документами** | **Фактическое местонахождение** | **Телефон/ факс** | **ФИО руководителя организации** | **Код БИК** | **ИНН** | **ОГРН** | **ОКПО** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Должность, Фамилия И.О./

МП

**Форма 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка об опыте работы.\*** | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Форма собственности, наименование предприятия | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого за 201\_ год** | | | | | |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | |  |  |  |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения об опыте выполнения договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в техническом задании.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 8**  **Справка о кадровых ресурсах \*** | | | | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
| № | Фамилия, имя, отчество специалиста | | Образование, ученая степень | | Учебное заведение, год окончания, полученная специальность | | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | | Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по соответствующим допускам |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Специалисты | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
| Прочий персонал, привлекаемый для оказания услуг/выполнении работ (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) | | | | | | | | | | |
| 1 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  | |  | |  |  | |  |
| … |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | Группа специалистов | | Штатная численность, чел. | |  | |  |  | |  |
| 1 | Руководящий персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 2 | Инженерно-технический персонал | |  | |  | |  |  | |  |
| 3 | Рабочие и вспомогательный персонал | |  | |  | |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |
| Дата заполнения | | | | | |  | | |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./ | | | | | | | | |

М.П.

\* В данной форме приводятся сведения о работниках, которые будут привлечены к исполнению договора

**Форма 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Справка о наличии производственных мощностей \*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Наименование Претендента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Краткая характеристика (модель, мощность, год выпуска, дата капремонта, дата обследования и т.д.) | Состояние | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата заполнения | | |  |  |  |  |  |
| "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фамилия И.О./  М.П. | | | | |  |  |  |

\* В данной форме перечисляются материально-технические ресурсы, которые будут использованы при выполнении договора