Приложение №5

График проведения работ по вывозу металлолома с БПО «Славянка» в период навигации весна 2017 г.

| п/п | Наименование работ | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договора с пароходством на вывоз груза в навигацию | до 28.04.17 |  |
| 2. | Завоз персонала |  |  |
| 2.1 | На период подготовки металлолома | до 21.04.17 |  |
| 2.2 | На период погрузки барж* | до 20.05.17 |  |
| 3. | Завоз материалом |  |  |
| 3.1 | Кислород, пропан, оборудование для резки металлолома | 21.04.17 |  |
| 3.2 | Стропа, проволока-катанка | 01.05.17 |  |
| 4. | Подготовка лома (резка, пакетирование) | до 15.05.17 |  |
| 5. | Демонтаж козловых кранов | до 15.05.17 |  |
| 6. | Вывоз лома на причал | до 20.05.17 |  |
| 7. | Погрузка лома на баржу * | 20.05-10.06.17 |  |
| 8. | Вывоз персонала* | 11.06.17 |  |

*-  ожидаемый период навигации (20.05- 10.06) может быть скорректирован по фактическим гидрометеорологическим условиям